## 联网路
附件4.
2024年联网路建设计划
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村名称 | 自然村名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 （公里） | 计划总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 备注
淮北市 | [12 empty] | 69.544 | 8925.8
烈山区 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 鸳楼 | 鸳楼四路 | C536340604 | 鸳楼四路 | 刘庄 | 鸳楼西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.23 | 0.23 | 30 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 鸳楼 | 鸳楼三路 | C534340604 | 鸳楼三路 | 鸳楼西 | 刘庄南 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.16 | 0.16 | 25 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 南元村委会 | 后岭 | 后岭-乔店 | C056340604 | 南园路二 | 后岭 | 乔店 | 改建 | 四级公路 | 0 | 2 | 2 | 240 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 双河村委会 | 尤家 | 尤家-村部 | C050340604 | 双桥路至双河村委会 | 尤家 | 双河村部 | 改建 | 四级公路 | 0 | 1.7 | 1.7 | 200 | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 费寨村委会 | 赵滩 | 赵滩-费寨—孟庄 | C818340604 | 赵滩-费寨—孟庄 | 赵滩 | 孟庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.6 | 0.6 | 80 | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 雷山居委会 | 雷山 | 老泉村—农科站 | C810340604 | 老泉村—农科站 | 老泉 | 农科站 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1 | 1 | 110 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 殷楼居委会 | 平楼 | 平楼-老楼 | C807340604 | 平楼-老楼 | 平楼 | 老楼 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.466 | 0.466 | 69.4 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 赵集居委会 | 集东 | 倪家-集东 | Y013340604 | 古新路 | 倪家 | 集东 | 改建 | 四级公路 | 8 | 9.462 | 1.462 | 229.3 | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 古饶居委会 | 赵庄 | 赵庄村北 | C817340604 | 赵庄村北 | 赵庄村东 | 赵庄村西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 黄营村委会 | 李庄 | 黄营-s101延伸段 | C820340604 | 黄营-s101延伸段 | 李庄北 | s101省道 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.364 | 0.364 | 40 | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 黄营村委会 | 李庄 | 赵楼-李庄 | C020340604 | 小李路 | 赵楼 | 李庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.848 | 0.848 | 197 | 2024 | 2024
烈山区 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 何庄 | 何庄后-张庄村 | C870340604 | 何庄后-张庄村 | 何庄后 | 张庄村 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.35 | 0.35 | 40 | 2024 | 2024
杜集区 | 高岳街道 | 韩楼村村委会 | 韩楼村 | 杨徐路 | Y017340602 | 杨徐路 | 东山路交叉 | Y021交叉口(杨洼) | 改建 | 四级公路 | 1.423 | 1.908 | 0.485 | 50 | 2024 | 2024
杜集区 | 段园镇 | 袁庄村村委会 | 祁村 | 祁河路 | C063340602 | 祁河路 | 祁村 | 马庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.454 | 0.454 | 45 | 2024 | 2024
杜集区 | 高岳街道 | 双楼村村委会 | 双楼 | 广场南路 | C749340602 | 广场南路 | 家和超市 | 青年路 | 新建 | 三级公路 | 0 | 0.322 | 0.322 | 110 | 2024 | 2024
杜集区 | 段园镇 | 大庄村村委会 | 菜园 | 菜大路工程 | C041340602 | 菜大路 | 菜园北 | 袁庄村南 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.362 | 0.362 | 40 | 2024 | 2024
杜集区 | 朔里镇 | 坡里村村委会 | 坡里村 | 小坡路 | C730340602 | 小坡路 | 坡里 | 葛蔡路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.173 | 0.173 | 20 | 2024 | 2024
杜集区 | 段园镇 | 袁庄村村委会 | 马庄 | 马小路 | C606340602 | 马小路 | 马庄北 | 黄庄南 | 改建 | 四级公路 | 0 | 1.078 | 1.078 | 90 | 2024 | 2024
杜集区 | 朔里镇 | 坡里村村委会 | 坡里 | 坡大路 | C021340602 | 坡大路 | 坡里村东 | 坡里村部 | 改建 | 四级公路 | 0 | 1.22 | 1.22 | 110 | 2024 | 2024
杜集区 | 矿山集街道 | 六和社区居委会 | 下柳园村 | 柳园一路 | C800340602 | 柳园一路 | 葛蔡路 | 梧桐路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.012 | 1.012 | 100 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 郭王村委会 | 郭王村 | 管楼规划路 | C496340603 | 管楼规划路 | 陈庄 | G237 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.05 | 1.05 | 210 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 鲁楼村委会 | 鲁楼村委会 | 鲁楼三路改造 | C004340603 | 鲁楼三路 | 鲁楼东 | 鲁楼 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.55 | 0.55 | 110 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 瓦房村委会 | 瓦房村 | 西申洼规划路 | C499340603 | 西申洼规划路 | 南李庄 | 西桥路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.085 | 1.085 | 217 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 郭王村委会 | 郭王村 | 吕徐路改造2 | Y004340603 | 吕徐路 | Y002 | 小庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 3.5 | 3.5 | 700 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 张楼村委会 | 张楼村委会 | 鲁楼一路改造 | C001340603 | 鲁楼一路 | 鲁楼 | 鲁楼北 | 新改建 | 四级公路 | 0 | 0.297 | 0.297 | 106.8 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 钟楼村委会 | 钟楼村 | 萧钟路改造 | C062340603 | 萧钟路 | G237 | 后赵庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 1.285 | 1.285 | 257 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 张集村委会 | 张集村 | 后赵庄规划路 | C505340603 | 后赵庄路 | 后赵庄 | 南李庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.074 | 1.074 | 214.8 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 张集村委会 | 张集村 | 周庄规划路 | C497340603 | 周庄规划路 | 周庄 | 马庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.54 | 0.54 | 108 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 钟楼村委会 | 钟楼村 | 后濉路改造 | Y003340603 | 后濉路 | G237 | 黄桃路 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.868 | 0.868 | 298.2 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 孟庄村委会 | 孟庄村委会 | 黄桃路改造 | Y005340603 | 黄桃路 | S238 | G237 | 新改建 | 四级公路 | 6.506 | 7.206 | 0.7 | 600 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 孟庄村委会 | 孟庄村委会 | 黄桃路改造 | Y005340603 | 黄桃路 | S238 | G237 | 新改建 | 四级公路 | 8.784 | 9.534 | 0.75 |  | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 孟庄村委会 | 孟庄村委会 | 黄桃路改造 | Y005340603 | 黄桃路 | S238 | G237 | 新改建 | 四级公路 | 10.066 | 11.592 | 1.526 |  | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 郭王村委会 | 郭王村委会 | 吕徐路改造1 | C026340603 | 吕徐路 | 吕庄村 | 徐大洼 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.825 | 0.825 | 251.4 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 张集村委会 | 张集村 | 大梨园规划路 | C498340603 | 大梨园规划路 | 周庄 | G237 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.885 | 0.885 | 177 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 张楼村委会 | 张楼村 | 张楼规划路1 | C009340603 | 徐何路 | 徐楼南 | 何庄 | 改建 | 四级公路 | 1 | 1.391 | 0.391 | 80 | 2024 | 2024
相山区 | 渠沟镇 | 油坊村委会 | 油坊村委会 | 司张路改造 | C054340603 | 司张路 | 司桥 | 周庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 1.206 | 1.206 | 200 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 四铺村委会 | 街东 | 四铺街东路 | CU29340621 | 四铺街东路 | 濉刘路 | 庄东 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.19 | 0.19 | 17.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 洪南村委会 | 朱巷 | 朱巷路 | CI75340621 | 朱巷路 | 村道 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.477 | 0.477 | 42.9 | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 韩村村委会 | 韩村庄 | 克岁路 | CW96340621 | 克岁路 | 南园路 | 韩童路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.319 | 0.319 | 28.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 洪南村委会 | 大丁 | 大丁路 | CO13340621 | 大丁路 | 村道 | 庄南 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.57 | 0.57 | 51.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 陈口村委会 | 陈口村 | 道圩庄路 | CL69340621 | 道圩路 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.454 | 0.454 | 40.9 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 徐庙村委会 | 朱庄 | 徐庙村朱庄朱庄路 | CU30340621 | 徐庙村朱庄朱庄路 | 朱庄路 | 朱庄路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.779 | 0.779 | 70.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 沟西村委会 | 稻圩庄 | 孙疃稻圩庄路 | CU86340621 | 稻圩庄路 | 庄东南 | 庄东北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.273 | 0.273 | 24.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 五里铺村委会 | 赵家 | 四铺镇赵家路 | CO09340621 | 赵家路 | 庄西 | 村道 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.283 | 0.283 | 25.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 铚城村委会 | 杨庄 | 临涣杨庄路 | CL18340621 | 杨庄路 | 杨庄中心路 | 无 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.331 | 0.331 | 29.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 沈桥村委会 | 杨庄 | 杨庄路 | CL92340621 | 杨庄路 | 无 | 无 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.397 | 0.397 | 35.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 张楼村委会 | 前李场、后李场、郭沟 | 临涣张楼新村路1 | CU78340621 | 张楼新村路1 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.364 | 0.364 | 67.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 张楼村委会 | 前李场、后李场、郭沟 | 临涣张楼新村路1 | CU79340621 | 张楼新村路1 | 铚夹路 | 包河 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.386 | 0.386 |  | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 沈桥村委会 | 前海孜 | 前海孜路 | CL93340621 | 前海孜路 | 无 | 无 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.206 | 0.206 | 48.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 沈桥村委会 | 前海孜 | 前海孜路 | CU80340621 | 前海孜路1 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.33 | 0.33 |  | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 张庄村委会 | 李乡 | 李乡西路 | CH09340621 | 李乡西路 | 恒星城东 | 李乡庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.903 | 0.903 | 81.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 湖涯村村委会 | 王家 | 王家路1 | CI65340621 | 王家路1 | 大祁路 | 庄南 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.443 | 0.443 | 39.9 | 2024 | 2024
濉溪县 | 濉溪镇 | 黄桥村委会 | 吴新庄 | 吴新庄中路 | CU39340621 | 吴新庄中路 | 濉刘路 | 吴新庄西路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.369 | 0.369 | 33.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 铁佛村委会 | 余庄 | 余周路 | CF38340621 | 余周路 | 周庄 | 余庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.304 | 0.304 | 27.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 沈湖村委会 | 后杨 | 后杨路 | CU46340621 | 后杨路 | 后杨庄 | 宿州界 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.237 | 0.237 | 21.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 建元村委会 | 后洼 | 后洼南路 | CJ84340621 | 后洼南路 | 王贺庭门口 | 李秀平屋西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.345 | 0.345 | 31.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 宋庙村委会 | 裴营 | 裴营主干道 | CH66340621 | 裴营主干道 | 庄南桥 | 庄东水泥路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.712 | 0.712 | 64.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 马桃元村委会 | 大马 | 包村路 | CU87340621 | 包村路 | 庄东路 | 中心路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.703 | 0.703 | 63.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 新风村委会 | 周圩 | 四铺周圩路 | CL51340621 | 周圩路 | 新风村道 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.472 | 0.472 | 42.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 圩孜村委会 | 王李庄 | 王李庄路 | CF24340621 | 王李庄路 | 铁黄路 | 王李庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.424 | 0.424 | 38.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 鲁店村委会 | 小周家 | 小周家环庄路 | CH73340621 | 小周家环庄路 | 庄北 | 庄南 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.846 | 0.846 | 76.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 南张楼村委会 | 李营孜 | 李营路 | CF07340621 | 李营路 | 古周路 | 李营子 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.603 | 0.603 | 54.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 张庄村委会 | 寿庄 | 寿庄南路 | CH06340621 | 寿庄南路 | 庄南 | 鱼塘西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.02 | 1.02 | 91.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 香山村委会 | 任桥 | 任桥路 | CU44340621 | 任桥路 | 任界路 | 任界路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.314 | 0.314 | 28.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 炮楼村委会 | 杨炮楼伯家 | 杨伯连庄路 | CU49340621 | 杨伯连庄路 | 李北路 | 小伯家东 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.72 | 0.72 | 64.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 耿圩村委会 | 耿圩庄 | 耿圩产业路 | CU85340621 | 耿圩产业路 | 坑西庄 | 邵圩孜庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.48 | 0.48 | 43.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 濉溪镇 | 黄桥村委会 | 殷庄 | 黄桥殷庄中心路 | CU38340621 | 黄桥殷庄中心路 | 王庄中心路 | 殷庄南路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.276 | 0.276 | 24.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 炮楼村委会 | 土楼庄 | 土楼联网路 | CU59340621 | 土楼联网路 | 庄东路 | 庄西路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.497 | 0.497 | 44.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 大王村委会 | 小王庄 | 小王庄路 | CT32340621 | 小王庄路 | 秦张庄 | 小王庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.473 | 0.473 | 42.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 茂铺村委会 | 乙寨 | 乙七路 | CF10340621 | 乙七路 | 乙寨南 | 岳七路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.278 | 0.278 | 25 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 袁店村委会 | 马草张 | 马草张2号路 | CI35340621 | 马草张2号路 | 张武家 | 蒋静奎家 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.649 | 0.649 | 58.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 四铺村委会 | 颜道口 | 颜道口村道 | CU90340621 | 颜道口村道2 | 庄东 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.267 | 0.267 | 24 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 茂铺村委会 | 尹湖 | 尹湖路 | CF20340621 | 尹湖路 | 濉石路 | 尹湖 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.178 | 0.178 | 16 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 老家村委会 | 小朱 | 小朱家路 | CN46340621 | 小朱家路 | 李军 | 李太平 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.191 | 0.191 | 35.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 老家村委会 | 小朱 | 小朱家路 | CU84340621 | 小朱家路1 | 庄东 | 中心路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.207 | 0.207 |  | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 崔楼村委会 | 焦岗 | 焦岗路 | CF12340621 | 焦岗路 | 崔楼 | 焦岗 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.564 | 0.5 | 50.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 沟西村委会 | 稻圩庄 | 稻圩联网路 | CR05340621 | 稻圩联网路 | 宿马路 | 稻圩庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.394 | 0.394 | 35.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 邹圩村委会 | 前周庄 | 前周庄路 | CP25340621 | 前周庄路 | 庄东 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.603 | 0.603 | 54.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 施刘村委会 | 大许庄、欢岗 | 张许路 | CY83340621 | 张许路 | 张庄 | 大许庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.028 | 1.028 | 92.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 耿庙村委会 | 后耿庄 | 后耿路 | CM73340621 | 后耿路 | 王刚 | 耿敬云 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.317 | 0.317 | 28.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 白寺村委会 | 大唐 | 大唐庄中心路 | CI38340621 | 大唐庄中心路 | 庄东头 | 庄西头 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.445 | 0.445 | 41 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 香山村委会 | 三家 | 三家路 | CU45340621 | 三家路 | 刘先隐 | 任启军 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.77 | 0.77 | 69.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 南湖南村委会 | 李井子 | 李井子庄内路 | CI50340621 | 李井子庄内路 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.389 | 0.389 | 35.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 三和村委会 | 三和 | 三和北路 | CU48340621 | 三和北路 | 后王桥 | 大吴路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.062 | 1.062 | 100 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 邵长营村委会 | 九家 | 九家东路 | CI37340621 | 九家东路 | 九家 | 石门西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.588 | 0.588 | 53.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 四铺村委会 | 四铺 | 三队路 | CI71340621 | 三队路 | 四永路 | 庄东 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.385 | 0.385 | 30.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 张庄村委会 | 寿乡 | 张庄西路2 | CZ70340621 | 张庄西路2 | 寿庄南路 | 生态园 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.248 | 0.248 | 23 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 四铺村委会 | 三队 | 四铺三队路 | CU28340621 | 四铺三队路 | 濉刘路 | 庄东 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.181 | 0.181 | 16.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 和谐村委会 | 王尧 | 王尧路 | CU33340621 | 王尧路 | 店岳路 | 王尧 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.514 | 0.514 | 46.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 徐楼村委会 | 常庄 | 常庄路 | CL56340621 | 常庄路 | 常庄中心路 | 无 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.361 | 0.361 | 32.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 刘桥镇 | 干庄村委会 | 黄楼 | 黄楼西路 | CU35340621 | 黄楼西路 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.518 | 0.518 | 46.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 北湖南村委会 | 大邵 | 大邵庄南路 | CU09340621 | 大邵庄南路 | 邵伟 | 邵礼成 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.428 | 0.428 | 38.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 卧龙村委会 | 李新庄 | 刘新庄路 | CU34340621 | 刘新庄路 | 刘新庄 | 古周路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.257 | 0.257 | 23.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 圩孜村委会 | 小张庄 | 圩孜小张路 | CJ31340621 | 圩孜小张路 | 白铁路 | 小张庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.533 | 0.533 | 48 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 茂铺村委会 | 崔楼 | 崔楼路2 | CT17340621 | 崔楼路2 | 崔楼南 | 崔楼北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.14 | 0.14 | 12.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 蒋湖村委会 | 小张庄 | 小张家路 | CM84340621 | 小张家路 | 张中旭 | 张纪好 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.348 | 0.348 | 31.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 叶浏湖村委会 | 小陈家 | 小陈家中心路 | CH12340621 | 小陈家中心路 | 淮六路 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.442 | 0.442 | 39.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 临涣镇 | 石集村委会 | 张陈庄 | 张陈庄路 | CU32340621 | 张陈庄路 | 临青路 | 进矿路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.104 | 0.104 | 9.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 五里铺村委会 | 小胡家 | 四铺小胡家路 | CO08340621 | 小胡家路 | 村道 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.441 | 0.441 | 39.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 坪西村委会 | 凡圩庄 | 樊圩路 | CM62340621 | 樊圩路 | 孙代路 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.316 | 0.316 | 28.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 半铺村委会 | 北刘庄 | 北刘家路 | CM12340621 | 北刘家路 | 刘影 | 自修路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.518 | 0.518 | 46.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 朱口村委会 | 张家 | 张家路1 | CM23340621 | 张家路 | 张家 | 朱浍路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.332 | 0.332 | 29.9 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 大王村委会 | 西张庄 | 牤牛张家路 | CN35340621 | 牤牛张家路 | 梁家村道 | 赵乾坤 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.255 | 0.255 | 48.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 大王村委会 | 西张庄 | 牤牛张家路 | CU83340621 | 牤牛张家路1 | 庄东 | 庄西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.286 | 0.286 |  | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 马桃元村委会 | 大马家 | 大马家中心西路 | CE05340621 | 大马家南地路 | 淮六路 | 鱼塘西 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.525 | 0.525 | 47.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 茶安村委会 | 陈庄 | 陈庄环庄路1 | CS95340621 | 陈庄环庄路 | 刁楼东西路 | 陈庄东 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.802 | 0.802 | 72.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 朱暗楼村委会 | 小朱庄 | 朱庄路 | CT24340621 | 朱庄路 | 朱庄路 | 岳朱路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.394 | 0.394 | 35.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 马桃元村委会 | 商口孜 | 商口孜家后西路 | CD95340621 | 商口孜家后西路 | 何化涛房后东头 | 马万社门口 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.584 | 0.584 | 52.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 和谐村委会 | 王尧 | 王尧路1 | CT11340621 | 王尧路1 | 王尧 | 村部 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.528 | 0.528 | 47.5 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 茂铺村委会 | 崔楼 | 崔楼路1 | CT18340621 | 崔楼路1 | 崔楼 | 崔楼北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.213 | 0.213 | 19.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 刘寨村委会 | 陈谷堆杨家 | 陈杨连庄路 | CR17340621 | 陈杨连庄路 | 小杨家 | 陈谷堆 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.819 | 0.819 | 74.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 炮楼村委会 | 娄家庄 | 娄家联网路 | CR13340621 | 娄家联网路 | 李北路 | 大李庄 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.771 | 0.771 | 70.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 徐圩村委会 | 徐圩庄 | 徐圩庄南路 | CR35340621 | 徐圩庄南路 | 庄东 | 庄西路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.392 | 0.392 | 35.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 赵元村委会 | 西油坊 | 张西路 | CK87340621 | 张西路 | 张庄 | 西油坊 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.341 | 0.341 | 30.7 | 2024 | 2024
濉溪县 | 濉溪镇 | 黄桥村委会 | 王庄 | 黄桥王庄中心路 | CU36340621 | 黄桥王庄中心路 | 侯庄中心路 | 侯庄内路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.848 | 0.848 | 76.3 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 施刘村委会 | 仙庄 | 仙庄路 | CU47340621 | 仙庄路 | 仙庄 | 双曹路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.58 | 0.58 | 52.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 南湖南村委会 | 李桃园 | 李桃园穿庄路 | CI36340621 | 李桃园穿庄路 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.404 | 0.404 | 36.9 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 肖店村委会 | 侯楼庄 | 侯王路 | CI45340621 | 侯王路 | 侯楼庄路口 | 楼后王中心路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.412 | 0.412 | 37.1 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 南坪村委会 | 南坪 | 小学路 | CU41340621 | 小学路 | 宿阜路 | 老派出所 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.501 | 0.501 | 100 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 张圩村委会 | 大闫庄 | 大闫庄内南北路 | CI46340621 | 大闫庄内南北路 | 庄南 | 庄北 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.339 | 0.339 | 30.6 | 2024 | 2024