## 公示用表
2023年烈山区项重点工作任务第一季度进展情况汇总表
序号 | 重点工作及责任分解内容 | 一季度 任务分解 | 一季度 进展情况 | 完成状况
1 | 开工建设古饶智慧农业产业园 | 项目人员进场，进行开工准备；完成土地流转、临时建筑拆除；进行围墙建设、门卫安保配置 | 临时建筑已拆除完毕，围墙、门头已完成，项目部主体正在建设。土地流转已完成93% | 基本完成
2 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 完成项目选址、测绘设计及招投标等前期工作，并动工实施 | 已完成选址、设计，并在淮北市公共资源交易中心挂网招标 | 部分完成
3 | 办好石榴文化旅游节、地锅鸡美食文化节等特色节庆活动 | 加快东部景区项目建设进度，卡丁车项目正式运营。实施景区亮化，开通四季榴园景区免费旅游晚间运营班车，发展夜间经济 | 一是开通111路市体育场至四季榴园景区免费旅游直通车，周末最晚运营至21:00；二是“石榴红了•文创街区”招租完成90%，主要为餐饮业；三是四季亲子乐园对外开放，日游客量最高达3万余人次 | 序时完成
4 | 全力保障市人民医院新院区投入使用 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 主体工程已完成，门诊大楼近期投入使用 | 序时完成
5 | 全力保障绿金学校投入使用 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 工程进展顺利 | 序时完成
6 | 加快淮北职业技术学院新校区医护实训中心建设进度 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 工程按序时进度进行，进展顺利 | 序时完成
7 | 开工建设状元府、熙香园、悦溪杏林等一批优质住宅项目 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 迁坟、附属物清点等工作已完成。状元府、熙香园开工，悦溪杏林施工环境良好 | 序时完成
8 | 全力保障新北花园二期建设 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 施工环境良好 | 序时完成
9 | 全力保障凤宁花园一期建设 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 施工环境良好，按序时进度进行 | 序时完成
10 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 建立机制。成立低效用地清理处置工作专班，安排专人负责 | 青谷老村部，现为小磨香油生产基地，新南老村部租赁给港利教育小镇项目部，增加村级收入 | 部分完成
11 | 依托社会治理综合指挥中心，推动城市管理服务“一网统管” | 调度区直各单位及各镇办中队及时处置智慧城管各类案件，并做出月评、季综评。做好城管监控中心的搬迁准备工作 | 共完成智慧城管案件任务派遣与调度2376件，并作月评报告。已完成中心搬迁的人员动员、物品统计、数据备份与迁移等前期工作，并已与区委政法委综治中心对接 | 序时完成
12 | 扩大垃圾分类处理覆盖面，生活垃圾资源化利用率达98%以上 | 筹备、选址生活垃圾分类投放点位，督促、指导镇办开展集中宣传，季度督导、考核，下发督查通报 | 垃圾分类设施投放点已选址完毕。制定《烈山区2023年生活垃圾分类工作要点的通知》和《烈山区生活垃圾分类督导考核工作方案》，并开展第一季度考核。第一季度组织开展各类宣传6次，发放宣传页、宣传品400余份 | 序时完成
13 | 国晟新能源、千锂鸟科技等企业纳入战新名录库 | 上半年纳入国晟新能源和千锂鸟两家企业 | 已申报新增纳入战新名录库企业三家（国晟新能源、千锂鸟科技、沪江钢构），暂未反馈结果 | 序时完成
14 | 抓好项目全生命周期管理，高质量落实“四督四保”工作机制 |  | 工作方案已印发 | 序时完成
15 | 认真落实“红黄绿”亮牌预警机制 |  | 系统已建立，正在调试运行 | 序时完成
16 | 实施电力接入工程“零投资” |  | 未发生违反政策情况 | 序时完成
17 | 深化省级绿色发展园区循环化改造试点，加快固废处理及综合利用项目建设 | 完成纬一路、经二路等园区基础设施项目 | 已完成纬一路、经二路等园区基础设施项目建设 | 序时完成
18 | 引导重点企业开展节能降碳 |  | 全区重点用能企业均已制定“一企一策” | 序时完成
19 | 常态化开展企业家沙龙，提高市场主体满意度 | 一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决 | 2月14日，区工商联召开政、银、企对接会，邀请工行烈山支行的负责同志，围绕企业经营实际情况、具体金融服务需求，对金融贷款的最优政策进行解读，切实为企业排忧解难 | 序时完成
20 | 建成投用望湖路学校 | 进场和基础施工 | 基础施工完成 | 序时完成
21 | 加快建设安师大附属烈山学校 | 部分主体工程封顶 | 1-4#楼封顶，并开始砌墙或二次结构浇筑 | 序时完成
22 | 新改扩建中小学幼儿园12个 | 学前教育、安心托幼、校舍维修、改薄项目挂网招标 | 学前教育、安心托幼、改薄三个项目拟4月15日前挂网。校舍维修已招标，4月17日初开标 | 基本完成
23 | 积极争创全国义务教育优质均衡发展区 | 改薄项目完成招标，开工建设。开展教师教育信息化培训，提升设施设备利用率。完成24学时教师培训及新入职教师岗前培训 | 改薄项目拟4月15日前挂网。200名一线教师及各学校分管领导完成智慧教学系统应用培训。2302名中小学幼儿园教师参加了6学时寒假线上培训，657位教师参加了20学时的心理健康培训 | 基本完成
24 | 继续推进“标准地”改革，实现工业用地“拿地即开工” | 划拨陶博路土地、泵站土地 | 土地指标已下达，正在办理划拨手续 | 基本完成
25 | 深化“亩均论英雄”改革，加大园区存量土地集中整治力度，盘活低效用地500亩 | 盘活低效用地100亩 | 中冠新能源（98亩）已初步完成法拍 | 基本完成
26 | 建成通车陶博路延伸段 | 土地指标下达，开工建设 | 土地指标已下达，正在施工 | 序时完成
27 | 实施青龙山雨污管网修复提升 | 开工建设 | 正在施工 | 序时完成
28 | 交付投用企业综合服务中心 | 企业服务中心主体工程完工 | 装修基本结束，正在进行室外工程施工 | 基本完成
29 | 滚动实施25万平方米标准化厂房 | 电子信息产业园一期工程12.5万平方米标准化厂房竣工验收；完成电子信息产业园二期工程立项、设计等前期工作 | 电子信息产业园一期工程12.5万平方米标准化厂房正在组织竣工验收；电子信息产业园二期工程设计已完成，正在做可研报告 | 正常推进
30 | 打造绿色低碳新能源产业园 | 提交相关资料 | 已按要求提供资料 | 序时完成
31 | 加大与徐州经开区的深度对接 | 加大与徐州经开区的深度对接，力争南区1平方公里起步区取得实质进展 | 新型路面材料项目、安徽晨安红杉项目已签约落地南区1平方公里起步区 | 序时完成
32 | 实施民营龙头企业“培优扶强”工程，有针对性地扶持企业做强做大 | 扶持国晟新能源、和晶科技、金龙机电、鑫成功瓷业、康美绿筑、龙旺实业等民营龙头企业做强做大 | 国晟新能源、和晶科技等民营龙头企业做强做大，产值实现增长 | 正常推进
33 | 新增“专精特新”企业2家 | 建立“专精特新”企业培育库，加强指导 | 建立“专精特新”企业培育库，正指导科宝生物和中煤远大申报国家专精特新“小巨人”企业 | 序时完成
34 | 强化企业创新主体地位，全年实施市级以上重大科技项目4个 | 摸排准备 | 摸排准备，等待市局下达申报文件 | 正常推进
35 | 全年争创省级创新平台2个 | 前期摸排，组织准备 | 一季度开展创新平台摸排工作，以市级众创空间宝创为起点，对接联系市科技局，积极探索省级创新平台建设。拟组织6家具备重要科技成果企业参加全省科交会 | 序时完成
36 | 争创市级以上绿色工厂2家 | 建立培育库，宣传鼓励引导企业申报 | 宣传绿色工厂申报政策，鼓励引导企业申报 | 正常推进
37 | 健全农田水利设施管护机制 | 完成高标准农田管护保险招标工作。完善管护制度印发实施 | 开展了高标准农田管护保险招标，因报名企业数量达不到要求，造成流标，正在二次挂网招标。完善、印发了管护制度 | 基本完成
38 | 推广“小田变大田”及农业“大托管”服务 | 开展土地流转宣传工作，力争10%的村完成新增流转土地300亩的任务。完成19万亩“大托管”飞防招标 | 5个村完成新增流转任务。19万亩的“大托管”飞防招标已完成 | 序时完成
39 | 新建高标准农田0.5万亩、改造提升高标准农田1万亩 | 完成初步设计及招投标工作 | 完成初步设计，正在挂网招标 | 基本完成
40 | 强化种质资源保护利用，建成苗木种子资源圃、水产良种繁育基地 | 制定种质资源保护与利用工作方案，选址建设农作物种质资源圃。开展苗木种子资源圃、水产良种繁育基地建设 | 制定《烈山区农作物种质资源保护与利用实施方案》，深入镇、村开展座谈会，学习掌握农作物种质资源分类、保存、信息采集等方法。在宋疃镇黄营村建设种质资源保护圃1家，已确定6个品种，完成定位挖穴 | 基本完成
41 | 稳步提高农机装备水平，农作物耕种收综合机械化率达93% | 做好农机手培训，农机维修等工作 | 开展农机手培训150余人次。一季度春季农作物机耕水平达100%，机播水平达95% | 序时完成
42 | 精准开展农业领域招商，力争引进现代农业项目2个 | 加大招商引资力度，开展外出招商等 | 到江苏、上海、合肥等地开展招商引资活动，和江苏乾宝牧业、江苏华绿等4家公司开展洽谈。接待来烈考察客商3批次 | 序时完成
43 | 培育长三角绿色农产品生产加工供应基地1个以上 | 前期工作 | 加强对木兰牧业的技术指导，按时上报数据 | 序时完成
44 | 做好“土特产”文章，培育“三品一标”农产品5个 | 协助新型农业经营主体做好申报工作 | 组织2家农业新型经营主体申报绿色农产品 | 序时完成
45 | 深入推进农村人居环境整治提升五年行动，巩固拓展农村“三大革命”“三大行动”成果，积极创建美丽乡镇、村庄和庭院 | 按照上级下达任务和提升方案序时进度完成季度任务 | 持续推进农村人居环境整治工作，积极组织宜居自然村庄建设申报工作 | 序时完成
46 | 新建、改造农村户厕1055户 | 完成200户 | 完成新建、改建户厕420户 | 序时完成
47 | 稳慎推进农村宅基地制度改革 | 加强宅基地审批管理，坚决遏制违法乱占耕地建房，盘活利用闲置宅基地，增加农民收入 | 对申报的3户宅基地进行审批管理。开展违规占用耕地清理整治工作。对农村闲置宅基地进行摸排等 | 序时完成
48 | 发展适度规模经营，新增农民合作社、家庭农场等新型经营主体50家 | 新增10家 | 一季度新增12家新型农业经营主体 | 序时完成
49 | 建设3个省级美丽乡村中心村 | 积极组织申报美丽乡村中心村 | 及时组织省级美丽乡村中心村申报工作，并按照时间节点及时提供资料 | 序时完成
50 | 力争50%以上行政村经营性收入超过50万元 | 前期工作 | 开展新型农村集体经济改革试点前期工作，确定土型、太山（宋疃镇）、秦楼、黄桥4个试点村及包保人员 | 序时完成
51 | 支持青龙山无水港、传化物流港、申通智慧物流科技园等现代物流企业发展壮大，畅通商贸“循环链” | 服务好企业，加快推进申通物流园建设 | 申通物流正在进行主体钢结构建设 | 序时完成
52 | 布局商业综合体，大力提升东部城区辐射力和吸引力 | 对接大型商超 | 华翊文创城商业落地，家和超市协议已签 | 序时完成
53 | 提档升级农贸市场2个 | 做好工程规划 | 古饶镇荣盛生活广场一楼农贸市场内部建设正在收尾，烈山镇蔡里街农贸市场及工人村菜市场正在进行提升方案设计 | 序时完成
54 | 坚决查处入河排污等违法行为，推动国省考核断面水质稳定达标 | 国省考核断面水质同比有所改善 | 一季度辖区纳入市级考核的6个地表水生态补偿考核断面水质同比有所改善（新北沱河蔡桥闸断面稳定，达Ⅲ类水质标准，濉河水质同比好转） | 序时完成
55 | 争创省级生态文明建设示范区 | 外出考察，了解省级生态文明建设示范区示范区申报相关流程 | 当前已通过积极对接芜湖市湾沚区等创成地区，认真了解省级生态文明建设示范区申报相关流程及条件 | 序时完成
56 | 深入开展重点领域隐患排查治理，从严从实抓好食品药品监管 | 统筹做好全年食品药品重点工作安排；重点做好学校春季开学校园食品安全风险隐患排查及节日期间食品安全监管；做好两会期间食品安全保障；做好涉疫药品质量监管 | 明确各类主体责任。检查学校及幼儿园食堂 51家，组织春季学校食堂食品安全培训。做好“两会”食品安全保障工作。开展两节食品安全专项整治，检查承办“年夜饭”餐饮单位6家。加强药品质量监管，全覆盖检查疫苗接种单位11家，检查中药饮片经营单位21家 | 序时完成
57 | 完善“随时办”机制 | 研讨制定“容缺办”相关制度。持续优化政务服务地图精准度 | 制定《容缺办涉税费事项及容缺资料清单》，对符合要求事项及时提供容缺办理服务，当前可“容缺办”的事项共有8项。持续优化政务服务地图精准度。对材料示例样表、办理流程等相关信息进行了标准化整改，提升了企业群众网上办理政务服务事项的便捷度，今年以来，共整改事项136条 | 序时完成
58 | 推行“轻微违法首次免罚”事项清单，依法保护企业家合法权益 | 区司法局牵头生态环境等部门开展调查研究、全面准确掌握有关信息、充分协商协调的基础上，起草拟定烈山区轻微违法违规行为免罚清单，通过调查研究、采取座谈会等方式公开向社会征求意见 | 下发关于征求《烈山区轻微违法违规行为免罚清单》意见的函，联合区市场局等单位，拟定《烈山区轻微违法违规行为免罚清单》（征求意见稿），召开征求意见座谈会，网上公开征求各界意见 | 序时完成
59 | 改扩建基层医疗卫生机构19家 | 完成村卫生室标准化建设10家区级验收 | 完成14家村卫生室标准化建设区级验收，并作出整改要求，下一步针对整改情况复核 | 序时完成
60 | 实施村医队伍建设三年行动，提升基层名中医工作室和村卫生室中医药服务能力，巩固提高公共卫生服务水平 | 针对各村卫生室现有村医实际情况，服务人口，引进医学类人员进入村卫生室执业；村医采取季度考核并同报酬挂钩，切实调动村医积极性；1、开展中医健康讲座1次、宣传1次；2、开展村卫生室中医人员培训60人次 | 继续开展村医定向培养，委托皖北卫生职业学院培养乡村医生5名（临床医学专业4名，中医学专业1名）。目前有5名学生意愿参与本次培养项目并通过初审，名单已上报市卫健委。各镇开展中医咨询、讲座、义诊等62次。开展中医适宜技术培训56人次。开展民间验方报送工作，有2个民间验方报送到省中医药管理局。推动市中医院和烈山镇卫生院“点对点”帮扶工作 | 部分完成
61 | 完整准确全面执行优化防控措施，精准落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策 | 发热诊室已经开设72家做到应设尽设，规范报告、管理新冠病毒感染疫情监测信息；开展宣传每个人都是“健康第一责任人”理念的宣传活动 | 72家发热诊室做到应开尽开，严格执行值班人员24小时值班制度，配备充足医疗力量，满足患者就医需求。开展“健康第一责任人”宣传，倡导大家坚持戴口罩、勤洗手等习惯，在公共场所保持人际距离，同时做好健康检测 | 序时完成
62 | 推深做实“皖美好味道•百县名小吃”行动，支持南湖、四季榴园等景区发展夜间经济 | 开通夜间四季榴园景区晚间运营班车。石榴大市场对外招租，四季亲子乐园、南湖熊熊乐园等项目对外开放，刺激夜间旅游消费 | 已开通四季榴园景区免费直通车，其中周五至周日及法定节假日期间，开通夜间班车，夏季运营至21:00，冬季运营至20:30。加强营至21:00；二是“石榴红了•文创街区”（美食街）对外招租，目前店铺招商已签约80%，“五一”全面运营。四季亲子乐园于2023年1月7日对外开放。南湖景区成功举办2023淮北市第五届梅花旅游文化节暨首届户外帐篷美食季活动，南湖熊熊乐园已建成并对外开放，通过文旅活动刺激夜间旅游消费 | 序时完成
63 | 持续巩固文明城市创建成果，争创第七届全国文明城市，助力创建国家卫生城市 | 对照《全国文明城市测评体系操作手册》谋划实施文明创建各项工作。做好市文明创建“周考月评”考核评比工作 | 1、严格对照全国文明城市测评体系操作手册，布置各项文明创建工作，区文明委印发《2023年烈山区文明城市创建专项整治提升行动方案》，明确各单位工作职责。2、文明创建周考月评考核评比工作一月份全市排名第一，二月份全市排名第三。三月份成绩暂未公布 | 序时完成
64 | 积极探索城乡要素自由流动，出台区内“房票”安置优惠政策，激活东部新城房地产市场 | 起草初稿，征求相关部门意见 | 初稿已完成，相关部门意见已征集，近期上区政府常务会议研究 | 序时完成
65 | 统筹抓好土地、资金、用工以及水、电、气等要素保障 | 组织开展要素保障专班会议1次，组织开展要素对接10次 | 组织开展项目要素保障会议3次，组织开展要素对接27次 | 序时完成
66 | 坚持顶格倾听、顶格推进，认真落实企业全生命周期服务机制，持续深化“放管服”改革，常态化开展“优环境、稳经济”、“企业家接待日”等活动，清单闭环式解决企业反馈问题，最大力度助企降本增效 | 组织开展“访企解难”专项活动1次，常态化开展走访企业收办问题、“企业家接待日”等活动，全面梳理起底收集企业问题，建立企业诉求工作台账，做到清单化管理、责任化督办、闭环化落实 | 组织开展2023年烈山区营商环境突出问题专项治理行动。常态化为企服务，多渠道了解企业诉求，建立企业诉求台账，一季度收集企业诉求 227个，已办结206个,其余21个正在积极协调推进中 | 序时完成
67 | 高效办理“12345”便民服务热线平台反映的问题诉求，下大力气解决群众的急难愁盼 | 收办交办热线投诉件1250余件，月度通报3次 | 截至3月28日，累计办结交办问题1898件。开设 “为企服务专席”，建立涉企知识库，配齐政策专员，切实帮助企业解决“急难愁盼”问题。按月对群众不满意和退回重办件进行通报，共计三次 | 序时完成
68 | 实施县乡道升级改造10公里 | 做好招标前期准备工作，尽快推进招标文件挂网公示 | 已完成招标工作，中标单位已公示 | 序时完成
69 | 严格落实耕地保护田长制，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化” | 区政府与镇办完成签订耕地保护目标责任书 | 目前等待省政府与市政府签订耕地保护目标责任书，下达任务；之后市政府与区政府签订目标责任书后，区政府再与镇办沟通签订耕地保护目标责任书 | 正常推进
70 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 梳理镇域内低效用地、闲置土地资源 | 镇域内土地情况已基本梳理完毕 | 序时完成
71 | 新建城市停车场4处 | 完成4处城市停车场招标工作 | 已完成4个停车场招标和图纸设计，已确定招标代理单位、跟踪审计单位、施工单位。完成农机监理中心北侧、梧桐路西青谷路南停车场临时围挡安装 | 序时完成
72 | 新增停车位1000个以上 | 前期准备工作 | 已完成图纸设计的4处停车场新增627个设计停车位，后期随规划的停车场数量增加而增加。4处停车场配备部分直流充电桩、交流充电桩 | 序时完成
73 | 推进泉山采石宕口绿化全覆盖 | 南区山体及山脚区域绿化景观工程收尾 | 南区景观基本完成 | 序时完成
74 | 完成杨庄工矿特色街区提升改造 | 完成工作总量的30％ | 屋面防水、外立面修复已完成；体育广场改造提升即将完成；充电桩正在建设。沿街基础设施、门头店招等改造已完成招标，施工已进场；小吃街改造提升4月底前完成招标 | 序时完成
75 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 完成工作总量的20％ | 老一矿俱乐部盘活，目前设计方案已出，下一步向区委区政府汇报，洽谈合作方式 | 序时完成