食品安全快检室项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的二十大关于实施食品安全战略的重大决策部署，以加强检测能力建设为主线，以防控食品安全风险为着力点，以提高公众对食品安全的满意度为目标，在乡镇和社区加快推进食品安全快速检测体系建设，有效履行对食品安全的监管职能，坚决守护好人民群众“舌尖上的安全”。我区共设立6个食品快检室，分别设在4个市场监管所和1个农贸市场内。按照省市政府食品安全民生工程建设方案要求，市场监管所按每个工作日10批次，农贸市场每天15批次来开展快检工作。各快检室应按时完成每天的检测任务，不得突击集中检测。在做好农残检测的同时，还要认真开展受残水产品非法添加、添加项目的检测，每天的检测工作要做到检测项目全覆盖。按季开展“你点我检”活动，提高群众知晓度参与度。扎实有效开展检测工作，充分发挥检测室工作效能，提高食品安全监管质量都将起到重要的积极作用。我区食品安全快检室项目由第三方公司承担，每年需要预算？？？

二、绩效评价工作开展情况

（一）任务量完成情况

计划完成批次：15435批次；实际完成批次：16044批次；任务完成率：103.9%。

（二）检测参数覆盖情况

农残13241组，兽残1193组，水产390组，非法添加1220组，烈山所快检室参数覆盖79.7%，宋疃所快检室参数覆盖80.5%，杨庄所快检室参数覆盖81.4%，古饶所快检室参数覆盖74.8%，农贸市场快检室参数覆盖79.5%。

（三）被抽样单位覆盖情况

农贸市场快检室当月均覆盖到市场内各类型经营户，基层所快检室覆盖了辖区内农贸市场及部分超市等经营单位。

（四）不合格情况

本年度共检测出不合格样品175组（初检），其中确证不合格51组。截至12月31日，本年度烈山区共上传数据13564组（不包含宋疃所，其未在系统平台中），不合格数据175组（不包含宋疃所，其未在系统平台中），不合格率约为：1.3%。

- 综合评价情况及评价结论

- 2022年度食品安全快检工作均按指标完成。

四、绩效评价指标分析

绩效指标按任务完成量、检测参数覆盖情况、被抽样单位覆盖情况及快检结果不合格率来进行评价。

附：1.××项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

  - ××项目绩效评价问题清单（见附表4-2）

  - ××项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1

## 食品安全快检室项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务： | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 任务完成量 | 完成16044批次；任务完成率：103.9% |  |
| 2 | 检测参数覆盖情况 | 烈山区2022年度5家快检室各类别参数检测占比情况为：农残82%、兽残8%、非法添加8%，水产 2%。农残以蔬菜、水果等样品检测居多，兽残多为鸡鸭鹅肉、水产（市场出货高峰期时的鱼虾等样品）及其副食品，如鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等样品，非法添加类参数多为检测豆制品、干制蔬菜、盐渍菜、腌制肉等样品。 |  |
| 3 | 被抽样单位覆盖情况 | 农贸市场快检室覆盖到市场内各类型经营户，基层所快检室覆盖了辖区内农贸市场及部分超市等经营单位。 |  |
| 4 | 快检结果不合格率 | 本年度烈山区共上传数据13564组，不合格数据175组，不合格率约为：1.3%。 |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | ××××××（逐一梳理核心绩效指标） | ××××××（对应前列绩效指标，填写完成情况） |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附表4-2

食品安全快检室项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 食药股 | 无 | 无 |  |
| （包括项目立项、绩 | 2 |  |  |  |  |
| 效目标设定、预算编 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 制和资金分配等） |  |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题 | 1 |  |  |  |  |
| （包括资金到位情况 | 2 |  |  |  |  |
| 、预算执行情况和资 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 金使用合规性等） |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题 | 1 |  |  |  |  |
| （包括项目过程管控 | 2 |  |  |  |  |
| 、监督问效、制度建 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 设及执行情况等） |  |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题 | 1 |  |  |  |  |
| （包括产出数量、产 | 2 |  |  |  |  |
| 出质量、产出时效、 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 产出成本等） |  |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题 | 1 |  |  |  |  |
| （包括经济效益、社 | 2 |  |  |  |  |
| 会效益、可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 和满意度等） |  |  |  |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

附表4-3

## 食品安全快检室项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务完成量 |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 2 | 检测参数覆盖情况 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 3 | 被抽样单位覆盖情况 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 4 | 快检结果不合格率 |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |