|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法律援助(民生工程) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-烈山区司法局 | | | 实施单位 | 046001-烈山区司法局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 27 | 27 | 27 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 27 | 27 | 27 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年度烈山区计划办理法律援助案件360件 | | | | | 2023年我区法律援助案件任务数为380件。共办理各类援助案件445件，完成全年任务数的117.1%，其中民事案件93件，占案件总数的20.9%，刑事案件342件，占案件总数的79.1%。其中当事人直接申请95件，公安机关指定28件，检察院指定214件，法院指定108件。通过现场参加和网络观看旁听法律援助案件22次。开展值班律师工作74次，法律帮助犯罪嫌疑人279人次，进一步保障了犯罪嫌疑人依法享受的诉讼权利，促进了公正司法和人权保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年办案数量 | | ≥360件 | 445 | 10 | 10 |  |
| 结案率 | | ≥80% | 97.5 | 9 | 9 |  |
| 信息系统案件录入率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 社会律师办案率 | | ≥75% | 100 | 3 | 3 |  |
| 开庭审理案件旁听率 | | ≥5% | 5 | 2 | 2 |  |
| 归档卷宗规范率 | | ≥99% | 100 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 受理案件审批及时率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  |
| 办案补贴发放及时率 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 批准案件指派率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 办案补贴标准执行率 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 培训费标准执行率 | | ＝100% | 100 | 1 | 1 |  |
| 经费使用合规率 | | ＝100% | 100 | 7 | 7 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | | ＝0% | 0 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 民生工程目标任务完成率 | | ＝100% | 123 | 5 | 5 |  |
| 维护受援人合法权益 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | ＝0% | 0 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 在促进社会公平正义中的作用 | | ≥90% | 100 | 5 | 5 |  |
| 在服务和改善民生中的作用 | | ≥90% | 100 | 5 | 5 |  |
| 拓展法律援助覆盖面 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥90% | 98 | 2 | 2 |  |
| 受益对象满意度 | | ≥90% | 99 | 5 | 5 |  |
| 案件有效投诉率 | | ≤0.01% | 0 | 3 | 3 |  |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |