关于2023年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1580万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标，提高了资金使用效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果，整体评价结果为优。

组织对“老字号”、“城乡居民基本养老保险”这2个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金1580万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“老字号”、“城乡居民基本养老保险”2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老字号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老字号项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为680万元，执行数为661.7252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对做好烈山区城乡医疗救助工作具有重要作用。发现的主要问题：绩效评价结果未与下年度预算安排挂钩。下一步改进措施：加强绩效监控结果应用，对部门项目绩效监控结果进行审核分析，确保预算资金安排合理有效。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老字号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 烈山区人社局 |  |  |  |  | 实施单位 | 烈山区人社局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 680 | 680 |  |  | 661.7252 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 680 | 680 |  |  | 661.7252 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年城乡医疗救助区级配套资金680万元 |  |  |  |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 运转保障率 |  |  | ≤核定单位数量 |  | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规律 |  |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出及时率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目单项成本 |  |  | ≤3000000 |  | 3000000 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障机构正常运转 |  |  | 较高 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策宣传 |  |  | 较高 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900万元，执行数为760.2160万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全区城乡居民基本医疗保险区级配套资金。发现的主要问题：绩效管理的广度和深度不足。下一步改进措施：不断增加绩效管理的应用范围，对发现的问题和风险及时进行研判。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 烈山区人社局 |  |  |  | 实施单位 | 烈山区人社局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 900 | 900 |  | 760.2160 |  | 10 | 75.00% | 85 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 900 | 900 |  | 760.2160 |  | 10 | 75.00% | 85 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 城乡居民基本养老保险缴费范围是除应参加城镇职工人社外的人员均为居民人社的参保对象，实行个人缴费和政府财政补助相结合的筹集方式。 |  |  |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 异地就医定点医疗机构增加数量 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出及时率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目单项成本 |  |  | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障项目正常运转 |  |  | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策宣传 |  |  | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 达成预期指标 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  | 达成预期指标 |  | 0 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度调查 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度城乡医疗救助项目绩效评价报告》、《2023年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度城乡医疗救助项目绩效评价报告、2023年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告”。

城乡居民养老保险项目支出

绩效评价报告

2022年度，烈山区城乡居保工作在区委区政府的正确领导和市人社局的大力支持下，在我区城乡居民基本养老保险“质量提升年”任务深化的基础上，充分践行了惠民便民的工作理念，进一步夯实了社保基层基础平台功能，提前完成市级下达的目标任务。现就城乡居民养老保险项目作出绩效评价如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡居民养老保险是一项实现城乡居民老有所养的惠民政策，对逐步缩小城乡差距、促进社会公平正义、完善覆盖城乡居民的社会保障体系起着重要作用。

- 项目绩效目标

一是完成上级下达目标任务；二是鼓励和吸引广大参保群众按时缴费；三是进一步提高群众知晓率和满意度。2022年，我局积极贯彻落实中央、省、市级各项文件精神，在区委、区政府的正确领导和高度重视下，不折不扣完成了各项任务，对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到足额发放。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照项目产出指标、效益指标、满意度指标三方面指标来加强绩效目标管理，进一步提高城乡居民养老保险财政补贴项目资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是我们资金分配、项目安排的重要依据。

（二）绩效评价原则

根据文件精神，坚持公开、公正、公平的原则。

- （二）绩效评价工作过程

按照前期准备、单位自评、报告撰写三个阶段，科学运用比较法、绩效逻辑分析法、因素分析法、问卷调查法等评价方法，开展项目绩效评价工作，了解项目基本情况并收集项目文件资料、细化评价指标、设计调查问卷、开展受益群体问卷调查等工作。

三、综合评价结论

我局采取有力措施，严格按照预决算编制部署及要求，协调各镇及街道办事处，本着社保基金坚持统筹兼顾、保障有力、收支平衡原则，认真完成年度预决算填报工作。从总体上看，我局“城乡居民养老保险”项目绩效评价总体得分为99.84分。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况(分值20分，自评得分19.84分)

1、项目立项（10分）

一是成立了城乡居民社会养老保险工作领导小组，年度目标任务细化分解到镇办，层层细化分解，做到主要领导亲临一线、亲自抓、亲自部署，把组织建设、宣传工作、保费征缴和经费投入等工作落到实处，力争城乡居民社会养老保险实现“全覆盖”的目标。

二是严格要求各镇（办）按进度落实续保任务，区城乡居民社会养老保险工作领导小组定期召开会议，专题研究城乡居民社会养老保险工作进展情况，明确任务，突出重点，扎实推进城乡居民社会养老保险工作。

2、资金落实情况（9.84分）

今年，我区在市局指导下，从组织机构控制、业务运行、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督五个方面进行专项自查并获得优秀；城乡居民基本养老保险基金财务报表和其他各项材料能够及时报送、数据准确；按照《关于印发淮北市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》的相关规定对重残（二级以上）等代缴群体、独生子女和落实绝育措施的农村双女父母、分档次缴费补贴群体及丧葬补助金，基金管理规范，财务制度健全，会计核算规范。各级政府补贴已按照实际拨付到财政专户上。

2022年区财政局批复城乡居民养老保险项目预算790万元，全年共执行预算777.256万元，执行率98.39%，预算执行进度与预期基本相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

- （二）项目过程情况（分值35分，自评得分35分）

1、项目管理（25分）

我局从城乡居保启动到督查考核、绩效提升、政策宣传方面都做出了明确安排，并严格贯彻执行政府出台相关政策。

- 宣传培训、信息公开及报送方面，我局严格按照市局、区民生办统一要求组织开展集中宣传和入户宣传等活动，充分利用广播电台南湖之声、区政府网站、报纸等媒介对城乡居保新政策进行大力宣传，镇、街道办事处在辖区人口集中处多次开展民生工程宣传活动，城乡居民基本养老保险更是重点宣传对象，达到了家喻户晓，人人皆知。定期不定期的向市人社局及时上报工作完成情况和最新工作信息，得到一致好评。

- 今年以来在市局大力支持下，根据市局出台的年度培训计划，我区专门举办了全区城乡居保和被征地农民养老保险进行相关业务培训；区人社局深入镇办多次指导政策宣传培训工作；按照市局文件要求，结合社保基金风险排查等工作，组织镇办多次宣传城乡养老保险参保缴费，对政策的变化进行了系统的解读和学习。通过学习，规范了全区的业务经办、材料申报流程，熟悉了政策变化和业务技能，极大地提高了工作效率。

服务规范及动态管理方面，对城乡居保参保群众进行不定期电话回访，宣传活动开展问卷调查，入户走访等；财政专户保值增值情况良好，季度利息汇入市局财政专户；烈山区人社局按照“服务窗口优质化、硬件建设现代化、代缴代办人性化、参保登记精细化、城乡政策一体化”的指导思想，坚持以制度促进业务开展，强化业务人员的政策水平，努力提升经办能力。在不断加强便民服务中心标准化建设的同时，组织指导各经办机构创新服务方式，在各镇办便民服务中心设立村（社）集中办公场所，每逢赶集日就由各村（社）派出工作人员集中办公，极大地方便了参保群众办理业务，参保缴费、待遇申报、待遇领取资格认证等工作都可以在同一地点、同一工作日内办理完结，有效避免了参保群众村上镇上来回跑的现象发生，有效提高了办事效能，受到广大群众一致好评。

待遇核查对比方面，按月开展与职工养老保险待遇人员重复核查，对于已查实人员通过省城乡居保信息系统作待遇终止或暂停处理，并统一整理人员信息后向市养老失业保险管理中心和濉溪县征缴中心发函，通过停发其职工养老保险待遇来促使参保人主动退回其多领养老金；及时核查处理疑似跨省重复领取待遇人员，对重复领取人员全部做出待遇终止发放处理并追回养老金。

探索新的工作机制，在建设“四不出村”示范点，并在参保群众家门口进行待遇领取人员待遇领取资格认证。我区农村人口居住分散，区社保局指导镇办走到群众家门口办公的这一举措，极大地方便了参保群众。对行动不便的待遇领取人员，社保工作人员采取入户认证的方式，把服务送上门。

系统操作管理方面，坚持业务系统与外网隔离；对已经调离的工作人员及时申报注销系统账号权限。

资料报送情况，规范全区的业务经办、材料申报流程。业务材料做到查缺补漏，对错误和遗漏的材料进行核实并补充，确保城乡居保个人档案齐全、准确。

档案管理方面，业务档案自2015年获得优秀等次后，及时调配人员力量深入全区行政村一线开展“回头看”工作，重点指导和帮助完善各村参保缴费、享受待遇、特殊群体、死亡注销四大类档案。

2、财务管理（10分）

（1）账户管理情况，建立收支户，及时收缴保费并把保费、利息及时上划市财政专户，规范系统操作流程，坚持业务系统与外网隔离；按时上报月、季、年统计报表，数据与业务系统同步，确保数据真实。（2）资金使用规范方面，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤兑、挪用项目资金；不存在将个人账户储存额用于非个人账户养老金支出。（3）会计核算方面，会计系统做账，根据银行收支专户进出凭证进行整理，符合规范。

（三）项目产出情况（分值25分，自评得分25分）

2022年区财政局批复城乡居民养老保险项目预算790万元，全年共执行预算777.256万元，执行率98.39%。在日常管理方面，做到专款专用，及时支付，充分发挥专项资金效益。截至2022年12月底，我区参续保缴费3.65万人，完成目标任务3.22万人的113.33%。享受城乡居民基本养老保险金待遇35485人 ，累计发放养老金5982.86万元，实现符合待遇领取条件人员养老金100%社会化发放。

（四）项目效益情况（分值20分，自评得分20分）

- 有利于为广大参保居民老年生活提供基本保障，缓解生活压力，有利于实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐，有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，体现党和政府对广大群众老年生活的关系和体恤。

- 五、主要经验及做法

烈山区人社局集中力量研究测算，业务科室与财务科室相互配合，按时编制城乡居民养老保险项目预算申报，按时完成该项目年度决算汇报，为财政拨付资金、监督城乡居民养老保险执行情况和为下一年的资金安排提供依据。在城乡居民养老保险项目实施过程中积极履行政策宣贯、组织和督导业务管理和资金管理等职责，保证了城乡居民养老保险项目各项目标任务的完成和各项具体措施的贯彻落实，促进城乡居民养老保险事业又好又快发展。

- 六、存在的问题及原因分析

城乡居保由于参保人群庞大，享受群体众多，随着业务经办流程日益规范和业务范围逐渐扩大，业务量也迅猛增加。区委区政府虽然对城乡居保工作高度重视，但经办力量不足也在一定程度上影响了城乡居保工作效率。尤其是村（居）缺少专职城乡居保经办人员，更没有相应工作补贴，工作积极性不高。

- 七、有关建议

一是做好全年参续保工作部署，明确目标任务，确保按时完成。根据年初区委、区政府总体工作安排，各单位对照目标要求，找差距、查原因、上措施，确保2023年高质量、高效率的完成城乡居民基本养老保险目标任务，切实将区委、区政府的部署落实到位，不留缺口，不拖后腿。

二是做好待遇发放审核、养老金发放稽核工作，采取有利措施，保障社保基金安全。各镇、街道办加强对城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证；对死亡以及已享受企业职工养老保险或离退休、退养等其他养老待遇等丧失待遇领取资格的情形及时办理注销手续。

三是做好日常档案整理工作。城乡居保业务档案整理已经成为业务部门的常规工作，做好组织镇、办社保部门业务人员进行档案业务培训工作，真正做到“谁收集、谁整理”，化繁为简，将档案整理融入日常工作中。

四是不定期组织开展各镇、街道办经办人员和社区协办员的业务培训和学习，使所有经办人员熟知城乡居民基本养老保险政策和经办规程，掌握业务流程，进一步提高服务水平，把党和政府的惠民政策落到实处。

八、其他需要说明的问题

无。