## 修复养护
安徽省农村公路修复养护计划表
| 序号 | 项目基本信息 | [14 empty] | 计划投资信息（万元） |  |  |  | 计划说明 | 建设规模信息
id |  | 市 | 县 | 乡镇 | 行政区划编码 | 养护项目名称 | 计划年份 | 项目类型 | 养护类型 | 工程性质 | 养护内容 | 计划开工年份 | 计划完工年份 | 养护单位名称 | 填报单位名称 | 填报单位代码 | 总投资 | 省补资金 | 市补资金 | 县区自筹资金 |  | 路线名称 | 路线编码 | 路面类型 | 技术等级 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 起点名称 | 终点名称 | 路基宽度（米） | 路面宽度（米） | 建设里程（公里） | 路况说明 | 工程实施内容
| 1 | 淮北市 | 杜集区 | 石台镇 | 340602 | 2025年杜集区蔡祖路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 杜集区住房和城乡建设局 | 杜集区住房和城乡建设局 | 340602 | 16 | 8 | 4.8 | 3.2 |  | 蔡祖路 | X003340602 | 沥青 | 三级 | 8 | 8.52 | 徐庄 | 徐庄 | 7.5 | 6.5 | 1.52 | 路面损坏 | 路基、路面
| 2 | 淮北市 | 杜集区 | 段园镇 | 340602 | 2025年杜集区毛施路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 杜集区住房和城乡建设局 | 杜集区住房和城乡建设局 | 340602 | 251 | 126 | 75 | 50 |  | 毛施路 | X009340602 | 沥青混凝土 | 四级 | 2.548 | 6 | 菜园村 | 油坊村 | 7 | 6 | 3.452 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 3 | 淮北市 | 杜集区 | 石台镇 | 340602 | 2025年杜集区北陈路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 杜集区住房和城乡建设局 | 杜集区住房和城乡建设局 | 340602 | 230 | 115 | 69 | 46 |  | 北陈路 | X008340602 | 沥青 | 四级 | 8.84 | 12.72 | 朔永路 | 前学地 | 7 | 6 | 3.88 | 路面损坏 | 路基、路面
| 3 | 淮北市 | 杜集区 | 石台镇 | 340602 | 2025年杜集区二豆路中修工程 | 2025 | 乡道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 杜集区住房和城乡建设局 | 杜集区住房和城乡建设局 | 340602 | 10 | 5 | 3 | 2 |  | 二豆路 | Y008340602 | 沥青 | 四级 | 3 | 4.2 | 后学地 | 民生支沟 | 5 | 4 | 1.2 | 路面损坏 | 路基、路面
| 4 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区柳常路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 30 | 20 | 5 | 5 |  | 柳常路 | C021340603 | 水泥混凝土/沥青混凝土 | 四级 | 0 | 1.564 | 柳园村 | 常洼 | 7.0/5.0 | 6.0/4.0 | 1.564 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 5 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区丁圩孜一路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 22 | 10 | 6 | 6 |  | 丁圩孜一路 | C320340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 0.573 | 丁圩孜 | 丁圩孜北 | 5 | 4 | 0.573 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 6 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区刘平路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 20 | 10 | 5 | 5 |  | 刘平路 | C086340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 0.565 | 刘庄 | 平楼村西 | 6 | 5 | 0.565 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 7 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区沿河路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 16 | 8 | 4 | 4 |  | 沿河路 | C069340603 | 沥青混凝土 | 四级 | 0 | 0.185 | 张店村西 | 张店村北 | 5.5 | 4.5 | 0.185 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 8 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区徐小路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 20 | 12 | 4 | 4 |  | 徐小路 | C242340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 1 | 徐庄 | 小集孜 | 5.0/4.5 | 4.0/3.5 | 1 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 9 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区徐张路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 19.48 | 9.74 | 5.844 | 3.896 |  | 徐张路 | C034340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 1.087 | 徐黄楼 | 张楼 | 5 | 4 | 1.087 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 10 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区程阁村路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 25.31 | 12.655 | 7.593 | 5.062 |  | 程阁村路 | C209340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 1.463 | 程阁村西 | 程阁村 | 5 | 4 | 1.463 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 11 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区周张路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 22.08 | 11.04 | 6.624 | 4.416 |  | 周张路 | C035340603 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 1.072 | 周垄孜 | 程阁村 | 5 | 4 | 1.072 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 12 | 淮北市 | 相山区 | 渠沟镇 | 340603 | 2025年相山区郭王庄六路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 相山区住房和城乡建设局 | 相山区住房和城乡建设局 | 340603 | 26.99 | 13.495 | 8.097 | 5.398 |  | 郭王庄六路 | C346340603 | 沥青混凝土 | 四级 | 0 | 0.189 | 郭王庄北 | 郭王庄 | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 0.189 | 路面损坏 | 路基、路面，安保设施
| 13 | 淮北市 | 烈山区 | 古饶镇 | 340604 | 2025年烈山区赵何路大修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 大修 |  | 2025 | 2025 | 烈山区住房和城乡建设局 | 烈山区住房和城乡建设局 | 340604 | 440 | 220 | 140 | 80 |  | 赵何路 | X015340604 | 沥青混凝土 | 三级 | 15.457 | 18 | 黄庄 | 彭桥东 | 7.5 | 6.5 | 2.543 | 全线纵、横缝较多，局部路段出现网裂，沉陷等严重病害。 | 网裂及沉陷严重路段，对现有沥青进行铣刨，并进行基层处理后，重新加铺沥青混凝土。
| 14 | 淮北市 | 烈山区 | 古饶镇 | 340604 | 2025年烈山区赵何路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 烈山区住房和城乡建设局 | 烈山区住房和城乡建设局 | 340604 | 140 | 70 | 40 | 30 |  | 赵何路 | X015340604 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 2.455 | 赵楼西 | 赵楼居委会 | 5.5 | 4.5 | 2.455 | 路面损坏，裂缝 | 局部换板，灌封胶灌封，增设、更换安防设施
| 15 | 淮北市 | 烈山区 | 古饶镇 | 340604 | 2025年烈山区赵周路中修工程 | 2025 | 村道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 烈山区住房和城乡建设局 | 烈山区住房和城乡建设局 | 340604 | 100 | 50 | 30 | 20 |  | 赵周路 | C533340604 | 水泥混凝土 | 四级 | 0 | 1.859 | 赵圩 | 黄庄南 | 5.5 | 4.5 | 1.859 | 路面损坏，裂缝 | 局部换板，灌封胶灌封，增设、更换安防设施
| 16 | 淮北市 | 烈山区 | 宋疃镇 | 340604 | 2025年烈山区太黄路中修工程 | 2025 | 乡道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 烈山区住房和城乡建设局 | 烈山区住房和城乡建设局 | 340604 | 120 | 60 | 35 | 25 |  | 太黄路 | Y016340604 | 水泥混凝土 | 四级 | 2.3 | 2.8 | 太山村委员会西 | 太山村委会 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 路面损坏，裂缝 | 局部换板，灌封胶灌封，增设、更换安防设施
| 17 | 淮北市 | 烈山区 | 宋疃镇 | 340604 | 2025年烈山区太黄路中修工程 | 2025 | 乡道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 烈山区住房和城乡建设局 | 烈山区住房和城乡建设局 | 340604 | 120 | 60 | 35 | 25 |  | 太黄路 | Y016340604 | 沥青混凝土 | 三级 | 4.4 | 7.65 | 蒋店子 | 竹园寨 | 7.5 | 6.5 | 3.25 | 路面损坏，裂缝 | 局部换板，灌封胶灌封，增设、更换安防设施
| 18 | 淮北市 | 濉溪县 | 铁佛镇 | 340621 | 2025年濉溪县铁白路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 193 | 125.45 | 38.6 | 28.95 |  | 铁白路 | X205340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 4.221 | 21.787 | G343 | S238 | 12 | 9 | 17.566 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 19 | 淮北市 | 濉溪县 | 临涣镇 | 340621 | 2025年濉溪县铁白路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 101 | 65.65 | 20.2 | 15.15 |  | 铁白路 | X205340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 23.063 | 32.289 | S238 | 基地北路 | 12 | 9 | 9.226 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 20 | 淮北市 | 濉溪县 | 五沟镇 | 340621 | 2025年濉溪县铁白路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 59 | 38.35 | 11.8 | 8.85 |  | 铁白路 | X205340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 35.931 | 41.331 | 铁路 | 双袁路 | 12 | 9 | 5.4 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 21 | 淮北市 | 濉溪县 | 百善镇 | 340621 | 2025年濉溪县濉漆路大修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 大修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 420 | 273 | 84 | 63 |  | 濉漆路 | X102340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 9.194 | 11 | 惠土楼 | 段汪 | 7 | 6 | 1.806 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 22 | 淮北市 | 濉溪县 | 四铺镇 | 340621 | 2025年濉溪县濉漆路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 350 | 227.5 | 70 | 52.5 |  | 濉漆路 | X102340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 26.941 | 32.555 | 张圩 | 杨临路 | 7 | 6 | 5.614 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 23 | 淮北市 | 濉溪县 | 韩村镇 | 340621 | 2025年濉溪县宿殷路大修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 大修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 620 | 403 | 124 | 93 |  | 宿殷路 | X305340621 | 沥青混凝土 | 三级 | 16.913 | 20.848 | 小李庄 | 荒北周家 | 7.5 | 6.5 | 3.935 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 24 | 淮北市 | 濉溪县 | 孙疃镇 | 340621 | 2025年濉溪县韩土路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 70 | 45.5 | 14 | 10.5 |  | 韩土路 | X503340621 | 水泥混凝土 | 四级 | 11 | 15 | 刘大庄 | G344 | 13 | 12 | 4 | 路面裂缝，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 灌封胶灌封，换板，增设、更换部分安防设施
| 25 | 淮北市 | 濉溪县 | 百善镇 | 340621 | 2025年濉溪县顺赵路大修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 大修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 80 | 52 | 16 | 12 |  | 顺赵路 | Y029340621 | 沥青混凝土 | 四级 | 3.586 | 3.964 | C336一桥 | 铁矿 | 8 | 6.5 | 0.378 | 路面裂缝断板，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施
| 26 | 淮北市 | 濉溪县 | 四铺镇 | 340621 | 2025年濉溪县东工队路中修工程 | 2025 | 县道养护 | 修复养护 | 中修 |  | 2025 | 2025 | 濉溪县公路事业发展中心 | 濉溪县公路事业发展中心 | 340621 | 5 | 3.25 | 1 | 0.75 |  | 东工队路 | CZE4340621 | 水泥、沥青混凝土 | 四级 | 0.053 | 1.053 | 濉漆路 | 农场 | 7 | 6 | 1 | 路面裂缝断板，安保设施部分缺失、损坏，影响交通安全 | 路面网状裂缝、重度龟裂、坑槽等损坏严重路段进行挖除修补，修补后加铺沥青面层，其余部分灌封胶灌封，增设、更换部分安防设施