附件3

安徽省淮北市烈山区转移支付农业生态资源保护资金2024年度绩效自评报告

**一、绩效目标分解下达情况**

中央下达我区农业生态资源保护资金共计622.6万元，资金主要用于推广应用厚强度地膜、全生物降解地膜、建设秸秆利用重点县等方面，并同步下达了包含产出指标、效益指标及满意度指标共3个绩效指标，明确了各项工作任务的具体目标和要求。

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**中央下达的622.6万元转移支付资金已全部足额到位，到位率100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。在实施过程中，严格按照预算安排和项目进度执行资金，目前，已累计支出180万元，支持进度达到30%。主要支出项目：秸秆综合利用资金180万元。

**（二）资金管理情况分析。**制定了实施方案，明确资金使用范围及监管措施。根据目标任务合理分配了项目资金，要求严格按照资金管理办法进行转移支付，实行国库集中支付，按照省文件要求使用项目资金。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**对照年初设定的总体绩效目标，我区各项工作任务均按计划有序推进，总体绩效目标完成情况良好，完成率达到100%。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标

（1）数量指标：完成地膜科学使用回收推广面积0.36万亩、建设秸秆综合利用重点县1个。

（2）质量指标：建设秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率94%。

（3）时效指标：年度内完成申报秸秆综合利用项目内容，2025年3月前完成资金拨付。

（4）成本指标：符合政策的建设内容补助比例原则不超30%。

2、效益指标

（1）经济效益指标：秸秆收储加工利用水平和助农增收提升明显。

（2）社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题。

（3）生态效益指标：农村人居环境与农业面源污染改善明显。

（4）可持续影响指标：秸秆综合利用能力可持续影响较高**。**

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标： 受益对象满意度≥90%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目已经实施，补贴金额已经提交支付，由于财政困难目前补贴没有完全发放到位，下一步积极筹措资金完成支付。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据。针对自评发现的问题、制定切实可行的整改措施，加强对执行过程的监控和管理，提高财政资金使用效益。按照信息公开的有关要求，在我局网站及时公开2024年转移支付自评报告等，主动接受社会各界的监督。

**五、其他需说明的问题**

无

1. **附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表