附件3

安徽省淮北市烈山区转移支付成品油价格调整对渔业补助资金2024年度绩效自评报告

**一、绩效目标分解下达情况**

中央下达我区成品油价格调整对渔业补助资金共计93万元，资金主要用于大水面生态健康养殖，加强渔业基础设施建设，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合养殖能力，不断增强渔业可持续发展能力，推进渔业绿色发展。

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**中央下达的93万元转移支付资金已全部足额到位，到位率100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。在实施过程中，严格按照预算安排和项目进度执行资金，目前，已累计支出93万元，支持进度达到100%，具体支出项目包括：补贴渔业标准建设一家90万元，其他支出3万元。

**（二）资金管理情况分析。**制定了实施方案，明确资金使用范围及监管措施。根据目标任务合理分配了项目资金，要求严格按照资金管理办法进行转移支付，实行国库集中支付，按照省文件要求使用项目资金。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**对照年初设定的总体绩效目标，我区各项工作任务均按计划有序推进，总体绩效目标完成情况良好，完成率达到100%。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标

（1）数量指标：绿色养殖池塘标准化改造300亩。

（2）质量指标：产地水产品质量抽检合格率100%。

（3）时效指标：承担主体于2025年6月30日完成发放任务。

（4）成本指标：补贴标准不超国家标准

2、效益指标

（1）经济效益指标：水产品安全有效安全能力提升产量增长2.72%。

（2）社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题。

（3）生态效益指标：改造实现尾水循环利用推动渔业高质量发展。

（4）可持续影响指标：推动渔业有序安全健康发展。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目严格按照计划实施，下一步加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，不断提高渔业质量效益和可持续发展能力，大力宣传有关法律法规，提高全社会对保护渔业生态资源环境的认识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据。针对自评发现的问题、制定切实可行的整改措施，加强对执行过程的监控和管理，提高财政资金使用效益。按照信息公开的有关要求，在我局网站及时公开2024年转移支付自评报告等，主动接受社会各界的监督。

五、其他需说明的问题

无

1. 附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表