附件3

安徽省淮北市烈山区转移支付粮油生产保障资金2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达我区粮油生产保障资金共计225万元，资金主要用于冬小麦“一喷三防”相关工作、完成大豆玉米带状复合种植任务0.9万亩等方面，并同步下达了包含产出指标、效益指标及满意度指标共3个绩效指标，明确了各项工作任务的具体目标和要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。中央下达的225万元转移支付资金已全部足额到位，到位率100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。在实施过程中，严格按照预算安排和项目进度执行资金，目前，已累计支出90万元，支持进度达到100%，具体支出项目包括：小麦“一喷三防”资金90万元和大豆玉米带状复合种植135万。

（二）资金管理情况分析。制定了实施方案，明确资金使用范围及监管措施。根据目标任务合理分配了项目资金，要求严格按照资金管理办法进行转移支付，实行国库集中支付，按照省文件要求使用项目资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照年初设定的总体绩效目标，我区各项工作任务均按计划有序推进，总体绩效目标完成情况良好，完成率达到100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标：完成大豆玉米带状复合种植任务0.9万亩。完成小麦“一喷三防”24万亩

（2）质量指标：防治效果明显

（3）时效指标：小麦“一喷三防”措施落实完成时间2024年6月30日。

（4）成本指标：采购物资或服务不超过市场平均价。

2、效益指标

（1）经济效益指标：通过该项目的实施，小麦病虫害得到有效控制，特别是小麦赤霉病零发生。

（2）社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题。

（3）生态效益指标：实现科学用药，提高农药利用率，绿色防控覆盖率大大提高，减少对土壤的污染，保护生态环境。

（4）可持续影响指标：项目实施后是否提高农民积极性。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标：指导服务对象满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大豆玉米带状复合种植项目135万元已经实施，补贴农民资金也已经提交财政支付，由于财政困难目前没有发放到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据。针对自评发现的问题、制定切实可行的整改措施，加强对执行过程的监控和管理，提高财政资金使用效益。按照信息公开的有关要求，在我局网站及时公开2024年转移支付自评报告等，主动接受社会各界的监督。

五、其他需说明的问题

无

1. 附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表