## 单位任务数 (hidden)
2022年度区委区政府重点工作各牵头单位任务数统计
序号 | 牵头单位 | 牵头个数 | 负责人 | 电话
1 | 区经开区管委会 | 25
2 | 区农水局 | 15.5
3 | 区住建局 | 10
4 | 区商务局 | 9
5 | 区科经信局 | 8
6 | 烈山自然资源规划分局 | 8
7 | 区发改委 | 6
8 | 区委组织部 | 6
9 | 区投促局 | 5
10 | 区教育局 | 5
11 | 区财政局 | 4
12 | 烈山生态环境分局 | 3
13 | 区卫健委 | 3
14 | 区纪委监委 | 3
15 | 区民政局 | 3
16 | 烈山镇 | 3
17 | 盛大公司 | 3
18 | 区文旅体局 | 2.5
19 | 区市场局 | 2
20 | 区委政法委 | 2
21 | 区委办 | 2
22 | 区委宣传部 | 1
23 | 古饶镇 | 1
24 | 区城管局 | 1
25 | 区工商联 | 1
26 | 区司法局 | 1
27 | 区信访局 | 1
28 | 区应急局 | 1
29 | 区人社局 | 1
30 | 区医保局 | 1
31 | 宋疃镇 | 1
32 | 杨庄办 | 1
合计 |  | 139

## 领导任务数 (hidden)
2022年度区委区政府重点工作牵头领导任务数统计
序号 | 牵头领导 | 牵头个数 | 联系方式 | 备注
1 | 李 明 | 5
2 | 刘 明 | 5
3 | 方旭东 | 30
4 | 张永恒 | 15.5
5 | 李 响 | 15
6 | 丁晓莉 | 11.5
7 | 盛志伟 | 9
8 | 李晓初 | 7
9 | 聂 颖 | 6
10 | 吴雪侠 | 5
11 | 曹 梅 | 4
12 | 任 强 | 3.5
13 | 沈 宏 | 3
14 | 魏 辉 | 3
15 | 寇鹏飞 | 2
16 | 张旱雨 | 2
17 | 陈 涛 | 1.5
18 | 陈平生 | 1
19 | 邓 鹏 | 1
20 | 蒋祥力 | 1
21 | 李晓潭 | 1
22 | 吕文峰 | 1
23 | 缪 瑾 | 1
24 | 汪昌勇 | 1
25 | 王玉侠 | 1
26 | 吴长伟 | 1
27 | 徐 敏 | 1
28 | 张应中 | 1
合计 |  | 139

## 粘贴A4 (hidden)
序号 | 标记 | 重点工作目标 | 牵头 | 牵头 | 配合单位 | 预计完成时限或 | 具体措施
|  |  | 领导 | 单位 |  | 形象进度
一、聚力赋能赋权，点燃高质量发展新引擎
（一）深化园区综合改革
1 | ☆ | 加快园区改革步伐，完善“管委会+公司”模式，试行人事薪酬制度改革。 | 李 明 | 区经开区管委会 | 区委组织部、区人社局 | 完成人事薪酬制度改革，制定经开区内部考核管理办法，提高经开区工作作风与效能建设。 | 执行每月考核制度，通过月考核，调度各项工作推进情况及作风效能建设情况。
2 | ☆ | 推深做实“标准地”改革，实现项目“拿地即开工”。 | 刘 明 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局 | 强化区域评估成果运用，确保项目用地均按照“标准地”要求出让，推深做实“标准地”改革，协助企业办理前期手续，实现“拿地即开工”。 | 积极对接区自规局、区住建局等相关部门，确保各项手续有序办理。
3 | ☆ | 实施“亩均论英雄”，推动优质企业做大做强、潜力企业提档升级、低效企业倒逼退出，处置“僵尸企业”10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区发改委、区税务局、区科经信局、区财政局 | 初步建立企业综合评价体系，征求意见，有序推进僵尸、低效企业清理工作。 | 依据省市相关实施方案，制定具体改革措施，出台僵尸、低效企业处置方案。
（二）提高园区发展能级
4 | ☆ | 园区新增规上工业企业10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 预测新增玥琪新材料、吉耐新材料、协力重机（以上3家为老转增）、平山电厂二期、千锂鸟新能源、和晶科技、小精灵、小牧马、乐源光电、阆拓电子、明德体育等11家。 | 督促企业达产达效。
5 | ☆ | 园区工业总产值增长15%以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局、区统计局 | 经测算，明年工业产值有望达到127.1亿元，较今年增长16.6亿元。 | 做好经济运行服务。
6 | ☆ | 园区规上工业企业亩均税收增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区税务局、区科经信局 | 监测规上工业企业销售情况。 | 安排专班加强协税护税。
7 | ☆ | 园区引进并开工亿元以上项目10个，其中5亿元以上项目2个。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区投促局、区发改委 | 跟进贝尔家居、越博动力两个5亿元以上投资项目，争取3月份签约落地，年内开工。年初签订河北一塑、贝尔机械等2个亿元以上项目。强力跟进投资百亿元的新能源重卡整车生产和换电项目。 | 成立专业招商组，加强长三角和珠三角驻点招商工作。
8 | ☆ | 园区工业投资增长10%。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 经摸排，2022年有望实现工业投资16.9亿元，现有在库工业项目6个，预计新入库工业项目13个。 | 加强经济运行调度，做好工业项目入库服务工作。
9 | ☆ | 园区新增高新技术企业6家。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 计划培育和晶、小牧马、小精灵、乐源光电、千锂鸟、吉耐新材料等6家企业。 | 积极与区科经信局对接，协助企业做好申报工作。
10 | ☆ | 园区高新技术产业增加值增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争新增6家高新企业。 | 做好经济运行调度。
11 | ☆ | 园区在全省园区综合考核评价中前进8个位次。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 |  | 确保前进8个位次。 | 深入研究相关考核细则，全力做好2021年度开发区考核评价材料上报。
（三）提升园区承载能力
12 | ☆ | 建成纬一路、经二路。 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 5月份完成纬一路，经二路建设。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
13 | ☆ | 延伸陶博路 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 上半年完成陶博路招投标工作，年底前力争完成陶博路通车。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
14 | ☆ | 实施青龙山产业园水环境综合治理工程，同步推进雨污管网、供水管网、绿化亮化等基础配套。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区住建局、杨庄办、烈山生态环境分局 | 上半年完成方案及施工图设计招投标等工作，下半年完成项目建设。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
15 | ☆ | 确保电子信息产业园12万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 年底前完成主体结构封顶，部分厂房投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
16 | ☆ | 确保智能制造产业园3.2万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 3栋厂房上半年开工，年底前投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
17 | ☆ | 与徐州经济开发区启动实施1平方公里起步区。 | 张应中 | 区经开区管委会 | 区财政局、区统计局等 | 细化合作方案，3月份明确要素、税收、产值、统计等机制。 | 积极与烈山自规分局对接做好选址和土地报批等前期工作。
（四）持续优化营商环境
18 | ☆ | 建立企业家服务中心。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 上半年，在电子信息产业园二期综合楼，规划设立企业服务中心，设立企业产品展示区，企业客商接待洽谈业务服务区，企业家交流活动服务区等。 | 学习外地经验和模式，制定各项服务制度，确保企业各项活动正常开展。
19 | ☆ | 定期举办企业家沙龙活动。 | 汪昌勇 | 区工商联 | 区经开区管委会 | 原则上一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决。 | 1.针对企业运行中出现的特殊困难问题，按照时间安排服从问题解决的原则，即时举行政企对接，促进问题加快解决。2.在深入调研的基础上，原则上毎季度召开一次政企对接会，分析存在问题，提出解决意见，确定承办单位，限定解决时间。
二、聚力增量质量，培育高质量发展新动能
（一）实施产业强基固本
20 | ☆ | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 建立15家左右拟新增规模企业培育库，倒排时序，逐月调度，达到条件及时申报。
21 | ☆ | 聚力“一群三链”，加快补链、延链、强链，年产值增长10%以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争绿色新型建材、高端装备制造、电子信息等产业产值增长10%以上。 | 一是加大招商引资力度、加快补链延链强链；二是加大对重点产业、企业的运行监测；三是强化服务，帮助企业解决用工、土地等问题。
22 | ☆ | 力促麦丞新材料建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力促麦丞新材料建成投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
23 | ☆ | 中精美辰汽车零部件建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 2022年7月开始投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
24 | ☆ | 提速沪江工业机器人、晟晖科技项目建设。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 晟晖科技项目投产达效；年底前力争工业机器人项目主体建成，部分设备进场调试。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
25 | ☆ | 保障小精灵电子科技、强兴精锻达产达效。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规服务工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
26 | ☆ | 力争国晟新能源科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度国晟新能源科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，积极对接投资方，加快项目对接洽谈，做好项目协议各项条款谈判落实，对接项目前期各项目准备和上会审批工作，加快项目签约落地。
27 | ☆ | 力争南十防务科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度南十防务科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，加大与南十防务科技项目投资方对接力度，做好项目签约前期各项工作，加快项目签约落地。
28 | ☆ | 开工建设正凯源项目。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 建成运营。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
29 | ☆ | 开工建设千锂鸟新能源二期。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 今年6月份土地招拍挂，年底主体完工。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
30 | ☆ | 促进乐源光电、阆拓电子、小牧马电动车达产扩能。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
31 | ☆ | 推动国安电力储能项目开工建设。 | 李 明 | 宋疃镇 | 区科经信局 | 预计今年年底完成 | 1.跟踪服务国安电力，做好服务工作。2.及时化解难题，做好群众协调工作。
32 | ☆ | 培育壮大小米牧业、好得科技。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会、区商务局等 | 数字经济产业增加值占GDP比重增加。 | 一是依托工业互联网，大力指导培育实体企业创建智能化工厂、数字化车间等；二是加大政策支持力度，发展壮大淮矿供应链、好得科技等平台经济，吸引的平台经济项目落户。
33 | ☆ | 大力发展工业互联网平台，培育壮大淮矿供应链物流等智慧农业、网络货运新业态。 | 曹 梅 | 区商务局 | 区农水局、区科经信局等 | 培育网络货运新业态，淮矿供应链正式入驻烈山科创大厦。 | 积极服务淮矿供应链做强做大。
（二）推动项目提质增效
34 | ☆ | 突出招商引资实效，力争全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局 | 力争上半年引进亿元以上项目6个，其中工业项目5个；全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 1、紧紧围绕“一群三链”主导产业，依托现有产业基础和资源，综合用好中介招商、基金招商、以商引商、协会招商等方式，深化精准招商。力促一批符合主导产业的大项目、好项目签约落地。2、重点在谈项目安排专人跟踪服务，全程代办，加快项目对接洽谈、签约落地。
35 | ☆ | 深化“四督四保”工作机制，提供项目建设全流程服务，全年实施重点项目90个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区数据局等 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
36 | ☆ | 完成投资85亿元以上。 | 方旭东 | 区发改委 | 区政府有关部门 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
37 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新开工24个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
38 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新竣工16个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
39 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新投产8个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
40 | ☆ | 瞄准中央预算内投资、政府专项债投向，加强项目储备，力争全年转化落地15个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会等 | 12月底保障全年储备项目转化6个，争取落地15个。 | 加强与相关职能部门的沟通协作，以问题为导向，协调解决项目前期工作中遇到的问题，加快项目前期手续的办理，力争储备项目早落地早建设。
（三）加速改革集成高效
41 | ☆ | 新发展市场主体2750户。 | 张永恒 | 区市场局 |  | 年底完成 | 一是放宽准入。
二是压缩企业开办时间。
三是降低企业开办成本。
四是落实先照后照改革。
42 | ☆ | 实现盛大公司资产总额55亿元。 | 蒋祥力 | 区财政局 | 区发改委等 | 6月份完成国企改革三年行动任务。 年底盛大（新正）资产总额达55亿元，实现国有资本保值增值。 | 1、按照烈山区落实国企改革三年行动任务清单，完善中国特色现代企业制度，加快配齐配强公司三会一层。2、推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本投向新型基础设施、战略性新兴产业、公共服务等领域，实现国资国企、产业及社会发展的深度融合。3、积极稳妥深化混合所有制改革。（1）引入增量，支持区属企业引进战略投资者和吸收其他资本参股，并保持国有资本控股地位共同发展混合所有制。（2）盘活存量，支持区属国企投资和参股处于行业领先地位、具有良好发展前景的民营企业。（3）积极引入其他国有资本或各类非国有资本，通过债务重组、股权投资、资产收购、项目合作或以知识产权、专利资源参与混改。4、聚焦管资本深化国资监管机构职能转变，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。5、对区直部门搬迁所形成的资产按照相关规定及时划入区属企业，发展壮大企业资产规模。加大宁山安置房、华翊文创园、智能制造产业园、朱山项目等在建工程的投入力度。
43 | ☆ | 盛大公司融资达10亿元。 | 张旱雨 | 盛大公司 |  | 今年年底完成。 | 1、加大融资力度，建立多元化融资渠道。以停车场、山体治理、土地综合治理、标准化厂房等项目融资；发行公司债；以资产抵押方式融资；以担保公司提供担保的方式融资。2、增强风险防控意识，加强风险防控措施，不断提升企业风险预警和应对能力。
44 | ☆ | 备案科技型中小企业25家。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 11月底完成。 | 认真落实各级鼓励企业创新政策，摸排30家左右科技型中小企业培育库，逐家进行督导指导。
45 | ☆ | 发挥淮北师范大学、淮北职教园区科教资源优势，推动“政产学研用金”深度融合，转化科技成果5个以上。 | 缪 瑾 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 科技成果转化在企业提质增效中发挥积极作用。 | 一是在高校与企业间搭建供需对接平台，适时开展现场交流活动；二是帮助实施科技成果转化企业争取上级政策资金支持。
46 | ☆ | 深化与无锡市梁溪区交流合作，确保在产业转移、商贸物流、文化旅游、现代农业等领域取得1-2个实质成果。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局、区人社局 | 力争今年在共建合作的基础上招引项目1-2个。 | 计划上半年在无锡周边地区开展招商活动，摸排有效信息，力争签约项目1个；力争下半年完成1个签约项目目标。
三、聚力能级品质，展示高质量发展新形象
（一）加快城市开发建设
47 | ☆ | 积极服务市委党校二期、淮北职业技术学院新校区医护实训中心、淮北工业和艺术学校二期等重点项目。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区住建局等 | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
48 | ☆ | 推进雷山二期建设。 | 刘 明 | 区住建局 | 宋疃镇等 | 今年5月主体工程施工结束，9月室外工程结束。 | 加强项目调度，倒排工期，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
49 | ☆ | 实施城市更新行动，改造老旧小区25万平方米。 | 李 响 | 区住建局 | 杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务，2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
50 | ☆ | 力争打通卧牛山路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇等 | 力争完成招投标前期工作。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
51 | ☆ | 力争打通沱河东路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 6月完成道路基础施工，年底主路面通车。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
52 | ☆ | 推动南湖景区商业街建设，力促豪生酒店投入运营。 | 吕文峰 | 杨庄办 | 区商务局、区市场局等 | 南湖景区预计3月开工，年底主体街区完工;豪生酒店正在进行内部装修，预计8月能装修完工，待消防验收合格后，预计10月能正式投入运营。 | 加强与企业的沟通，增强服务企业的意识，保障项目项利实施。
（二）提高城市管理水平
53 | ☆ | 持续推进垃圾分类处置，扎实开展市容秩序专项整治，依法打击违法乱建，持续巩固文明创建成果。 | 丁晓莉 | 区城管局 | 三镇一办、区发改委 | 1、杨庄办实现垃圾分类全覆盖；全区党政机关公共机构实现生活垃圾强制分类，回收利用率达50%；农村垃圾分类加大宣传引导，完善分类设施。2、结合文明创建常态化，依法查处影响市容秩序违法行为，确保市容环境整洁有序。 | 1、完善工作机制，加大分类设施建设，保障专项资金，强化督导考核。2、依托“门前三包”街长制，开展市容秩序专项整治，强化环境卫生大督查，全面提升城市管理水平。
（三）丰富城市优质业态
54 | ☆ | 力促华翊文创园竣工，引进大型商业综合体。 | 盛志伟 | 区商务局 | 烈山镇、投促局等 | 力争华翊文创园6月份竣工验收，年底前入驻部分商户。 | 积极宣传商贸服务业发展优惠政策，吸引企业入驻。
55 | ☆ | 谋划行政机关驻地迁址。 | 李晓初 | 区民政局 | 区机关事务管理中心 | 预计年内完成。 | 制定方案，专家论证，材料收集上报。
56 | ☆ | 建成投用新能源汽车文化中心，吸引更多品牌汽车4S店入驻。 | 盛志伟 | 区商务局 |  | 入驻新能源车企3-5家。 | 采取以商招商工作机制，及时兑现商贸服务业优惠政策。
57 | ☆ | 推动龙脊山商业街尽快实现市场化运营。 | 张旱雨 | 盛大公司 | 区文旅体局等 | 预计年内完成。 | 积极与多家文旅运营公司洽谈、策划、尽快投入运营。
58 | ☆ | 加快培育乡村民宿、文旅康养等服务业态，推动四季榴园、七彩和村、红色草庙、千年谷山等优质旅游景点串珠成链，打造皖北地区知名风景线。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 三镇 | 全年持续推进。 | 培育隐庐及榴园民宿及十里长山等康养项目，提升南庄、四季榴园、七彩和村、黄营、红色草庙、千年谷山等景点基础设施及服务水平，打造精品旅游线路。
四、聚力农业农村，拓展高质量发展新空间
（一）促进农业高质高效
59 | ☆ | 新建高标准农田2.3万亩；粮食产量保持在13.35万吨以上。 | 刘 明 | 区农水局 | 三镇、烈山自规分局 | 1.全年粮食种植面积稳定在42万亩以上；2.粮食产量稳定在13.35万吨以上；3.2022年底前完成2022年度高标准农田建设2.3万亩的80%。 | 1.推广绿色优质高效新技术，2.加强实用新技术培训，3.组织技术人员深入基层做好技术指导与服务，4.密切关注“大棚房”防止死灰复燃。5.按照高标准农田建设标准，全面完成建设任务。
60 | ☆ | 持续推进秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 秸秆综合利用率达到92%以上。畜禽养殖废弃物资源化利用达到90%以上。 | 1.加大秸秆、畜禽粪污资源化综合利用技术宣传力度。
2.充分运用秸秆、畜禽粪污综合利用激励政策。
61 | ☆ | 积极发展农村电商，新增农村电商经营主体10个。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 新增农村电商经营主体10个。 | 加快农村电商人才的培养，聚集，形成农村电商发展的良好氛围。
62 | ☆ | 积极发展农村电商，农产品网络销售额突破8000万元。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 力争农产品网络销售额突破8000万元。 | 对接知名电商平台入驻烈山，培育优质农产品电商品牌，提高农产品的附加值，让更多优质高效农产品走向更大的市场。
63 | ☆ | 保障中农联皖北国际农产品物流园正式运营。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇等 | 中农联一期项目正式投入运营。 | 积极做好企业建设、运营服务工作，为企业解决力所能及的问题。
（二）促进乡村宜居宜业
64 | ☆ | 积极盘活农村闲置低效用地。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办、烈山自规分局 | 摸底、清查农村闲置土地和住宅数量，年底前制定利用方案。 | 1.探索多种形式，充分利用网络化管理。2.科学、有效、规范、合理开展农村闲置土地和住宅盘活利用工作。
65 | ☆ | 开展3个省级美丽乡村示范村创建。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 预计年内完成主体建设任务。 | 做好美丽乡村规划、设计工作，督促三镇按时完成批复的建设内容。
66 | ☆ | 巩固31个美丽乡村建设成果，接续推进“三大革命”“三大行动”。 | 吴长伟 | 区农水局 | 三镇、区城管局、区生态环境分局等 | 今年9月完成户厕690户。 | 探索适合农村实际的污水治理模式、健全农村生活垃圾收运处置体系、提升村容村貌。
（三）促进农民富裕富足
67 | ☆ | 持续落实“两不愁三保障”政策支持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 常态化开展，确保不出现新的贫困人口。 | 1.每两个月开展一次动态排查，重点关注低保户、大病户和长期慢性病户、突发意外户，对符合有条件的及时纳入监测范围。2.10月份左右开展一次全面排查，排查所有农户“两不愁三保障“及饮水安全情况，对符合有条件的及时纳入监测范围。3.1月底前，针对全区13户监测户风险点，制定2022年一户一方案一人一措施等帮扶方案。认真落实帮扶措施，确保10月份现有监测户消除风险。4.民政、医保、残联每个月提供一份新增低保、重残、临时救助等名单，乡村振兴局反馈3镇，由网格员入户核查，对符合有条件的及时纳入监测范围。
68 | ☆ | 抓好农村“产业带头人”队伍建设。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 1-2月份，谋划带头人项目，3-4月份三镇上报带头人名单及等级，5-6月制定带头人项目实施方案，7-8月份对项目带头人进行检查验收，9-10月份整改，11-12月份总结。 | 1.总结两年的试点经验，不断壮大带头人队伍2.强化制度管理，提高产业带头人种（养）殖效益。3.引导发挥示范作用，带领群众致富。
69 | ☆ | 推进多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体20家以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 1、认定一批区级示范合作社、家庭农场。 | 严格按照申报区级示范合作社、家庭农场的认定管理办法进行开展申报工作，同时按照省市相关文件，按时完成省级示范和市级示范主体申报工作。
2、上报、申报一批市级示范合作社、家庭农场。
70 | ☆ | 力争年收入50万元以上的集体经济强村占比达20%以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 年底完成 | 1.实施“一村一策”；2.整合政策资源，激活村级生态资源、自然资源；3.探索多种集体经济发展新模式。
71 | ☆ | 继续办好石榴文化旅游节。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区委宣传部、区文旅体局 | 力争继续高质量办好石榴文化旅游节，保障景区环境秩序稳定。 | 镇村配合，提质提速推进龙脊山及石榴小镇景区项目建设，加快促进石榴交易大市场投入使用，全力保障石榴文化旅游节顺利召开。
五、聚力有力有效，擦亮高质量发展新底色
（一）加大污染防治力度
72 | ☆ | 高质量抓好中央、省生态环境督察反馈问题整改。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区住建局、 | 年底完成。 | 严格按照《整改方案》推动整改，按序时组织申报验收销号。
区农水局等
73 | ☆ | 加快富昌矿业等环保突出问题处置。 | 任 强 | 烈山生态环境分局 | 区应急局、烈山自规分局、古饶镇 | 年底完成。 | 落实区政府关于富昌矿业、永峰矿业相关问题整改方案，永峰矿业尾砂清运及尾矿库土地复垦工作于2022年底前完成（富昌矿业已停止生产，按相关规定办理后续工作）。
（二）加强生态保护修复
74 | ☆ | 推深做实河（湖）长制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办 | 1.在闸河河段创建省级幸福河湖。2.开展4条河湖的健康评价及一河一策修编工作。3.开展河湖岸线整治及持续落实清四乱工作。 | 1.推进河（湖）长巡河常态化，2.持续落实清四乱工作，3.积极创建省级幸福河湖。
75 | ☆ | 推深做实环境保护专项监督长制。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区委督考办、区编办、三镇一办、区经开区管委会等 | 年底完成。 | 1.建立村级生态环保专项监督员队伍，完善村镇区三级网络和工作制度2.建成“区级信息化监管平台3.落实区级生态环保专项监督长办公室（设在区委督查考核办）人员编制、经费等。
76 | ☆ | 推深做实田长制。 | 刘 明 | 烈山自规分局 | 三镇一办 | 镇办已制定下发了田长制实施方案，正在聘选村级巡田员和村级田长制标示牌的制作设立。 | 加强与镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
77 | ☆ | 系统实施新北沱河流域生态修复工程。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇 | 招投标已结束，正在公示（包含刁山土地综合整治工作）。 | 与上级主管部门对接，做好设计及方案，明确分工，加强督查。
78 | ☆ | 完成濉符大沟综合整治。 | 张永恒 | 区农水局 | 宋疃镇 | 预计6月完成。 | 强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
79 | ☆ | 新增造林1500亩，持续巩固全省林长制改革示范先行区建设成果。 | 李晓初 | 烈山自规分局 | 烈山镇等 | 1、做好2022年造林工作设计方案，完成新造林1500亩，开展全民义务植树活动。2、1-9月完成林业有害生物防治及美国白蛾防治15万亩，完成创建省级森林村庄3个，完成省级退化林修复3000亩。完成义务植树80万株，四旁植树85万株。 | 与上级主管部门对接，在2022年1月底做好设计方案，及时把任务分解到乡镇，4月底完成植树造林、义务植树和退化林修复工作,5月份完成森林村庄的申报工作，1-6月份完成10万亩有毒有害生物和美国白蛾的第一次防治工作，7-9月份完成5万亩第二次防治工作，巩固林长制改革示范区先行区成果，加强督查力度。
80 | ☆ | 推进采煤沉陷区综合治理专项债项目。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 计划上半年完工。 | 加强与相关镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
81 | ☆ | 启动三五山土地综合整治。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 预计年底完成60%工程。 | 按照设计要求量化工程量，对年度完成任务进行分解，落实到月进度，每月督察施工进度，严格按照时间节点，加快推进施工进度，确保实现年度目标。
82 | ☆ | 启动蹇山土地复垦，工矿废弃地复垦。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 年底完成竣工验收。 | 加强施工现场日常监管，做好监督检查记录，发现问题，立即要求实施单位整改，拒不整改的，及时向区政府、市自然资源局汇报。保障现场安全文明施工，落实保障措施。
83 | ☆ | 加快泉山采石宕口修复。 | 李 明 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 下半年完成园林绿化，项目完成整体竣工验收。 | 及时拓展工作面，不因外部因素窝工、停工；在安全环保及质量合格的前提下，加快项目实施进度。
（三）加快绿色低碳发展
84 | ☆ | 加快推进刘庄工业园企业整体退城进园。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会等 | 进行调研摸底，谋划整体搬迁方案。 | 一是开展刘庄园区企业调研摸底，与企业沟通交流，了解企业意愿，谋划整体搬迁方案；二是对于有迫切搬迁愿望的企业，考虑以一企一策的方式先于实施。
六、聚力共建共治，共享高质量发展新成果
（一）兜牢民生保障底线
85 | ☆ | 实施民生工程33项，民生支出占比保持80%以上。 | 徐 敏 | 区财政局 | 区直有关单位 | 年底全面完成。 | 1、迅速启动部署。2、确保配套资金到位。3、确保工程调度到位。4、确保监督检查到位。5、确保政策宣传到位。6、确保后续管养到位。
86 | ☆ | 实现年内转移农村劳动力2000人，新增城镇就业6500人。 | 盛志伟 | 区人社局 | 三镇一办等 | 年底完成。 | 1、落实稳就业决策部署，积极开展“2+N”招聘活动。2、继续实施就业创业促进民生工程，帮扶各类群体实现就业。3、持续开展就业技能培训，提升就业群体劳动技能。
87 | ☆ | 确保城乡居民基本医疗保险参保率和基本养老保险参保率均达96%以上。 | 丁晓莉 | 区医保局 | 三镇一办等 | 2022年度城乡居民基本医疗保险目标任务预计在2023年2月底前完成，参保率达96%以上。 | 全民参保：1.及时召开城乡居民医保征缴工作专题会议，全面部署2023年度城乡居民医保征缴工作；2.多渠道、多形式强化基本医疗保险政策宣传，提升参保人员政策知晓率；3.引导外出务工人员可以通过“淮北医保”公众号、皖事通等方式进行参保登记。
（二）优化公共服务供给
88 | ☆ | 建成启用望湖路学校。 | 王玉侠 | 区教育局 | 区住建局、烈山镇等 | 投入使用。 | 加大建设验收力度，积极落实教学设备购置。
89 | ☆ | 加快淮北七中改扩建。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 完成48口教室教学楼前期相关工作。 | 拟用采煤深陷区专项债资金实施。
90 | ☆ | 支持华东师范大学淮北港利实验学校、安徽师范大学附属烈山学校建设。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇等 | 年内开工建设。 | 积极筹措资金。
91 | ☆ | 落实烈山中等专业学校办学不达标整改任务 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇、杨庄办等 | 完成整改。 | 积极筹措资金，探索集团办学机制。
92 | ☆ | 加快推进区人民医院建设。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区住建局 | 完成门诊楼、住院楼及康养中心主体工程的土建、装饰工程及部分附属工程。完成时限：2022年12月。 | 1、加强与区住建部门、施工单位的无缝对接，施工单位编制工程施工计划，督促加快项目建设进度，确保工程建设质量。2、继续同区发改委、区财政等部门积极争取中央预算内资金或专项债资金，弥补建设资金缺口。3、同步开展编制报请、人才招聘、人才培养、财政供给方式确定等工作。4、积极与上海红房子医院、徐州第三人民医院接触，通过医联体等方式开展技术合作。
93 | ☆ | 探索与高水平医院、医疗机构合作运营模式。 | 丁晓莉 | 区卫健委 |  | 秉持“大专科、小综合”发展战略和定位，积极参与融入长三角地区先进卫生健康发展优势和江苏徐州支援淮北的契机，努力打造特色医疗服务品牌。 | 1、与上海复旦大学附属妇产科医院（上海红房子医院）联合组建妇幼特色专科，由上海红房子医院提供技术支持、人才培养，进一步提升我区妇女、儿童医疗卫生服务水平，更好地满足辖区妇女、儿童健康服务需求。2、通过医联体等方式与徐州第三人民医院开展肿瘤治疗技术合作。3、拓宽视野，积极引进有医疗合作意愿的机构参与区人民医院的运营或提供技术支持。
94 | ☆ | 保障市公共卫生中心、市疾病预防控制中心项目顺利实施。 | 魏 辉 | 烈山镇 |  | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
（三）创新市域社会治理
95 | ☆ | 深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，排查治理非煤矿山、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域风险隐患，切实提升本质安全水平。 | 李 响 | 区应急局 | 区直有关单位 | 2022年底安全生产专项整治三年行动基本结束，重点领域风险隐患工作持续推进。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。 | 1、加强组织领导。2、完善法规制度。3、改进监管方式。4、严格问效问责。
96 | ☆ | 加强食品药品安全监管，切实提升本质安全水平。 | 张永恒 | 区市场局 | 区卫健委 | 长期坚持。 | 一是对标责任清单，推动落实党政同责。
二是坚持问题导向，开展食品安全专项整治。
三是坚持目标导向，加大日常监管力度。
四是加强投诉举报处理和案件查办。
97 | ☆ | 严格落实领导接访下访和阅批群众来信制度，加大信访积案化解力度，努力将矛盾化解在基层。 | 任 强 | 区信访局 | 三镇四办 | 1、落实区党政领导干部每月至少到接待场所接访1天或到基层带案下访1次；区党政主要领导每年至少2次到信访工作联系点检查指导工作，帮助解决实际问题。 | 1、落实《烈山区党政领导干部接访下访工作实施细则》（烈信联〔2021〕8号）文件要求。
[6 empty] | 2、落实区党政领导干部阅批群众来信坚持“亲拆、快批、速办”原则，建立清单化、闭环式工作机制，确保群众反映问题及时有效解决。 | 2、《烈山区领导干部亲自阅批群众来信工作规则（试行）》（烈信联〔2021〕7号）文件要求。
|  |  | 陈 涛 |  |  | 3、全年度上级交办信访积案化解率高于80%。 | 3、《关于治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第二批信访事项工作方案》烈信联〔2021〕9号文件要求，按照“一案一策一专班”工作模式，落实“三到位一处理”，逐案推动化解。
[6 empty] | 全年度区级自排积案化解率高于80% | 4、按照《烈山区信访稳定工作考核奖惩办法》文件要求，将信访积案化解工作纳入年终目标考核。
98 | ☆ | 深入开展“守护平安”行动，加快治安防控体系建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争。 | 任 强 | 区委政法委 | 三镇四办，公、检、法、司等 | 常态化开展，持续推进。 | 1、扎实推进司法体制改革，继续完善内设机构设置。2、强化对邪教组织打击和教育转化攻坚行动，依法打击非法宗教活动。持续开展严打暴恐活动。协调相关职能部门，推动落实反恐重点单位和要害部位的安全防范措施。3、用好市域社会治理现代化试点经验，推动基层社会治理高质量发展。一是深入开展市域社会治理试点工作。二是着力建设烈山区社会治理综合指挥中心。搭建两个平台，打造四个体系。三是推进区级矛盾纠纷多元化解中心建设，做实五措并联化解矛盾纠纷工作模式。4、常态化、机制化开展扫黑除恶斗争。一是加强宣传力度。二是推动线索核查和案件侦办。三是完善机制建设。
99 | ☆ | 启动实施“八五”普法。 | 陈 涛 | 区司法局 | 区直有关单位 | 预计3月底前召开启动会，持续推进，长期执行 | 起草《法治烈山建设规划（2021—2025年）》《烈山区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《烈山区法治社会建设实施方案（2021—2025年）》《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，待市级有关规划方案出台后，及时出台实施，并及时召开启动会。
十大民生实事
100 | ☆ | 加快棚改收尾，开工建设宁山一期14万平方米安置房，竣工交付新北花园二期1008套安置房。 | 刘 明 | 区住建局 | 烈山镇 | 1.宁山一期今年2月底办完前期手续，年底主体施工至15层，2023年3月主体完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
2.新北花园二期正在进行室内装修，今年6月底竣工交付。
101 | ☆ | 完成6所中小学校舍维修和运动场改造提升，统一配置全区公办约2万名中小学生校服。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 区财政局 | 年内完成校舍维修及改造工程，今年春季开学完成校服配置。 | 制定切实实施方案，加快建设进度。
102 | ☆ | 推进10.36公里“四好农村路”建设。 | 李 响 | 区住建局 | 三镇 | 1月完成招标工作，6月底完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
103 | ☆ | 完成烈山镇土楼新村老旧小区改造，完成杨庄街道二郎庙社区南区和北区改造。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务2022年2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
104 | ☆ | 改造提升雷河公园景观带，实施绿化17.45万平方米。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 区农水局、烈山镇、杨庄办 | 计划年底完成雷河公园景观提升建设。 | 1.高标准制定实施方案。2.强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
105 | ☆ | 启动古饶、宋疃两镇公交首末站建设，开通3条公交班线。 | 李晓初 | 区住建局 | 古饶镇、宋疃镇 | 今年3月底前完善公交线路标志标牌及线路改造工作，完成公交首末站招标，11月建成使用。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
106 | ☆ | 改扩建烈山区第一托育服务中心，新增托位100个。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区教育局 | 推动建设方便可及、价格可接受、质量有保障的公办托育服务机构。扩大普惠性托育服务有效供给，满足群众对托育服务的迫切需求。年底完成项目建设。 | 积极申报“烈山区第一托育服务中心项目”，新增托位100个。指导项目严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》和《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》、工程项目相关要求开工建设，配备保健观察室、婴幼儿活动室、多功能室、警卫室、教师值班室以及其它各类办公室。配备婴幼儿专用生活、游戏、运动消防监控等配套设施。并严格按照相关要求，从项目的招投标、合同管理等均由有相应资质的单位完成，项目招投标手续、投标单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程施工合同、中标结果公、中标通知书手续符合项目管理的要求。
107 | ☆ | 运营区级养老服务指导中心，完成老年人适老化和养老嵌入式机构改造年度任务。 | 李晓初 | 区民政局 | 三镇一办 | 10月底完成。 | 加快区级指导中心改造装修进展，对接市局制定相关扶持政策文件，加大扶持力度，嵌入式机构验收运营。
108 | ☆ | 实施“喝上更好水”农村供水保障工程，更新提升土楼、土型、化家湖、榴园、蔡里、军王等社区（村）输配水管道及相关配套设施。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇、 | 计划1月完成初步设计批复，3月开工，12月底完工。 | 优化项目前期工作流程，压实项目实施工期安排，确保完成年度目标。
宋疃镇
109 | ☆ | 开工建设古饶镇长山公墓三期。 | 李晓初 | 区民政局 | 古饶镇、烈山自规分局、烈山生态环境分局等 | 力争第三季度开工。 | 协调相关部门，尽快落实相关手续，尽早完成公墓建设。
一、聚力改革创新，培育发展新动能
（二）深度激发活力
110 | ★ | 盘活低效闲置土地不低于500亩。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 年底完成 | 一是坚持月调度、季排查，紧盯目标，常态化推进；二是加大招商引资力度，发挥市场作用盘活资产；三是加强协调配合，积极推进破产案件审理；四是加强督查考核。
111 | ★ | 启动盛大（新正）人事薪酬制度改革和混合所有制改革。 | 李晓潭 | 盛大公司 |  | 上半年完成人事薪酬制度改革。 | 1、坚持市场化方向、坚持效益导向、坚持分级分类管理原则，深化工资分配制度改革，建立国有企业工资总额同经济效益挂钩管理机制。
2、完善市场化薪酬分配机制，制定与现代企业制定及区属国企发展实际相适应的薪酬、绩效考核制度。
112 | ★ | 成立项目要素保障领导小组。 | 李 明 | 区委办 | 区直相关部门 | 力争1月份成立要素保障领导小组并完善保障机制；2月份推动项目要素保障领导小组正常运转，并形成实效。 | 第一阶段启动要素保障领导小组人员选拔、制度制定、文件出台、人员培训、责任落实等相关工作。力争从相关区直单位中选拔一批业务能力强、工作认真负责的优秀人员列入要素保障领导小组固定成员，制定落实相关制度机制，强化小组成员的培训、管理和调度；第二阶段选择需要推进的重点项目试运行要素保障相关工作，并根据实际开展情况作出相应调整，充分更新完善要素保障机制，形成一套即简便又高效的常态化工作体系，加快项目涉及各项要素工作的高速推进。
（三）深耕区域合作
113 | ★ | 加强烈山-丹徒、烈山-长风交流合作、结对共建，选派年轻干部赴先发地区跟班学习。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 区直相关单位 | 贯穿全年，不断推进 | 通过个人申请、单位推荐、择优比选等方式，结合年轻干部专业背景、岗位需要等因素，选派优秀年轻干部赴先发地跟班学习。今年计划分2批，每批选派3-4名年轻干部，分别赴丹徒、长风等地区开展为期6个月的跟班学习。
二、聚力实体经济，增强产业竞争力
（一）强壮工业经济筋骨
114 | ★ | 支持通鸣矿业、康美绿筑上市。 | 李 响 | 区财政局 | 宋疃镇、区经开区管委会 | 力争企业年内完善相关手续程序。 | 积极协调相关部门，指导协助企业年内准备相关资料。
（二）大力发展现代服务业
115 | ★ | 推动翼天文旅小镇项目尽快落地。 | 方旭东 | 区投促局 | 烈山镇等 | 预计上半年签订框架协议。 | 积极提供旅游资源、人文等相关资料，加快项目落地进度。
116 | ★ | 谋划自贸区联动创新区创建。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇、杨庄办 | 启动谋划工作。 | 积极对接市商务局，做好创建的前期规划。
117 | ★ | 开工建设皖北智慧冷链加工交易中心（中农联）。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
118 | ★ | 开工建设申通智慧物流科技园。 | 盛志伟 | 区商务局 | 区经开区管委会 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
三、聚力乡村振兴，走好共同富裕路
（一）抓好乡村振兴示范
119 | ★ | 设立2000万元乡村振兴专项基金，举全区之力建好先行示范区。 | 李 响 | 区财政局 |  | 推进各项目按照序时进度完成相应的目标任务。 | 1.谋划乡村振兴重点项目。2.制定项目实施方案。3.督促、调度项目按照实施方案做好落实。
120 | ★ | 因地制宜实施“旱改水”。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 主要实施古饶镇赵楼社区5299亩旱改水项目。 | 选择有运作经验的投资方建设。
121 | ★ | 争创国家农业现代化产业园及省级特色水果产业园。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 依托榴园省级现代产业园积极申报国家农业现代化产业园。依托和村苹果申报省级特色水果产业园。 | 1.进一步加大对榴园、和村产业发展扶持力度。2.积极组织申报。
（二）实施乡村建设行动
122 | ★ | 以古饶镇山西村为试点，积极探索偏远老旧村庄人居环境整治的有效模式。 | 张永恒 | 区农水局 | 古饶镇 | 1.确保“住人不危房、危房不住人”。2.结合群众意愿，完成户改厕任务。3.进行沟渠清淤治理等农村环境治理。4.建设6座微型公厕。 | 1.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄危房整治。2.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄小三园及村庄绿化。3.建立保洁公司和公益保洁岗相结合的长效机制。
123 | ★ | 积极推进秦楼、赵集、太山等村城乡建设用地增减挂钩试点。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇等 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户搬迁补偿安置协议的签订工作，目前，已启动187户农户搬迁工作。 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户征收补偿安置协议的签订工作。目前，已启动187户农户搬迁工作，目前搬迁已完成，随时可启动拆除复垦工作，增减挂钩组卷工作业已开始。
（三）提升城乡功能品质
124 | ★ | 启动港利二期项目建设。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山区、烈山自规分局 | 一季度取得施工许可证，二季度地下车库底板浇筑完成，三季度地下车库全部封顶，四季度10#-16#住宅楼主体结构平均施工至6层。 | 做好办理施工许可证的各项准备工作，待总包单位确定后会同总包单位，提前做好工期计划，按照工期计划保证人、材、机的供应，以保证项目进度不受影响。
五、纵深推进全面从严治党
（一）坚持旗帜鲜明讲政治
125 | ★ | 坚持和完善常委会“第一议题”制度。严格落实请示报告制度，做到讲政治、知敬畏、守规矩、守底线。 | 曹 梅 | 区委办 |  | 长期坚持。 | 一是建立区委常委会“第一议题”学习制度，每次区委常委会会议前及时汇总习近平总书记最新重要讲话指示批示和中央文件、重大会议，列入第一议题学习内容，由区委常委领学。
二是制定《关于深入贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>的通知》，切实提高重大事项请示报告工作制度化、规范化、科学化水平。
（二）坚持公道正派用干部
126 | ★ | 完善干部功能性配置。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是加强对全区领导班子运行情况和干部队伍专业、年龄结构的调研，摸清全区各单位领导班子存在的“短板”和下一步优化方向；二是认真研究干部个体素质，对干部进行精准“画像”，综合分析干部的能力、经历、阅历、知识结构，搞清楚干部优势和短板，以及适合从事的岗位类型，切实为岗位配好干部、为干部找到最恰当的岗位。
127 | ★ | 规范“实改虚”干部管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 第一季度完成文件印发和“实改虚”干部岗位分配。 | 研究出台《烈山区关于退出领导岗位转任职级干部的管理办法（试行）》，通过教育引导、搭建平台、规范管理，进一步激发“实改虚”干部干事创业的激情。
128 | ★ | 加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好“赛马”机制，在双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作中淬炼、识别、使用干部。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是积极选派优秀年轻干部到双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作岗位经风雨、见世面、强筋骨，增强解决实际问题、干事成事的能力素质；二是加大对重点岗位一线干部的选拔使用力度，大力选拔敢于担当、主动作为的优秀年轻干部进入领导班子队伍，进一步增强班子整体功能。
129 | ★ | 健全干部担当作为的激励和保护机制，试行容错纠错清单，为担当者担当，为负责者负责。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 区委组织部 | 贯穿全年，不断推进。 | 1.联合区委组织部召开容错纠错事项清单意见征求座谈会，组织各镇、区直各单位动态梳理本单位职责范围内需容错纠错事项，分类汇总，研究论证，征求意见，建立容错纠错事项清单，扎实推进容错纠错机制运行，促进干部从“有错”向“有为”转变。
2.严格执行党员权利保障条例，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，充分激发干事创业内生动力。
3.坚持严管与厚爱并重，常态化开展回访教育工作，让受处分干部感受到组织关爱，放下思想包袱，重拾信心。
（三）坚持重心下移强基础
130 | ★ | 开展党支部建设提升行动，加强党员教育管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 1.开展烈山区基层党组织“过筛子”排查工作，建立台账，区分先进、一般、后进支部；2.举办烈山区党员教育示范培训班等班次，强化全区党员教育培训；3.制定出台《聚力四大行动，全面提升基层党组织组织力实施方案》，推进党支部建设制度化、规范化、科学化，着力提升思想政治工作质量。
131 | ★ | 大力推进抓党建促乡村振兴，实施党建引领信用村建设工程、扶持壮大村级集体经济工程。强化党建引领乡村治理能力，稳妥实施“空心村”整治。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 三镇、区农水局等 | 贯穿全年，不断推进。 | 一是通过加强指导调度、激励约束和模式探索，稳步提升村级集体经济实力。二是制定出台《关于强化党建引领乡村振兴的实施意见》，进一步夯实基层党建基础，不断提升基层治理能力，大力实施乡村振兴。三是加强组织振兴，制定烈山区组织振兴行动方案，组织乡村振兴组织库，挑选6个优质项目入库。
（五）坚持正风肃纪反腐败
132 | ★ | 深入开展基层腐败问题特别是镇村干部参与工程专项整治。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 三镇一办 | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.制定《烈山区镇（街道）村（社区）领导干部违规插手干预工程建设问题专项治理实施方案》，聚焦工程建设重点领域和关键环节，紧盯领导干部滥用职权、违规插手干预等突出问题，严肃查处权钱交易、利益输送等腐败行为。
2.督促各镇、街道及两委班子成员扎实开展自查自纠，全面梳理；会同区财政、住建、审计等行业监管部门对2019年以来的镇、街道及村（社区）自己实施的各类工程建设项目，进行全面排查；区纪委监委会同区行业监管部门对镇（街道）实施的工程项目进行重点抽查，镇（街道）纪（工）委对村（社区）自查自纠情况进行随机抽查。
3.督促相关部门及时完善领导干部违规插手干预工程建设记录制度和责任追究制度，切实加强对权力的制约和监督，让权力公开透明运行，从源头上防范领导干部违规插手干预工程项目问题。区纪委监委会同区行业监管部门针对专项治理过程中发现的问题，完善有关制度规定和操作流程，堵塞管理漏洞。
133 | ★ | 完善巡视巡察上下联动、巡纪联动工作机制，促进各类监督贯通融合。 | 沈 宏 | 区纪委监委 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.配合省委、市委开展上下联动，同步制定配套方案，认真抓好组织实施，做好配合工作。
2.推进纪检监察监督和巡察监督同时谋划、同步实施，重点问题“同向发力”“同步推进”。压实巡视巡察整改日常监督责任，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合，形成合力。 3.加强巡察监督与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，深入推进巡察机构与纪委监委、组织部、宣传部及相关区直职能部门分工负责，构建全覆盖监督机制。
六、六项重点工程
134 | ★ | 实施六项重点工程：A深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 一是广泛开展学习培训。将学习全会精神作为党史学习教育的重要任务，精心组织安排，切实抓好广大党员干部学习培训工作。二是集中开展主题宣讲。领导干部要发挥表率作用，深入党员干部群众开展宣讲；组建百姓宣讲团、巾帼宣讲团等，深入企业、学校、农村、社区、“两新组织”，开展分众化、对象化、互动化宣讲。三是精心组织宣传报道。统筹全区各类媒体资源，全方位、多层次宣传解读全会精神，形成强大舆论声势。四是着力加强解读阐释。抓好十九届六中全会精神的解读和阐释，对全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署进行解读。
| ★ | B深入宣传贯彻党的二十大精神。 |  | 区委宣传部 |  | 二十大召开后，及时安排部署。 | 一是加强理论学习培训，将二十大会议精神作为各级党委（党组）和党员干部学习培训的重点内容，做好理论阐释和宣传；二是开展主题宣讲，各级领导干部带头宣讲，组建宣讲团深入党员干部群众开展宣讲。三是做好新闻宣传报道，利用多媒体资源将学习贯彻党的二十大会议精神的好做法和典型进行宣传报道。四是做好社会宣传。利用条幅、滚动电子屏对二十大会议精神进行宣传。
135 | ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（完成和晶科技二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 和晶一期达产，二期开工建设。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
| ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（完成鑫成功瓷业二期形象进度）。 |  | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 鑫成功陶瓷一期达产，二期建成并力争年底前投产运营。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
136 | ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（A龙脊山-黄营环山消防通道主体完工）。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 烈山镇、宋疃镇 | 12月底前完成龙脊山-黄营环山路项目主体。 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
| ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（B化家湖环湖路主体完工）。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇 | 预计6月底完成。 | 采用EPC模式建设。
137 | ★ | 实施六项重点工程：开工建设十里长山文化旅游产业园。 | 陈平生 | 古饶镇 | 文旅体局 | 1、完成签约；2、东门停车场及敬老院以东拆迁征收完成；3、一期影视基地开工建设 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
138 | ★ | 实施六项重点工程：启动“一房”。落实宁山安置房50%的建设任务。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇 | 2月底办完前期手续，年底主体施工至15层。 | 加强调度，倒排工期，确保人、材、机到位，保证序时进度。
139 | ★ | 实施六项重点工程：打造“一中心”。投入使用社会治理综合指挥中心。 | 任 强 | 区委政法委 | 区委组织部、烈山公安分局、区城管局、区民政局、区司法局，三镇四办等 | 预计上半年完成 | 1、整合原有资源，开拓信息应用新思路，通过党建引领、资源整合、改革创新、体系优化，新建立城市管理领域信息资源“一张网”2、调取各类数据的可视化分析，理顺平台运行过程中一些责任主体不明确、职责交叉的城市管理问题，提升城市管理问题的处置效率，实现城市管理疑难问题的归档整理、智能分析和精准研判。

## 跨行的内容回位 (hidden)
序号 | 标记 | 重点工作目标 | 牵头领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 预计完成时限或形象进度 | 具体措施 | 具体负责人 | 具体负责人手机号码
一、聚力赋能赋权，点燃高质量发展新引擎
（一）深化园区综合改革
1 | ☆ | 加快园区改革步伐，完善“管委会+公司”模式，试行人事薪酬制度改革。 | 李 明 | 区经开区管委会 | 区委组织部、区人社局 | 完成人事薪酬制度改革，制定经开区内部考核管理办法，提高经开区工作作风与效能建设。 | 执行每月考核制度，通过月考核，调度各项工作推进情况及作风效能建设情况。
2 | ☆ | 推深做实“标准地”改革，实现项目“拿地即开工”。 | 刘 明 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局 | 强化区域评估成果运用，确保项目用地均按照“标准地”要求出让，推深做实“标准地”改革，协助企业办理前期手续，实现“拿地即开工”。 | 积极对接区自规局、区住建局等相关部门，确保各项手续有序办理。
3 | ☆ | 实施“亩均论英雄”，推动优质企业做大做强、潜力企业提档升级、低效企业倒逼退出，处置“僵尸企业”10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区发改委、区税务局、区科经信局、区财政局 | 初步建立企业综合评价体系，征求意见，有序推进僵尸、低效企业清理工作。 | 依据省市相关实施方案，制定具体改革措施，出台僵尸、低效企业处置方案。
（二）提高园区发展能级
4 | ☆ | 园区新增规上工业企业10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 预测新增玥琪新材料、吉耐新材料、协力重机（以上3家为老转增）、平山电厂二期、千锂鸟新能源、和晶科技、小精灵、小牧马、乐源光电、阆拓电子、明德体育等11家。 | 督促企业达产达效。
5 | ☆ | 园区工业总产值增长15%以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局、区统计局 | 经测算，明年工业产值有望达到127.1亿元，较今年增长16.6亿元。 | 做好经济运行服务。
6 | ☆ | 园区规上工业企业亩均税收增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区税务局、区科经信局 | 监测规上工业企业销售情况。 | 安排专班加强协税护税。
7 | ☆ | 园区引进并开工亿元以上项目10个，其中5亿元以上项目2个。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区投促局、区发改委 | 跟进贝尔家居、越博动力两个5亿元以上投资项目，争取3月份签约落地，年内开工。年初签订河北一塑、贝尔机械等2个亿元以上项目。强力跟进投资百亿元的新能源重卡整车生产和换电项目。 | 成立专业招商组，加强长三角和珠三角驻点招商工作。
8 | ☆ | 园区工业投资增长10%。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 经摸排，2022年有望实现工业投资16.9亿元，现有在库工业项目6个，预计新入库工业项目13个。 | 加强经济运行调度，做好工业项目入库服务工作。
9 | ☆ | 园区新增高新技术企业6家。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 计划培育和晶、小牧马、小精灵、乐源光电、千锂鸟、吉耐新材料等6家企业。 | 积极与区科经信局对接，协助企业做好申报工作。
10 | ☆ | 园区高新技术产业增加值增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争新增6家高新企业。 | 做好经济运行调度。
11 | ☆ | 园区在全省园区综合考核评价中前进8个位次。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 |  | 确保前进8个位次。 | 深入研究相关考核细则，全力做好2022年度开发区考核评价材料上报。
（三）提升园区承载能力
12 | ☆ | 建成纬一路、经二路。 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 5月份完成纬一路，经二路建设。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
13 | ☆ | 延伸陶博路 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 上半年完成陶博路招投标工作，年底前力争完成陶博路通车。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
14 | ☆ | 实施青龙山产业园水环境综合治理工程，同步推进雨污管网、供水管网、绿化亮化等基础配套。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区住建局、杨庄办、烈山生态环境分局 | 上半年完成方案及施工图设计招投标等工作，下半年完成项目建设。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
15 | ☆ | 确保电子信息产业园12万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 年底前完成主体结构封顶，部分厂房投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
16 | ☆ | 确保智能制造产业园3.2万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 3栋厂房上半年开工，年底前投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
17 | ☆ | 与徐州经济开发区启动实施1平方公里起步区。 | 张应中 | 区经开区管委会 | 区财政局、区统计局等 | 细化合作方案，3月份明确要素、税收、产值、统计等机制。 | 积极与烈山自规分局对接做好选址和土地报批等前期工作。
（四）持续优化营商环境
18 | ☆ | 建立企业家服务中心。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 上半年，在电子信息产业园二期综合楼，规划设立企业服务中心，设立企业产品展示区，企业客商接待洽谈业务服务区，企业家交流活动服务区等。 | 学习外地经验和模式，制定各项服务制度，确保企业各项活动正常开展。
19 | ☆ | 定期举办企业家沙龙活动。 | 汪昌勇 | 区工商联 | 区经开区管委会 | 原则上一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决。 | 1.针对企业运行中出现的特殊困难问题，按照时间安排服从问题解决的原则，即时举行政企对接，促进问题加快解决。2.在深入调研的基础上，原则上毎季度召开一次政企对接会，分析存在问题，提出解决意见，确定承办单位，限定解决时间。
二、聚力增量质量，培育高质量发展新动能
（一）实施产业强基固本
20 | ☆ | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 建立15家左右拟新增规模企业培育库，倒排时序，逐月调度，达到条件及时申报。
21 | ☆ | 聚力“一群三链”，加快补链、延链、强链，年产值增长10%以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争绿色新型建材、高端装备制造、电子信息等产业产值增长10%以上。 | 一是加大招商引资力度、加快补链延链强链；二是加大对重点产业、企业的运行监测；三是强化服务，帮助企业解决用工、土地等问题。
22 | ☆ | 力促麦丞新材料建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力促麦丞新材料建成投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
23 | ☆ | 中精美辰汽车零部件建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 2022年7月开始投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
24 | ☆ | 提速沪江工业机器人、晟晖科技项目建设。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 晟晖科技项目投产达效；年底前力争工业机器人项目主体建成，部分设备进场调试。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
25 | ☆ | 保障小精灵电子科技、强兴精锻达产达效。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规服务工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
26 | ☆ | 力争国晟新能源科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度国晟新能源科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，积极对接投资方，加快项目对接洽谈，做好项目协议各项条款谈判落实，对接项目前期各项目准备和上会审批工作，加快项目签约落地。
27 | ☆ | 力争南十防务科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度南十防务科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，加大与南十防务科技项目投资方对接力度，做好项目签约前期各项工作，加快项目签约落地。
28 | ☆ | 开工建设正凯源项目。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 建成运营。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
29 | ☆ | 开工建设千锂鸟新能源二期。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 今年6月份土地招拍挂，年底主体完工。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
30 | ☆ | 促进乐源光电、阆拓电子、小牧马电动车达产扩能。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
31 | ☆ | 推动国安电力储能项目开工建设。 | 李 明 | 宋疃镇 | 区科经信局 | 预计今年年底完成 | 1.跟踪服务国安电力，做好服务工作。2.及时化解难题，做好群众协调工作。
32 | ☆ | 培育壮大小米牧业、好得科技。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会、区商务局等 | 数字经济产业增加值占GDP比重增加。 | 一是依托工业互联网，大力指导培育实体企业创建智能化工厂、数字化车间等；二是加大政策支持力度，发展壮大淮矿供应链、好得科技等平台经济，吸引的平台经济项目落户。
33 | ☆ | 大力发展工业互联网平台，培育壮大淮矿供应链物流等智慧农业、网络货运新业态。 | 曹 梅 | 区商务局 | 区农水局、区科经信局等 | 培育网络货运新业态，淮矿供应链正式入驻烈山科创大厦。 | 积极服务淮矿供应链做强做大。
（二）推动项目提质增效
34 | ☆ | 突出招商引资实效，力争全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局 | 力争上半年引进亿元以上项目6个，其中工业项目5个；全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 1、紧紧围绕“一群三链”主导产业，依托现有产业基础和资源，综合用好中介招商、基金招商、以商引商、协会招商等方式，深化精准招商。力促一批符合主导产业的大项目、好项目签约落地。2、重点在谈项目安排专人跟踪服务，全程代办，加快项目对接洽谈、签约落地。
35 | ☆ | 深化“四督四保”工作机制，提供项目建设全流程服务，全年实施重点项目90个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区数据局等 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
36 | ☆ | 完成投资85亿元以上。 | 方旭东 | 区发改委 | 区政府有关部门 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
37 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新开工24个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
38 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新竣工16个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
39 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新投产8个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
40 | ☆ | 瞄准中央预算内投资、政府专项债投向，加强项目储备，力争全年转化落地15个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会等 | 12月底保障全年储备项目转化6个，争取落地15个。 | 加强与相关职能部门的沟通协作，以问题为导向，协调解决项目前期工作中遇到的问题，加快项目前期手续的办理，力争储备项目早落地早建设。
（三）加速改革集成高效
41 | ☆ | 新发展市场主体2750户。 | 张永恒 | 区市场局 |  | 年底完成 | 一是放宽准入。二是压缩企业开办时间。三是降低企业开办成本。四是落实先照后照改革。
42 | ☆ | 实现盛大公司资产总额55亿元。 | 蒋祥力 | 区财政局 | 区发改委等 | 6月份完成国企改革三年行动任务。 年底盛大（新正）资产总额达55亿元，实现国有资本保值增值。 | 1、按照烈山区落实国企改革三年行动任务清单，完善中国特色现代企业制度，加快配齐配强公司三会一层。2、推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本投向新型基础设施、战略性新兴产业、公共服务等领域，实现国资国企、产业及社会发展的深度融合。3、积极稳妥深化混合所有制改革。（1）引入增量，支持区属企业引进战略投资者和吸收其他资本参股，并保持国有资本控股地位共同发展混合所有制。（2）盘活存量，支持区属国企投资和参股处于行业领先地位、具有良好发展前景的民营企业。（3）积极引入其他国有资本或各类非国有资本，通过债务重组、股权投资、资产收购、项目合作或以知识产权、专利资源参与混改。4、聚焦管资本深化国资监管机构职能转变，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。5、对区直部门搬迁所形成的资产按照相关规定及时划入区属企业，发展壮大企业资产规模。加大宁山安置房、华翊文创园、智能制造产业园、朱山项目等在建工程的投入力度。
43 | ☆ | 盛大公司融资达10亿元。 | 张旱雨 | 盛大公司 |  | 今年年底完成。 | 1、加大融资力度，建立多元化融资渠道。以停车场、山体治理、土地综合治理、标准化厂房等项目融资；发行公司债；以资产抵押方式融资；以担保公司提供担保的方式融资。2、增强风险防控意识，加强风险防控措施，不断提升企业风险预警和应对能力。
44 | ☆ | 备案科技型中小企业25家。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 11月底完成。 | 认真落实各级鼓励企业创新政策，摸排30家左右科技型中小企业培育库，逐家进行督导指导。
45 | ☆ | 发挥淮北师范大学、淮北职教园区科教资源优势，推动“政产学研用金”深度融合，转化科技成果5个以上。 | 缪 瑾 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 科技成果转化在企业提质增效中发挥积极作用。 | 一是在高校与企业间搭建供需对接平台，适时开展现场交流活动；二是帮助实施科技成果转化企业争取上级政策资金支持。
46 | ☆ | 深化与无锡市梁溪区交流合作，确保在产业转移、商贸物流、文化旅游、现代农业等领域取得1-2个实质成果。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局、区人社局 | 力争今年在共建合作的基础上招引项目1-2个。 | 计划上半年在无锡周边地区开展招商活动，摸排有效信息，力争签约项目1个；力争下半年完成1个签约项目目标。
三、聚力能级品质，展示高质量发展新形象
（一）加快城市开发建设
47 | ☆ | 积极服务市委党校二期、淮北职业技术学院新校区医护实训中心、淮北工业和艺术学校二期等重点项目。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区住建局等 | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
48 | ☆ | 推进雷山二期建设。 | 刘 明 | 区住建局 | 宋疃镇等 | 今年5月主体工程施工结束，9月室外工程结束。 | 加强项目调度，倒排工期，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
49 | ☆ | 实施城市更新行动，改造老旧小区25万平方米。 | 李 响 | 区住建局 | 杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务，2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
50 | ☆ | 力争打通卧牛山路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇等 | 力争完成招投标前期工作。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
51 | ☆ | 力争打通沱河东路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 6月完成道路基础施工，年底主路面通车。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
52 | ☆ | 推动南湖景区商业街建设，力促豪生酒店投入运营。 | 吕文峰 | 杨庄办 | 区商务局、区市场局等 | 南湖景区预计3月开工，年底主体街区完工;豪生酒店正在进行内部装修，预计8月能装修完工，待消防验收合格后，预计10月能正式投入运营。 | 加强与企业的沟通，增强服务企业的意识，保障项目项利实施。
（二）提高城市管理水平
53 | ☆ | 持续推进垃圾分类处置，扎实开展市容秩序专项整治，依法打击违法乱建，持续巩固文明创建成果。 | 丁晓莉 | 区城管局 | 三镇一办、区发改委 | 1、杨庄办实现垃圾分类全覆盖；全区党政机关公共机构实现生活垃圾强制分类，回收利用率达50%；农村垃圾分类加大宣传引导，完善分类设施。2、结合文明创建常态化，依法查处影响市容秩序违法行为，确保市容环境整洁有序。 | 1、完善工作机制，加大分类设施建设，保障专项资金，强化督导考核。2、依托“门前三包”街长制，开展市容秩序专项整治，强化环境卫生大督查，全面提升城市管理水平。
（三）丰富城市优质业态
54 | ☆ | 力促华翊文创园竣工，引进大型商业综合体。 | 盛志伟 | 区商务局 | 烈山镇、投促局等 | 力争华翊文创园6月份竣工验收，年底前入驻部分商户。 | 积极宣传商贸服务业发展优惠政策，吸引企业入驻。
55 | ☆ | 谋划行政机关驻地迁址。 | 李晓初 | 区民政局 | 区机关事务管理中心 | 预计年内完成。 | 制定方案，专家论证，材料收集上报。
56 | ☆ | 建成投用新能源汽车文化中心，吸引更多品牌汽车4S店入驻。 | 盛志伟 | 区商务局 |  | 入驻新能源车企3-5家。 | 采取以商招商工作机制，及时兑现商贸服务业优惠政策。
57 | ☆ | 推动龙脊山商业街尽快实现市场化运营。 | 张旱雨 | 盛大公司 | 区文旅体局等 | 预计年内完成。 | 积极与多家文旅运营公司洽谈、策划、尽快投入运营。
58 | ☆ | 加快培育乡村民宿、文旅康养等服务业态，推动四季榴园、七彩和村、红色草庙、千年谷山等优质旅游景点串珠成链，打造皖北地区知名风景线。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 三镇 | 全年持续推进。 | 培育隐庐及榴园民宿及十里长山等康养项目，提升南庄、四季榴园、七彩和村、黄营、红色草庙、千年谷山等景点基础设施及服务水平，打造精品旅游线路。
四、聚力农业农村，拓展高质量发展新空间
（一）促进农业高质高效
59 | ☆ | 新建高标准农田2.3万亩；粮食产量保持在13.35万吨以上。 | 刘 明 | 区农水局 | 三镇、烈山自规分局 | 1.全年粮食种植面积稳定在42万亩以上；2.粮食产量稳定在13.35万吨以上；3.2022年底前完成2022年度高标准农田建设2.3万亩的80%。 | 1.推广绿色优质高效新技术，2.加强实用新技术培训，3.组织技术人员深入基层做好技术指导与服务，4.密切关注“大棚房”防止死灰复燃。5.按照高标准农田建设标准，全面完成建设任务。
60 | ☆ | 持续推进秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 秸秆综合利用率达到92%以上。畜禽养殖废弃物资源化利用达到90%以上。 | 1.加大秸秆、畜禽粪污资源化综合利用技术宣传力度。2.充分运用秸秆、畜禽粪污综合利用激励政策。
61 | ☆ | 积极发展农村电商，新增农村电商经营主体10个。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 新增农村电商经营主体10个。 | 加快农村电商人才的培养，聚集，形成农村电商发展的良好氛围。
62 | ☆ | 积极发展农村电商，农产品网络销售额突破8000万元。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 力争农产品网络销售额突破8000万元。 | 对接知名电商平台入驻烈山，培育优质农产品电商品牌，提高农产品的附加值，让更多优质高效农产品走向更大的市场。
63 | ☆ | 保障中农联皖北国际农产品物流园正式运营。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇等 | 中农联一期项目正式投入运营。 | 积极做好企业建设、运营服务工作，为企业解决力所能及的问题。
（二）促进乡村宜居宜业
64 | ☆ | 积极盘活农村闲置低效用地。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办、烈山自规分局 | 摸底、清查农村闲置土地和住宅数量，年底前制定利用方案。 | 1.探索多种形式，充分利用网络化管理。2.科学、有效、规范、合理开展农村闲置土地和住宅盘活利用工作。
65 | ☆ | 开展3个省级美丽乡村示范村创建。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 预计年内完成主体建设任务。 | 做好美丽乡村规划、设计工作，督促三镇按时完成批复的建设内容。
66 | ☆ | 巩固31个美丽乡村建设成果，接续推进“三大革命”“三大行动”。 | 吴长伟 | 区农水局 | 三镇、区城管局、区生态环境分局等 | 今年9月完成户厕690户。 | 探索适合农村实际的污水治理模式、健全农村生活垃圾收运处置体系、提升村容村貌。
（三）促进农民富裕富足
67 | ☆ | 持续落实“两不愁三保障”政策支持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 常态化开展，确保不出现新的贫困人口。 | 1.每两个月开展一次动态排查，重点关注低保户、大病户和长期慢性病户、突发意外户，对符合有条件的及时纳入监测范围。2.10月份左右开展一次全面排查，排查所有农户“两不愁三保障“及饮水安全情况，对符合有条件的及时纳入监测范围。3.1月底前，针对全区13户监测户风险点，制定2022年一户一方案一人一措施等帮扶方案。认真落实帮扶措施，确保10月份现有监测户消除风险。4.民政、医保、残联每个月提供一份新增低保、重残、临时救助等名单，乡村振兴局反馈3镇，由网格员入户核查，对符合有条件的及时纳入监测范围。
68 | ☆ | 抓好农村“产业带头人”队伍建设。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 1-2月份，谋划带头人项目，3-4月份三镇上报带头人名单及等级，5-6月制定带头人项目实施方案，7-8月份对项目带头人进行检查验收，9-10月份整改，11-12月份总结。 | 1.总结两年的试点经验，不断壮大带头人队伍2.强化制度管理，提高产业带头人种（养）殖效益。3.引导发挥示范作用，带领群众致富。
69 | ☆ | 推进多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体20家以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 1、认定一批区级示范合作社、家庭农场。2、上报、申报一批市级示范合作社、家庭农场。 | 严格按照申报区级示范合作社、家庭农场的认定管理办法进行开展申报工作，同时按照省市相关文件，按时完成省级示范和市级示范主体申报工作。
70 | ☆ | 力争年收入50万元以上的集体经济强村占比达20%以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 年底完成 | 1.实施“一村一策”；2.整合政策资源，激活村级生态资源、自然资源；3.探索多种集体经济发展新模式。
71 | ☆ | 继续办好石榴文化旅游节。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区委宣传部、区文旅体局 | 力争继续高质量办好石榴文化旅游节，保障景区环境秩序稳定。 | 镇村配合，提质提速推进龙脊山及石榴小镇景区项目建设，加快促进石榴交易大市场投入使用，全力保障石榴文化旅游节顺利召开。
五、聚力有力有效，擦亮高质量发展新底色
（一）加大污染防治力度
72 | ☆ | 高质量抓好中央、省生态环境督察反馈问题整改。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区住建局、区农水局等 | 年底完成。 | 严格按照《整改方案》推动整改，按序时组织申报验收销号。
73 | ☆ | 加快富昌矿业等环保突出问题处置。 | 任 强 | 烈山生态环境分局 | 区应急局、烈山自规分局、古饶镇 | 年底完成。 | 落实区政府关于富昌矿业、永峰矿业相关问题整改方案，永峰矿业尾砂清运及尾矿库土地复垦工作于2022年底前完成（富昌矿业已停止生产，按相关规定办理后续工作）。
（二）加强生态保护修复
74 | ☆ | 推深做实河（湖）长制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办 | 1.在闸河河段创建省级幸福河湖。2.开展4条河湖的健康评价及一河一策修编工作。3.开展河湖岸线整治及持续落实清四乱工作。 | 1.推进河（湖）长巡河常态化，2.持续落实清四乱工作，3.积极创建省级幸福河湖。
75 | ☆ | 推深做实环境保护专项监督长制。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区委督考办、区编办、三镇一办、区经开区管委会等 | 年底完成。 | 1.建立村级生态环保专项监督员队伍，完善村镇区三级网络和工作制度2.建成“区级信息化监管平台3.落实区级生态环保专项监督长办公室（设在区委督查考核办）人员编制、经费等。
76 | ☆ | 推深做实田长制。 | 刘 明 | 烈山自规分局 | 三镇一办 | 镇办已制定下发了田长制实施方案，正在聘选村级巡田员和村级田长制标示牌的制作设立。 | 加强与镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
77 | ☆ | 系统实施新北沱河流域生态修复工程。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇 | 招投标已结束，正在公示（包含刁山土地综合整治工作）。 | 与上级主管部门对接，做好设计及方案，明确分工，加强督查。
78 | ☆ | 完成濉符大沟综合整治。 | 张永恒 | 区农水局 | 宋疃镇 | 预计6月完成。 | 强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
79 | ☆ | 新增造林1500亩，持续巩固全省林长制改革示范先行区建设成果。 | 李晓初 | 烈山自规分局 | 烈山镇等 | 1、做好2022年造林工作设计方案，完成新造林1500亩，开展全民义务植树活动。2、1-9月完成林业有害生物防治及美国白蛾防治15万亩，完成创建省级森林村庄3个，完成省级退化林修复3000亩。完成义务植树80万株，四旁植树85万株。 | 与上级主管部门对接，在2022年1月底做好设计方案，及时把任务分解到乡镇，4月底完成植树造林、义务植树和退化林修复工作,5月份完成森林村庄的申报工作，1-6月份完成10万亩有毒有害生物和美国白蛾的第一次防治工作，7-9月份完成5万亩第二次防治工作，巩固林长制改革示范区先行区成果，加强督查力度。
80 | ☆ | 推进采煤沉陷区综合治理专项债项目。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 计划上半年完工。 | 加强与相关镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
81 | ☆ | 启动三五山土地综合整治。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 预计年底完成60%工程。 | 按照设计要求量化工程量，对年度完成任务进行分解，落实到月进度，每月督察施工进度，严格按照时间节点，加快推进施工进度，确保实现年度目标。
82 | ☆ | 启动蹇山土地复垦，工矿废弃地复垦。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 年底完成竣工验收。 | 加强施工现场日常监管，做好监督检查记录，发现问题，立即要求实施单位整改，拒不整改的，及时向区政府、市自然资源局汇报。保障现场安全文明施工，落实保障措施。
83 | ☆ | 加快泉山采石宕口修复。 | 李 明 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 下半年完成园林绿化，项目完成整体竣工验收。 | 及时拓展工作面，不因外部因素窝工、停工；在安全环保及质量合格的前提下，加快项目实施进度。
（三）加快绿色低碳发展
84 | ☆ | 加快推进刘庄工业园企业整体退城进园。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会等 | 进行调研摸底，谋划整体搬迁方案。 | 一是开展刘庄园区企业调研摸底，与企业沟通交流，了解企业意愿，谋划整体搬迁方案；二是对于有迫切搬迁愿望的企业，考虑以一企一策的方式先于实施。
六、聚力共建共治，共享高质量发展新成果
（一）兜牢民生保障底线
85 | ☆ | 实施民生工程33项，民生支出占比保持80%以上。 | 徐 敏 | 区财政局 | 区直有关单位 | 年底全面完成。 | 1、迅速启动部署。2、确保配套资金到位。3、确保工程调度到位。4、确保监督检查到位。5、确保政策宣传到位。6、确保后续管养到位。
86 | ☆ | 实现年内转移农村劳动力2000人，新增城镇就业6500人。 | 盛志伟 | 区人社局 | 三镇一办等 | 年底完成。 | 1、落实稳就业决策部署，积极开展“2+N”招聘活动。2、继续实施就业创业促进民生工程，帮扶各类群体实现就业。3、持续开展就业技能培训，提升就业群体劳动技能。
87 | ☆ | 确保城乡居民基本医疗保险参保率和基本养老保险参保率均达96%以上。 | 丁晓莉 | 区医保局 | 三镇一办等 | 2022年度城乡居民基本医疗保险目标任务预计在2023年2月底前完成，参保率达96%以上。 | 全民参保：1.及时召开城乡居民医保征缴工作专题会议，全面部署2023年度城乡居民医保征缴工作；2.多渠道、多形式强化基本医疗保险政策宣传，提升参保人员政策知晓率；3.引导外出务工人员可以通过“淮北医保”公众号、皖事通等方式进行参保登记。
（二）优化公共服务供给
88 | ☆ | 建成启用望湖路学校。 | 王玉侠 | 区教育局 | 区住建局、烈山镇等 | 投入使用。 | 加大建设验收力度，积极落实教学设备购置。
89 | ☆ | 加快淮北七中改扩建。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 完成48口教室教学楼前期相关工作。 | 拟用采煤深陷区专项债资金实施。
90 | ☆ | 支持华东师范大学淮北港利实验学校、安徽师范大学附属烈山学校建设。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇等 | 年内开工建设。 | 积极筹措资金。
91 | ☆ | 落实烈山中等专业学校办学不达标整改任务 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇、杨庄办等 | 完成整改。 | 积极筹措资金，探索集团办学机制。
92 | ☆ | 加快推进区人民医院建设。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区住建局 | 完成门诊楼、住院楼及康养中心主体工程的土建、装饰工程及部分附属工程。完成时限：2022年12月。 | 1、加强与区住建部门、施工单位的无缝对接，施工单位编制工程施工计划，督促加快项目建设进度，确保工程建设质量。2、继续同区发改委、区财政等部门积极争取中央预算内资金或专项债资金，弥补建设资金缺口。3、同步开展编制报请、人才招聘、人才培养、财政供给方式确定等工作。4、积极与上海红房子医院、徐州第三人民医院接触，通过医联体等方式开展技术合作。
93 | ☆ | 探索与高水平医院、医疗机构合作运营模式。 | 丁晓莉 | 区卫健委 |  | 秉持“大专科、小综合”发展战略和定位，积极参与融入长三角地区先进卫生健康发展优势和江苏徐州支援淮北的契机，努力打造特色医疗服务品牌。 | 1、与上海复旦大学附属妇产科医院（上海红房子医院）联合组建妇幼特色专科，由上海红房子医院提供技术支持、人才培养，进一步提升我区妇女、儿童医疗卫生服务水平，更好地满足辖区妇女、儿童健康服务需求。2、通过医联体等方式与徐州第三人民医院开展肿瘤治疗技术合作。3、拓宽视野，积极引进有医疗合作意愿的机构参与区人民医院的运营或提供技术支持。
94 | ☆ | 保障市公共卫生中心、市疾病预防控制中心项目顺利实施。 | 魏 辉 | 烈山镇 |  | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
（三）创新市域社会治理
95 | ☆ | 深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，排查治理非煤矿山、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域风险隐患，切实提升本质安全水平。 | 李 响 | 区应急局 | 区直有关单位 | 2022年底安全生产专项整治三年行动基本结束，重点领域风险隐患工作持续推进。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。 | 1、加强组织领导。2、完善法规制度。3、改进监管方式。4、严格问效问责。
96 | ☆ | 加强食品药品安全监管，切实提升本质安全水平。 | 张永恒 | 区市场局 | 区卫健委 | 长期坚 | 一是对标责任清单，推动落实党政同责。二是坚持问题导向，开展食品安全专项整治。三是坚持目标导向，加大日常监管力度。四是加强投诉举报处理和案件查办。
97 | ☆ | 严格落实领导接访下访和阅批群众来信制度，加大信访积案化解力度，努力将矛盾化解在基层。 | 任 强 陈 涛 | 区信访局 | 三镇四办 | 1、落实区党政领导干部每月至少到接待场所接访1天或到基层带案下访1次；区党政主要领导每年至少2次到信访工作联系点检查指导工作，帮助解决实际问题。2、落实区党政领导干部阅批群众来信坚持“亲拆、快批、速办”原则，建立清单化、闭环式工作机制，确保群众反映问题及时有效解决。3、全年度上级交办信访积案化解率高于80%。全年度区级自排积案化解率高于80% | 1、落实《烈山区党政领导干部接访下访工作实施细则》（烈信联〔2021〕8号）文件要求。2、《烈山区领导干部亲自阅批群众来信工作规则（试行）》（烈信联〔2021〕7号）文件要求。3、《关于治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第二批信访事项工作方案》烈信联〔2021〕9号文件要求，按照“一案一策一专班”工作模式，落实“三到位一处理”，逐案推动化解。4、按照《烈山区信访稳定工作考核奖惩办法》文件要求，将信访积案化解工作纳入年终目标考核。
98 | ☆ | 深入开展“守护平安”行动，加快治安防控体系建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争。 | 任 强 | 区委政法委 | 三镇四办，公、检、法、司等 | 常态化开展，持续推进。 | 1、扎实推进司法体制改革，继续完善内设机构设置。2、强化对邪教组织打击和教育转化攻坚行动，依法打击非法宗教活动。持续开展严打暴恐活动。协调相关职能部门，推动落实反恐重点单位和要害部位的安全防范措施。3、用好市域社会治理现代化试点经验，推动基层社会治理高质量发展。一是深入开展市域社会治理试点工作。二是着力建设烈山区社会治理综合指挥中心。搭建两个平台，打造四个体系。三是推进区级矛盾纠纷多元化解中心建设，做实五措并联化解矛盾纠纷工作模式。4、常态化、机制化开展扫黑除恶斗争。一是加强宣传力度。二是推动线索核查和案件侦办。三是完善机制建设。
99 | ☆ | 启动实施“八五”普法。 | 陈 涛 | 区司法局 | 区直有关单位 | 预计3月底前召开启动会，持续推进，长期执行 | 起草《法治烈山建设规划（2021—2025年）》《烈山区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《烈山区法治社会建设实施方案（2021—2025年）》《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，待市级有关规划方案出台后，及时出台实施，并及时召开启动会。
十大民生实事
100 | ☆ | 加快棚改收尾，开工建设宁山一期14万平方米安置房，竣工交付新北花园二期1008套安置房。 | 刘 明 | 区住建局 | 烈山镇 | 1.宁山一期今年2月底办完前期手续，年底主体施工至15层，2023年3月主体完工。2.新北花园二期正在进行室内装修，今年6月底竣工交付。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
101 | ☆ | 完成6所中小学校舍维修和运动场改造提升，统一配置全区公办约2万名中小学生校服。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 区财政局 | 年内完成校舍维修及改造工程，今年春季开学完成校服配置。 | 制定切实实施方案，加快建设进度。
102 | ☆ | 推进10.36公里“四好农村路”建设。 | 李 响 | 区住建局 | 三镇 | 1月完成招标工作，6月底完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
103 | ☆ | 完成烈山镇土楼新村老旧小区改造，完成杨庄街道二郎庙社区南区和北区改造。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务2022年2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
104 | ☆ | 改造提升雷河公园景观带，实施绿化17.45万平方米。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 区农水局、烈山镇、杨庄办 | 计划年底完成雷河公园景观提升建设。 | 1.高标准制定实施方案。2.强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
105 | ☆ | 启动古饶、宋疃两镇公交首末站建设，开通3条公交班线。 | 李晓初 | 区住建局 | 古饶镇、宋疃镇 | 今年3月底前完善公交线路标志标牌及线路改造工作，完成公交首末站招标，11月建成使用。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
106 | ☆ | 改扩建烈山区第一托育服务中心，新增托位100个。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区教育局 | 推动建设方便可及、价格可接受、质量有保障的公办托育服务机构。扩大普惠性托育服务有效供给，满足群众对托育服务的迫切需求。年底完成项目建设。 | 积极申报“烈山区第一托育服务中心项目”，新增托位100个。指导项目严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》和《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》、工程项目相关要求开工建设，配备保健观察室、婴幼儿活动室、多功能室、警卫室、教师值班室以及其它各类办公室。配备婴幼儿专用生活、游戏、运动消防监控等配套设施。并严格按照相关要求，从项目的招投标、合同管理等均由有相应资质的单位完成，项目招投标手续、投标单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程施工合同、中标结果公、中标通知书手续符合项目管理的要求。
107 | ☆ | 运营区级养老服务指导中心，完成老年人适老化和养老嵌入式机构改造年度任务。 | 李晓初 | 区民政局 | 三镇一办 | 10月底完成。 | 加快区级指导中心改造装修进展，对接市局制定相关扶持政策文件，加大扶持力度，嵌入式机构验收运营。
108 | ☆ | 实施“喝上更好水”农村供水保障工程，更新提升土楼、土型、化家湖、榴园、蔡里、军王等社区（村）输配水管道及相关配套设施。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇、宋疃镇 | 计划1月完成初步设计批复，3月开工，12月底完工。 | 优化项目前期工作流程，压实项目实施工期安排，确保完成年度目标。
109 | ☆ | 开工建设古饶镇长山公墓三期。 | 李晓初 | 区民政局 | 古饶镇、烈山自规分局、烈山生态环境分局等 | 力争第三季度开工。 | 协调相关部门，尽快落实相关手续，尽早完成公墓建设。
一、聚力改革创新，培育发展新动能
（二）深度激发活力
110 | ★ | 盘活低效闲置土地不低于500亩。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 年底完成 | 一是坚持月调度、季排查，紧盯目标，常态化推进；二是加大招商引资力度，发挥市场作用盘活资产；三是加强协调配合，积极推进破产案件审理；四是加强督查考核。
111 | ★ | 启动盛大（新正）人事薪酬制度改革和混合所有制改革。 | 李晓潭 | 盛大公司 |  | 上半年完成人事薪酬制度改革。 | 1、坚持市场化方向、坚持效益导向、坚持分级分类管理原则，深化工资分配制度改革，建立国有企业工资总额同经济效益挂钩管理机制。2、完善市场化薪酬分配机制，制定与现代企业制定及区属国企发展实际相适应的薪酬、绩效考核制度。
112 | ★ | 成立项目要素保障领导小组。 | 李 明 | 区委办 | 区直相关部门 | 力争1月份成立要素保障领导小组并完善保障机制；2月份推动项目要素保障领导小组正常运转，并形成实效。 | 第一阶段启动要素保障领导小组人员选拔、制度制定、文件出台、人员培训、责任落实等相关工作。力争从相关区直单位中选拔一批业务能力强、工作认真负责的优秀人员列入要素保障领导小组固定成员，制定落实相关制度机制，强化小组成员的培训、管理和调度；第二阶段选择需要推进的重点项目试运行要素保障相关工作，并根据实际开展情况作出相应调整，充分更新完善要素保障机制，形成一套即简便又高效的常态化工作体系，加快项目涉及各项要素工作的高速推进。
（三）深耕区域合作
113 | ★ | 加强烈山-丹徒、烈山-长风交流合作、结对共建，选派年轻干部赴先发地区跟班学习。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 区直相关单位 | 贯穿全年，不断推进 | 通过个人申请、单位推荐、择优比选等方式，结合年轻干部专业背景、岗位需要等因素，选派优秀年轻干部赴先发地跟班学习。今年计划分2批，每批选派3-4名年轻干部，分别赴丹徒、长风等地区开展为期6个月的跟班学习。
二、聚力实体经济，增强产业竞争力
（一）强壮工业经济筋骨
114 | ★ | 支持通鸣矿业、康美绿筑上市。 | 李 响 | 区财政局 | 宋疃镇、区经开区管委会 | 力争企业年内完善相关手续程序。 | 积极协调相关部门，指导协助企业年内准备相关资料。
（二）大力发展现代服务业
115 | ★ | 推动翼天文旅小镇项目尽快落地。 | 方旭东 | 区投促局 | 烈山镇等 | 预计上半年签订框架协议。 | 积极提供旅游资源、人文等相关资料，加快项目落地进度。
116 | ★ | 谋划自贸区联动创新区创建。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇、杨庄办 | 启动谋划工作。 | 积极对接市商务局，做好创建的前期规划。
117 | ★ | 开工建设皖北智慧冷链加工交易中心（中农联）。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
118 | ★ | 开工建设申通智慧物流科技园。 | 盛志伟 | 区商务局 | 区经开区管委会 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
三、聚力乡村振兴，走好共同富裕路
（一）抓好乡村振兴示范
119 | ★ | 设立2000万元乡村振兴专项基金，举全区之力建好先行示范区。 | 李 响 | 区财政局 |  | 推进各项目按照序时进度完成相应的目标任务。 | 1.谋划乡村振兴重点项目。2.制定项目实施方案。3.督促、调度项目按照实施方案做好落实。
120 | ★ | 因地制宜实施“旱改水”。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 主要实施古饶镇赵楼社区5299亩旱改水项目。 | 选择有运作经验的投资方建设。
121 | ★ | 争创国家农业现代化产业园及省级特色水果产业园。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 依托榴园省级现代产业园积极申报国家农业现代化产业园。依托和村苹果申报省级特色水果产业园。 | 1.进一步加大对榴园、和村产业发展扶持力度。2.积极组织申报。
（二）实施乡村建设行动
122 | ★ | 以古饶镇山西村为试点，积极探索偏远老旧村庄人居环境整治的有效模式。 | 张永恒 | 区农水局 | 古饶镇 | 1.确保“住人不危房、危房不住人”。2.结合群众意愿，完成户改厕任务。3.进行沟渠清淤治理等农村环境治理。4.建设6座微型公厕。 | 1.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄危房整治。2.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄小三园及村庄绿化。3.建立保洁公司和公益保洁岗相结合的长效机制。
123 | ★ | 积极推进秦楼、赵集、太山等村城乡建设用地增减挂钩试点。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇等 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户搬迁补偿安置协议的签订工作，目前，已启动187户农户搬迁工作。 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户征收补偿安置协议的签订工作。目前，已启动187户农户搬迁工作，目前搬迁已完成，随时可启动拆除复垦工作，增减挂钩组卷工作业已开始。
（三）提升城乡功能品质
124 | ★ | 启动港利二期项目建设。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、烈山自规分局 | 一季度取得施工许可证，二季度地下车库底板浇筑完成，三季度地下车库全部封顶，四季度10#-16#住宅楼主体结构平均施工至6层。 | 做好办理施工许可证的各项准备工作，待总包单位确定后会同总包单位，提前做好工期计划，按照工期计划保证人、材、机的供应，以保证项目进度不受影响。
五、纵深推进全面从严治党
（一）坚持旗帜鲜明讲政治
125 | ★ | 坚持和完善常委会“第一议题”制度。严格落实请示报告制度，做到讲政治、知敬畏、守规矩、守底线。 | 曹 梅 | 区委办 |  | 长期坚持。 | 一是建立区委常委会“第一议题”学习制度，每次区委常委会会议前及时汇总习近平总书记最新重要讲话指示批示和中央文件、重大会议，列入第一议题学习内容，由区委常委领学。二是制定《关于深入贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>的通知》，切实提高重大事项请示报告工作制度化、规范化、科学化水平。
（二）坚持公道正派用干部
126 | ★ | 完善干部功能性配置。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是加强对全区领导班子运行情况和干部队伍专业、年龄结构的调研，摸清全区各单位领导班子存在的“短板”和下一步优化方向；二是认真研究干部个体素质，对干部进行精准“画像”，综合分析干部的能力、经历、阅历、知识结构，搞清楚干部优势和短板，以及适合从事的岗位类型，切实为岗位配好干部、为干部找到最恰当的岗位。
127 | ★ | 规范“实改虚”干部管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 第一季度完成文件印发和“实改虚”干部岗位分配。 | 研究出台《烈山区关于退出领导岗位转任职级干部的管理办法（试行）》，通过教育引导、搭建平台、规范管理，进一步激发“实改虚”干部干事创业的激情。
128 | ★ | 加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好“赛马”机制，在双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作中淬炼、识别、使用干部。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是积极选派优秀年轻干部到双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作岗位经风雨、见世面、强筋骨，增强解决实际问题、干事成事的能力素质；二是加大对重点岗位一线干部的选拔使用力度，大力选拔敢于担当、主动作为的优秀年轻干部进入领导班子队伍，进一步增强班子整体功能。
129 | ★ | 健全干部担当作为的激励和保护机制，试行容错纠错清单，为担当者担当，为负责者负责。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 区委组织部 | 贯穿全年，不断推进。 | 1.联合区委组织部召开容错纠错事项清单意见征求座谈会，组织各镇、区直各单位动态梳理本单位职责范围内需容错纠错事项，分类汇总，研究论证，征求意见，建立容错纠错事项清单，扎实推进容错纠错机制运行，促进干部从“有错”向“有为”转变。2.严格执行党员权利保障条例，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，充分激发干事创业内生动力。3.坚持严管与厚爱并重，常态化开展回访教育工作，让受处分干部感受到组织关爱，放下思想包袱，重拾信心。
（三）坚持重心下移强基础
130 | ★ | 开展党支部建设提升行动，加强党员教育管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 1.开展烈山区基层党组织“过筛子”排查工作，建立台账，区分先进、一般、后进支部；2.举办烈山区党员教育示范培训班等班次，强化全区党员教育培训；3.制定出台《聚力四大行动，全面提升基层党组织组织力实施方案》，推进党支部建设制度化、规范化、科学化，着力提升思想政治工作质量。
131 | ★ | 大力推进抓党建促乡村振兴，实施党建引领信用村建设工程、扶持壮大村级集体经济工程。强化党建引领乡村治理能力，稳妥实施“空心村”整治。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 三镇、区农水局等 | 贯穿全年，不断推进。 | 一是通过加强指导调度、激励约束和模式探索，稳步提升村级集体经济实力。二是制定出台《关于强化党建引领乡村振兴的实施意见》，进一步夯实基层党建基础，不断提升基层治理能力，大力实施乡村振兴。三是加强组织振兴，制定烈山区组织振兴行动方案，组织乡村振兴组织库，挑选6个优质项目入库。
（五）坚持正风肃纪反腐败
132 | ★ | 深入开展基层腐败问题特别是镇村干部参与工程专项整治。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 三镇一办 | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.制定《烈山区镇（街道）村（社区）领导干部违规插手干预工程建设问题专项治理实施方案》，聚焦工程建设重点领域和关键环节，紧盯领导干部滥用职权、违规插手干预等突出问题，严肃查处权钱交易、利益输送等腐败行为。2.督促各镇、街道及两委班子成员扎实开展自查自纠，全面梳理；会同区财政、住建、审计等行业监管部门对2019年以来的镇、街道及村（社区）自己实施的各类工程建设项目，进行全面排查；区纪委监委会同区行业监管部门对镇（街道）实施的工程项目进行重点抽查，镇（街道）纪（工）委对村（社区）自查自纠情况进行随机抽查。3.督促相关部门及时完善领导干部违规插手干预工程建设记录制度和责任追究制度，切实加强对权力的制约和监督，让权力公开透明运行，从源头上防范领导干部违规插手干预工程项目问题。区纪委监委会同区行业监管部门针对专项治理过程中发现的问题，完善有关制度规定和操作流程，堵塞管理漏洞。
133 | ★ | 完善巡视巡察上下联动、巡纪联动工作机制，促进各类监督贯通融合。 | 沈 宏 | 区纪委监委 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.配合省委、市委开展上下联动，同步制定配套方案，认真抓好组织实施，做好配合工作。2.推进纪检监察监督和巡察监督同时谋划、同步实施，重点问题“同向发力”“同步推进”。压实巡视巡察整改日常监督责任，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合，形成合力。 3.加强巡察监督与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，深入推进巡察机构与纪委监委、组织部、宣传部及相关区直职能部门分工负责，构建全覆盖监督机制。
六、六项重点工程
134 | ★ | 实施六项重点工程：A深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 一是广泛开展学习培训。将学习全会精神作为党史学习教育的重要任务，精心组织安排，切实抓好广大党员干部学习培训工作。二是集中开展主题宣讲。领导干部要发挥表率作用，深入党员干部群众开展宣讲；组建百姓宣讲团、巾帼宣讲团等，深入企业、学校、农村、社区、“两新组织”，开展分众化、对象化、互动化宣讲。三是精心组织宣传报道。统筹全区各类媒体资源，全方位、多层次宣传解读全会精神，形成强大舆论声势。四是着力加强解读阐释。抓好十九届六中全会精神的解读和阐释，对全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署进行解读。
| ★ | B深入宣传贯彻党的二十大精神。 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 二十大召开后，及时安排部署。 | 一是加强理论学习培训，将二十大会议精神作为各级党委（党组）和党员干部学习培训的重点内容，做好理论阐释和宣传；二是开展主题宣讲，各级领导干部带头宣讲，组建宣讲团深入党员干部群众开展宣讲。三是做好新闻宣传报道，利用多媒体资源将学习贯彻党的二十大会议精神的好做法和典型进行宣传报道。四是做好社会宣传。利用条幅、滚动电子屏对二十大会议精神进行宣传。
135 | ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（A完成和晶科技二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 和晶一期达产，二期开工建设。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
| ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（B完成鑫成功瓷业二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 鑫成功陶瓷一期达产，二期建成并力争年底前投产运营。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
136 | ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（A龙脊山-黄营环山消防通道主体完工）。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 烈山镇、宋疃镇 | 12月底前完成龙脊山-黄营环山路项目主体。 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
| ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（B化家湖环湖路主体完工）。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇 | 预计6月底完成。 | 采用EPC模式建设。
137 | ★ | 实施六项重点工程：开工建设十里长山文化旅游产业园。 | 陈平生 | 古饶镇 | 文旅体局 | 1、完成签约；2、东门停车场及敬老院以东拆迁征收完成；3、一期影视基地开工建设 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
138 | ★ | 实施六项重点工程：启动“一房”。落实宁山安置房50%的建设任务。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇 | 2月底办完前期手续，年底主体施工至15层。 | 加强调度，倒排工期，确保人、材、机到位，保证序时进度。
139 | ★ | 实施六项重点工程：打造“一中心”。投入使用社会治理综合指挥中心。 | 任 强 | 区委政法委 | 区委组织部、烈山公安分局、区城管局、区民政局、区司法局，三镇四办等 | 预计上半年完成 | 1、整合原有资源，开拓信息应用新思路，通过党建引领、资源整合、改革创新、体系优化，新建立城市管理领域信息资源“一张网”2、调取各类数据的可视化分析，理顺平台运行过程中一些责任主体不明确、职责交叉的城市管理问题，提升城市管理问题的处置效率，实现城市管理疑难问题的归档整理、智能分析和精准研判。

## 删除多余行 (hidden)
序号 | 标记 | 重点工作目标 | 牵头领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 预计完成时限或形象进度 | 具体措施 | 具体负责人 | 具体负责人手机号码
1 | ☆ | 加快园区改革步伐，完善“管委会+公司”模式，试行人事薪酬制度改革。 | 李 明 | 区经开区管委会 | 区委组织部、区人社局 | 完成人事薪酬制度改革，制定经开区内部考核管理办法，提高经开区工作作风与效能建设。 | 执行每月考核制度，通过月考核，调度各项工作推进情况及作风效能建设情况。
2 | ☆ | 推深做实“标准地”改革，实现项目“拿地即开工”。 | 刘 明 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局 | 强化区域评估成果运用，确保项目用地均按照“标准地”要求出让，推深做实“标准地”改革，协助企业办理前期手续，实现“拿地即开工”。 | 积极对接区自规局、区住建局等相关部门，确保各项手续有序办理。
3 | ☆ | 实施“亩均论英雄”，推动优质企业做大做强、潜力企业提档升级、低效企业倒逼退出，处置“僵尸企业”10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区发改委、区税务局、区科经信局、区财政局 | 初步建立企业综合评价体系，征求意见，有序推进僵尸、低效企业清理工作。 | 依据省市相关实施方案，制定具体改革措施，出台僵尸、低效企业处置方案。
4 | ☆ | 园区新增规上工业企业10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 预测新增玥琪新材料、吉耐新材料、协力重机（以上3家为老转增）、平山电厂二期、千锂鸟新能源、和晶科技、小精灵、小牧马、乐源光电、阆拓电子、明德体育等11家。 | 督促企业达产达效。
5 | ☆ | 园区工业总产值增长15%以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局、区统计局 | 经测算，明年工业产值有望达到127.1亿元，较今年增长16.6亿元。 | 做好经济运行服务。
6 | ☆ | 园区规上工业企业亩均税收增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区税务局、区科经信局 | 监测规上工业企业销售情况。 | 安排专班加强协税护税。
7 | ☆ | 园区引进并开工亿元以上项目10个，其中5亿元以上项目2个。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区投促局、区发改委 | 跟进贝尔家居、越博动力两个5亿元以上投资项目，争取3月份签约落地，年内开工。年初签订河北一塑、贝尔机械等2个亿元以上项目。强力跟进投资百亿元的新能源重卡整车生产和换电项目。 | 成立专业招商组，加强长三角和珠三角驻点招商工作。
8 | ☆ | 园区工业投资增长10%。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 经摸排，2022年有望实现工业投资16.9亿元，现有在库工业项目6个，预计新入库工业项目13个。 | 加强经济运行调度，做好工业项目入库服务工作。
9 | ☆ | 园区新增高新技术企业6家。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 计划培育和晶、小牧马、小精灵、乐源光电、千锂鸟、吉耐新材料等6家企业。 | 积极与区科经信局对接，协助企业做好申报工作。
10 | ☆ | 园区高新技术产业增加值增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争新增6家高新企业。 | 做好经济运行调度。
11 | ☆ | 园区在全省园区综合考核评价中前进8个位次。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 |  | 确保前进8个位次。 | 深入研究相关考核细则，全力做好2022年度开发区考核评价材料上报。
12 | ☆ | 建成纬一路、经二路。 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 5月份完成纬一路，经二路建设。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
13 | ☆ | 延伸陶博路 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 上半年完成陶博路招投标工作，年底前力争完成陶博路通车。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
14 | ☆ | 实施青龙山产业园水环境综合治理工程，同步推进雨污管网、供水管网、绿化亮化等基础配套。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区住建局、杨庄办、烈山生态环境分局 | 上半年完成方案及施工图设计招投标等工作，下半年完成项目建设。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
15 | ☆ | 确保电子信息产业园12万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 年底前完成主体结构封顶，部分厂房投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
16 | ☆ | 确保智能制造产业园3.2万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 3栋厂房上半年开工，年底前投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
17 | ☆ | 与徐州经济开发区启动实施1平方公里起步区。 | 张应中 | 区经开区管委会 | 区财政局、区统计局等 | 细化合作方案，3月份明确要素、税收、产值、统计等机制。 | 积极与烈山自规分局对接做好选址和土地报批等前期工作。
18 | ☆ | 建立企业家服务中心。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 上半年，在电子信息产业园二期综合楼，规划设立企业服务中心，设立企业产品展示区，企业客商接待洽谈业务服务区，企业家交流活动服务区等。 | 学习外地经验和模式，制定各项服务制度，确保企业各项活动正常开展。
19 | ☆ | 定期举办企业家沙龙活动。 | 汪昌勇 | 区工商联 | 区经开区管委会 | 原则上一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决。 | 1.针对企业运行中出现的特殊困难问题，按照时间安排服从问题解决的原则，即时举行政企对接，促进问题加快解决。2.在深入调研的基础上，原则上毎季度召开一次政企对接会，分析存在问题，提出解决意见，确定承办单位，限定解决时间。
20 | ☆ | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 建立15家左右拟新增规模企业培育库，倒排时序，逐月调度，达到条件及时申报。
21 | ☆ | 聚力“一群三链”，加快补链、延链、强链，年产值增长10%以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争绿色新型建材、高端装备制造、电子信息等产业产值增长10%以上。 | 一是加大招商引资力度、加快补链延链强链；二是加大对重点产业、企业的运行监测；三是强化服务，帮助企业解决用工、土地等问题。
22 | ☆ | 力促麦丞新材料建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力促麦丞新材料建成投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
23 | ☆ | 中精美辰汽车零部件建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 2022年7月开始投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
24 | ☆ | 提速沪江工业机器人、晟晖科技项目建设。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 晟晖科技项目投产达效；年底前力争工业机器人项目主体建成，部分设备进场调试。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
25 | ☆ | 保障小精灵电子科技、强兴精锻达产达效。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规服务工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
26 | ☆ | 力争国晟新能源科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度国晟新能源科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，积极对接投资方，加快项目对接洽谈，做好项目协议各项条款谈判落实，对接项目前期各项目准备和上会审批工作，加快项目签约落地。
27 | ☆ | 力争南十防务科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度南十防务科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，加大与南十防务科技项目投资方对接力度，做好项目签约前期各项工作，加快项目签约落地。
28 | ☆ | 开工建设正凯源项目。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 建成运营。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
29 | ☆ | 开工建设千锂鸟新能源二期。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 今年6月份土地招拍挂，年底主体完工。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
30 | ☆ | 促进乐源光电、阆拓电子、小牧马电动车达产扩能。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
31 | ☆ | 推动国安电力储能项目开工建设。 | 李 明 | 宋疃镇 | 区科经信局 | 预计今年年底完成 | 1.跟踪服务国安电力，做好服务工作。2.及时化解难题，做好群众协调工作。
32 | ☆ | 培育壮大小米牧业、好得科技。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会、区商务局等 | 数字经济产业增加值占GDP比重增加。 | 一是依托工业互联网，大力指导培育实体企业创建智能化工厂、数字化车间等；二是加大政策支持力度，发展壮大淮矿供应链、好得科技等平台经济，吸引的平台经济项目落户。
33 | ☆ | 大力发展工业互联网平台，培育壮大淮矿供应链物流等智慧农业、网络货运新业态。 | 曹 梅 | 区商务局 | 区农水局、区科经信局等 | 培育网络货运新业态，淮矿供应链正式入驻烈山科创大厦。 | 积极服务淮矿供应链做强做大。
34 | ☆ | 突出招商引资实效，力争全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局 | 力争上半年引进亿元以上项目6个，其中工业项目5个；全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 1、紧紧围绕“一群三链”主导产业，依托现有产业基础和资源，综合用好中介招商、基金招商、以商引商、协会招商等方式，深化精准招商。力促一批符合主导产业的大项目、好项目签约落地。2、重点在谈项目安排专人跟踪服务，全程代办，加快项目对接洽谈、签约落地。
35 | ☆ | 深化“四督四保”工作机制，提供项目建设全流程服务，全年实施重点项目90个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区数据局等 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
36 | ☆ | 完成投资85亿元以上。 | 方旭东 | 区发改委 | 区政府有关部门 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
37 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新开工24个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
38 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新竣工16个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
39 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新投产8个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
40 | ☆ | 瞄准中央预算内投资、政府专项债投向，加强项目储备，力争全年转化落地15个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会等 | 12月底保障全年储备项目转化6个，争取落地15个。 | 加强与相关职能部门的沟通协作，以问题为导向，协调解决项目前期工作中遇到的问题，加快项目前期手续的办理，力争储备项目早落地早建设。
41 | ☆ | 新发展市场主体2750户。 | 张永恒 | 区市场局 |  | 年底完成 | 一是放宽准入。二是压缩企业开办时间。三是降低企业开办成本。四是落实先照后照改革。
42 | ☆ | 实现盛大公司资产总额55亿元。 | 蒋祥力 | 区财政局 | 区发改委等 | 6月份完成国企改革三年行动任务。 年底盛大（新正）资产总额达55亿元，实现国有资本保值增值。 | 1、按照烈山区落实国企改革三年行动任务清单，完善中国特色现代企业制度，加快配齐配强公司三会一层。2、推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本投向新型基础设施、战略性新兴产业、公共服务等领域，实现国资国企、产业及社会发展的深度融合。3、积极稳妥深化混合所有制改革。（1）引入增量，支持区属企业引进战略投资者和吸收其他资本参股，并保持国有资本控股地位共同发展混合所有制。（2）盘活存量，支持区属国企投资和参股处于行业领先地位、具有良好发展前景的民营企业。（3）积极引入其他国有资本或各类非国有资本，通过债务重组、股权投资、资产收购、项目合作或以知识产权、专利资源参与混改。4、聚焦管资本深化国资监管机构职能转变，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。5、对区直部门搬迁所形成的资产按照相关规定及时划入区属企业，发展壮大企业资产规模。加大宁山安置房、华翊文创园、智能制造产业园、朱山项目等在建工程的投入力度。
43 | ☆ | 盛大公司融资达10亿元。 | 张旱雨 | 盛大公司 |  | 今年年底完成。 | 1、加大融资力度，建立多元化融资渠道。以停车场、山体治理、土地综合治理、标准化厂房等项目融资；发行公司债；以资产抵押方式融资；以担保公司提供担保的方式融资。2、增强风险防控意识，加强风险防控措施，不断提升企业风险预警和应对能力。
44 | ☆ | 备案科技型中小企业25家。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 11月底完成。 | 认真落实各级鼓励企业创新政策，摸排30家左右科技型中小企业培育库，逐家进行督导指导。
45 | ☆ | 发挥淮北师范大学、淮北职教园区科教资源优势，推动“政产学研用金”深度融合，转化科技成果5个以上。 | 缪 瑾 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 科技成果转化在企业提质增效中发挥积极作用。 | 一是在高校与企业间搭建供需对接平台，适时开展现场交流活动；二是帮助实施科技成果转化企业争取上级政策资金支持。
46 | ☆ | 深化与无锡市梁溪区交流合作，确保在产业转移、商贸物流、文化旅游、现代农业等领域取得1-2个实质成果。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局、区人社局 | 力争今年在共建合作的基础上招引项目1-2个。 | 计划上半年在无锡周边地区开展招商活动，摸排有效信息，力争签约项目1个；力争下半年完成1个签约项目目标。
47 | ☆ | 积极服务市委党校二期、淮北职业技术学院新校区医护实训中心、淮北工业和艺术学校二期等重点项目。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区住建局等 | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
48 | ☆ | 推进雷山二期建设。 | 刘 明 | 区住建局 | 宋疃镇等 | 今年5月主体工程施工结束，9月室外工程结束。 | 加强项目调度，倒排工期，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
49 | ☆ | 实施城市更新行动，改造老旧小区25万平方米。 | 李 响 | 区住建局 | 杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务，2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
50 | ☆ | 力争打通卧牛山路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇等 | 力争完成招投标前期工作。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
51 | ☆ | 力争打通沱河东路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 6月完成道路基础施工，年底主路面通车。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
52 | ☆ | 推动南湖景区商业街建设，力促豪生酒店投入运营。 | 吕文峰 | 杨庄办 | 区商务局、区市场局等 | 南湖景区预计3月开工，年底主体街区完工;豪生酒店正在进行内部装修，预计8月能装修完工，待消防验收合格后，预计10月能正式投入运营。 | 加强与企业的沟通，增强服务企业的意识，保障项目项利实施。
53 | ☆ | 持续推进垃圾分类处置，扎实开展市容秩序专项整治，依法打击违法乱建，持续巩固文明创建成果。 | 丁晓莉 | 区城管局 | 三镇一办、区发改委 | 1、杨庄办实现垃圾分类全覆盖；全区党政机关公共机构实现生活垃圾强制分类，回收利用率达50%；农村垃圾分类加大宣传引导，完善分类设施。2、结合文明创建常态化，依法查处影响市容秩序违法行为，确保市容环境整洁有序。 | 1、完善工作机制，加大分类设施建设，保障专项资金，强化督导考核。2、依托“门前三包”街长制，开展市容秩序专项整治，强化环境卫生大督查，全面提升城市管理水平。
54 | ☆ | 力促华翊文创园竣工，引进大型商业综合体。 | 盛志伟 | 区商务局 | 烈山镇、投促局等 | 力争华翊文创园6月份竣工验收，年底前入驻部分商户。 | 积极宣传商贸服务业发展优惠政策，吸引企业入驻。
55 | ☆ | 谋划行政机关驻地迁址。 | 李晓初 | 区民政局 | 区机关事务管理中心 | 预计年内完成。 | 制定方案，专家论证，材料收集上报。
56 | ☆ | 建成投用新能源汽车文化中心，吸引更多品牌汽车4S店入驻。 | 盛志伟 | 区商务局 |  | 入驻新能源车企3-5家。 | 采取以商招商工作机制，及时兑现商贸服务业优惠政策。
57 | ☆ | 推动龙脊山商业街尽快实现市场化运营。 | 张旱雨 | 盛大公司 | 区文旅体局等 | 预计年内完成。 | 积极与多家文旅运营公司洽谈、策划、尽快投入运营。
58 | ☆ | 加快培育乡村民宿、文旅康养等服务业态，推动四季榴园、七彩和村、红色草庙、千年谷山等优质旅游景点串珠成链，打造皖北地区知名风景线。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 三镇 | 全年持续推进。 | 培育隐庐及榴园民宿及十里长山等康养项目，提升南庄、四季榴园、七彩和村、黄营、红色草庙、千年谷山等景点基础设施及服务水平，打造精品旅游线路。
59 | ☆ | 新建高标准农田2.3万亩；粮食产量保持在13.35万吨以上。 | 刘 明 | 区农水局 | 三镇、烈山自规分局 | 1.全年粮食种植面积稳定在42万亩以上；2.粮食产量稳定在13.35万吨以上；3.2022年底前完成2022年度高标准农田建设2.3万亩的80%。 | 1.推广绿色优质高效新技术，2.加强实用新技术培训，3.组织技术人员深入基层做好技术指导与服务，4.密切关注“大棚房”防止死灰复燃。5.按照高标准农田建设标准，全面完成建设任务。
60 | ☆ | 持续推进秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 秸秆综合利用率达到92%以上。畜禽养殖废弃物资源化利用达到90%以上。 | 1.加大秸秆、畜禽粪污资源化综合利用技术宣传力度。2.充分运用秸秆、畜禽粪污综合利用激励政策。
61 | ☆ | 积极发展农村电商，新增农村电商经营主体10个。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 新增农村电商经营主体10个。 | 加快农村电商人才的培养，聚集，形成农村电商发展的良好氛围。
62 | ☆ | 积极发展农村电商，农产品网络销售额突破8000万元。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 力争农产品网络销售额突破8000万元。 | 对接知名电商平台入驻烈山，培育优质农产品电商品牌，提高农产品的附加值，让更多优质高效农产品走向更大的市场。
63 | ☆ | 保障中农联皖北国际农产品物流园正式运营。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇等 | 中农联一期项目正式投入运营。 | 积极做好企业建设、运营服务工作，为企业解决力所能及的问题。
64 | ☆ | 积极盘活农村闲置低效用地。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办、烈山自规分局 | 摸底、清查农村闲置土地和住宅数量，年底前制定利用方案。 | 1.探索多种形式，充分利用网络化管理。2.科学、有效、规范、合理开展农村闲置土地和住宅盘活利用工作。
65 | ☆ | 开展3个省级美丽乡村示范村创建。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 预计年内完成主体建设任务。 | 做好美丽乡村规划、设计工作，督促三镇按时完成批复的建设内容。
66 | ☆ | 巩固31个美丽乡村建设成果，接续推进“三大革命”“三大行动”。 | 吴长伟 | 区农水局 | 三镇、区城管局、区生态环境分局等 | 今年9月完成户厕690户。 | 探索适合农村实际的污水治理模式、健全农村生活垃圾收运处置体系、提升村容村貌。
67 | ☆ | 持续落实“两不愁三保障”政策支持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 常态化开展，确保不出现新的贫困人口。 | 1.每两个月开展一次动态排查，重点关注低保户、大病户和长期慢性病户、突发意外户，对符合有条件的及时纳入监测范围。2.10月份左右开展一次全面排查，排查所有农户“两不愁三保障“及饮水安全情况，对符合有条件的及时纳入监测范围。3.1月底前，针对全区13户监测户风险点，制定2022年一户一方案一人一措施等帮扶方案。认真落实帮扶措施，确保10月份现有监测户消除风险。4.民政、医保、残联每个月提供一份新增低保、重残、临时救助等名单，乡村振兴局反馈3镇，由网格员入户核查，对符合有条件的及时纳入监测范围。
68 | ☆ | 抓好农村“产业带头人”队伍建设。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 1-2月份，谋划带头人项目，3-4月份三镇上报带头人名单及等级，5-6月制定带头人项目实施方案，7-8月份对项目带头人进行检查验收，9-10月份整改，11-12月份总结。 | 1.总结两年的试点经验，不断壮大带头人队伍2.强化制度管理，提高产业带头人种（养）殖效益。3.引导发挥示范作用，带领群众致富。
69 | ☆ | 推进多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体20家以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 1、认定一批区级示范合作社、家庭农场。2、上报、申报一批市级示范合作社、家庭农场。 | 严格按照申报区级示范合作社、家庭农场的认定管理办法进行开展申报工作，同时按照省市相关文件，按时完成省级示范和市级示范主体申报工作。
70 | ☆ | 力争年收入50万元以上的集体经济强村占比达20%以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 年底完成 | 1.实施“一村一策”；2.整合政策资源，激活村级生态资源、自然资源；3.探索多种集体经济发展新模式。
71 | ☆ | 继续办好石榴文化旅游节。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区委宣传部、区文旅体局 | 力争继续高质量办好石榴文化旅游节，保障景区环境秩序稳定。 | 镇村配合，提质提速推进龙脊山及石榴小镇景区项目建设，加快促进石榴交易大市场投入使用，全力保障石榴文化旅游节顺利召开。
72 | ☆ | 高质量抓好中央、省生态环境督察反馈问题整改。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区住建局、区农水局等 | 年底完成。 | 严格按照《整改方案》推动整改，按序时组织申报验收销号。
73 | ☆ | 加快富昌矿业等环保突出问题处置。 | 任 强 | 烈山生态环境分局 | 区应急局、烈山自规分局、古饶镇 | 年底完成。 | 落实区政府关于富昌矿业、永峰矿业相关问题整改方案，永峰矿业尾砂清运及尾矿库土地复垦工作于2022年底前完成（富昌矿业已停止生产，按相关规定办理后续工作）。
74 | ☆ | 推深做实河（湖）长制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办 | 1.在闸河河段创建省级幸福河湖。2.开展4条河湖的健康评价及一河一策修编工作。3.开展河湖岸线整治及持续落实清四乱工作。 | 1.推进河（湖）长巡河常态化，2.持续落实清四乱工作，3.积极创建省级幸福河湖。
75 | ☆ | 推深做实环境保护专项监督长制。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区委督考办、区编办、三镇一办、区经开区管委会等 | 年底完成。 | 1.建立村级生态环保专项监督员队伍，完善村镇区三级网络和工作制度2.建成“区级信息化监管平台3.落实区级生态环保专项监督长办公室（设在区委督查考核办）人员编制、经费等。
76 | ☆ | 推深做实田长制。 | 刘 明 | 烈山自规分局 | 三镇一办 | 镇办已制定下发了田长制实施方案，正在聘选村级巡田员和村级田长制标示牌的制作设立。 | 加强与镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
77 | ☆ | 系统实施新北沱河流域生态修复工程。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇 | 招投标已结束，正在公示（包含刁山土地综合整治工作）。 | 与上级主管部门对接，做好设计及方案，明确分工，加强督查。
78 | ☆ | 完成濉符大沟综合整治。 | 张永恒 | 区农水局 | 宋疃镇 | 预计6月完成。 | 强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
79 | ☆ | 新增造林1500亩，持续巩固全省林长制改革示范先行区建设成果。 | 李晓初 | 烈山自规分局 | 烈山镇等 | 1、做好2022年造林工作设计方案，完成新造林1500亩，开展全民义务植树活动。2、1-9月完成林业有害生物防治及美国白蛾防治15万亩，完成创建省级森林村庄3个，完成省级退化林修复3000亩。完成义务植树80万株，四旁植树85万株。 | 与上级主管部门对接，在2022年1月底做好设计方案，及时把任务分解到乡镇，4月底完成植树造林、义务植树和退化林修复工作,5月份完成森林村庄的申报工作，1-6月份完成10万亩有毒有害生物和美国白蛾的第一次防治工作，7-9月份完成5万亩第二次防治工作，巩固林长制改革示范区先行区成果，加强督查力度。
80 | ☆ | 推进采煤沉陷区综合治理专项债项目。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 计划上半年完工。 | 加强与相关镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
81 | ☆ | 启动三五山土地综合整治。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 预计年底完成60%工程。 | 按照设计要求量化工程量，对年度完成任务进行分解，落实到月进度，每月督察施工进度，严格按照时间节点，加快推进施工进度，确保实现年度目标。
82 | ☆ | 启动蹇山土地复垦，工矿废弃地复垦。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 年底完成竣工验收。 | 加强施工现场日常监管，做好监督检查记录，发现问题，立即要求实施单位整改，拒不整改的，及时向区政府、市自然资源局汇报。保障现场安全文明施工，落实保障措施。
83 | ☆ | 加快泉山采石宕口修复。 | 李 明 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 下半年完成园林绿化，项目完成整体竣工验收。 | 及时拓展工作面，不因外部因素窝工、停工；在安全环保及质量合格的前提下，加快项目实施进度。
84 | ☆ | 加快推进刘庄工业园企业整体退城进园。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会等 | 进行调研摸底，谋划整体搬迁方案。 | 一是开展刘庄园区企业调研摸底，与企业沟通交流，了解企业意愿，谋划整体搬迁方案；二是对于有迫切搬迁愿望的企业，考虑以一企一策的方式先于实施。
85 | ☆ | 实施民生工程33项，民生支出占比保持80%以上。 | 徐 敏 | 区财政局 | 区直有关单位 | 年底全面完成。 | 1、迅速启动部署。2、确保配套资金到位。3、确保工程调度到位。4、确保监督检查到位。5、确保政策宣传到位。6、确保后续管养到位。
86 | ☆ | 实现年内转移农村劳动力2000人，新增城镇就业6500人。 | 盛志伟 | 区人社局 | 三镇一办等 | 年底完成。 | 1、落实稳就业决策部署，积极开展“2+N”招聘活动。2、继续实施就业创业促进民生工程，帮扶各类群体实现就业。3、持续开展就业技能培训，提升就业群体劳动技能。
87 | ☆ | 确保城乡居民基本医疗保险参保率和基本养老保险参保率均达96%以上。 | 丁晓莉 | 区医保局 | 三镇一办等 | 2022年度城乡居民基本医疗保险目标任务预计在2023年2月底前完成，参保率达96%以上。 | 全民参保：1.及时召开城乡居民医保征缴工作专题会议，全面部署2023年度城乡居民医保征缴工作；2.多渠道、多形式强化基本医疗保险政策宣传，提升参保人员政策知晓率；3.引导外出务工人员可以通过“淮北医保”公众号、皖事通等方式进行参保登记。
88 | ☆ | 建成启用望湖路学校。 | 王玉侠 | 区教育局 | 区住建局、烈山镇等 | 投入使用。 | 加大建设验收力度，积极落实教学设备购置。
89 | ☆ | 加快淮北七中改扩建。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 完成48口教室教学楼前期相关工作。 | 拟用采煤深陷区专项债资金实施。
90 | ☆ | 支持华东师范大学淮北港利实验学校、安徽师范大学附属烈山学校建设。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇等 | 年内开工建设。 | 积极筹措资金。
91 | ☆ | 落实烈山中等专业学校办学不达标整改任务 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇、杨庄办等 | 完成整改。 | 积极筹措资金，探索集团办学机制。
92 | ☆ | 加快推进区人民医院建设。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区住建局 | 完成门诊楼、住院楼及康养中心主体工程的土建、装饰工程及部分附属工程。完成时限：2022年12月。 | 1、加强与区住建部门、施工单位的无缝对接，施工单位编制工程施工计划，督促加快项目建设进度，确保工程建设质量。2、继续同区发改委、区财政等部门积极争取中央预算内资金或专项债资金，弥补建设资金缺口。3、同步开展编制报请、人才招聘、人才培养、财政供给方式确定等工作。4、积极与上海红房子医院、徐州第三人民医院接触，通过医联体等方式开展技术合作。
93 | ☆ | 探索与高水平医院、医疗机构合作运营模式。 | 丁晓莉 | 区卫健委 |  | 秉持“大专科、小综合”发展战略和定位，积极参与融入长三角地区先进卫生健康发展优势和江苏徐州支援淮北的契机，努力打造特色医疗服务品牌。 | 1、与上海复旦大学附属妇产科医院（上海红房子医院）联合组建妇幼特色专科，由上海红房子医院提供技术支持、人才培养，进一步提升我区妇女、儿童医疗卫生服务水平，更好地满足辖区妇女、儿童健康服务需求。2、通过医联体等方式与徐州第三人民医院开展肿瘤治疗技术合作。3、拓宽视野，积极引进有医疗合作意愿的机构参与区人民医院的运营或提供技术支持。
94 | ☆ | 保障市公共卫生中心、市疾病预防控制中心项目顺利实施。 | 魏 辉 | 烈山镇 |  | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
95 | ☆ | 深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，排查治理非煤矿山、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域风险隐患，切实提升本质安全水平。 | 李 响 | 区应急局 | 区直有关单位 | 2022年底安全生产专项整治三年行动基本结束，重点领域风险隐患工作持续推进。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。 | 1、加强组织领导。2、完善法规制度。3、改进监管方式。4、严格问效问责。
96 | ☆ | 加强食品药品安全监管，切实提升本质安全水平。 | 张永恒 | 区市场局 | 区卫健委 | 长期坚 | 一是对标责任清单，推动落实党政同责。二是坚持问题导向，开展食品安全专项整治。三是坚持目标导向，加大日常监管力度。四是加强投诉举报处理和案件查办。
97 | ☆ | 严格落实领导接访下访和阅批群众来信制度，加大信访积案化解力度，努力将矛盾化解在基层。 | 任 强 陈 涛 | 区信访局 | 三镇四办 | 1、落实区党政领导干部每月至少到接待场所接访1天或到基层带案下访1次；区党政主要领导每年至少2次到信访工作联系点检查指导工作，帮助解决实际问题。2、落实区党政领导干部阅批群众来信坚持“亲拆、快批、速办”原则，建立清单化、闭环式工作机制，确保群众反映问题及时有效解决。3、全年度上级交办信访积案化解率高于80%。全年度区级自排积案化解率高于80% | 1、落实《烈山区党政领导干部接访下访工作实施细则》（烈信联〔2021〕8号）文件要求。2、《烈山区领导干部亲自阅批群众来信工作规则（试行）》（烈信联〔2021〕7号）文件要求。3、《关于治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第二批信访事项工作方案》烈信联〔2021〕9号文件要求，按照“一案一策一专班”工作模式，落实“三到位一处理”，逐案推动化解。4、按照《烈山区信访稳定工作考核奖惩办法》文件要求，将信访积案化解工作纳入年终目标考核。
98 | ☆ | 深入开展“守护平安”行动，加快治安防控体系建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争。 | 任 强 | 区委政法委 | 三镇四办，公、检、法、司等 | 常态化开展，持续推进。 | 1、扎实推进司法体制改革，继续完善内设机构设置。2、强化对邪教组织打击和教育转化攻坚行动，依法打击非法宗教活动。持续开展严打暴恐活动。协调相关职能部门，推动落实反恐重点单位和要害部位的安全防范措施。3、用好市域社会治理现代化试点经验，推动基层社会治理高质量发展。一是深入开展市域社会治理试点工作。二是着力建设烈山区社会治理综合指挥中心。搭建两个平台，打造四个体系。三是推进区级矛盾纠纷多元化解中心建设，做实五措并联化解矛盾纠纷工作模式。4、常态化、机制化开展扫黑除恶斗争。一是加强宣传力度。二是推动线索核查和案件侦办。三是完善机制建设。
99 | ☆ | 启动实施“八五”普法。 | 陈 涛 | 区司法局 | 区直有关单位 | 预计3月底前召开启动会，持续推进，长期执行 | 起草《法治烈山建设规划（2021—2025年）》《烈山区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《烈山区法治社会建设实施方案（2021—2025年）》《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，待市级有关规划方案出台后，及时出台实施，并及时召开启动会。
100 | ☆ | 加快棚改收尾，开工建设宁山一期14万平方米安置房，竣工交付新北花园二期1008套安置房。 | 刘 明 | 区住建局 | 烈山镇 | 1.宁山一期今年2月底办完前期手续，年底主体施工至15层，2023年3月主体完工。2.新北花园二期正在进行室内装修，今年6月底竣工交付。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
101 | ☆ | 完成6所中小学校舍维修和运动场改造提升，统一配置全区公办约2万名中小学生校服。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 区财政局 | 年内完成校舍维修及改造工程，今年春季开学完成校服配置。 | 制定切实实施方案，加快建设进度。
102 | ☆ | 推进10.36公里“四好农村路”建设。 | 李 响 | 区住建局 | 三镇 | 1月完成招标工作，6月底完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
103 | ☆ | 完成烈山镇土楼新村老旧小区改造，完成杨庄街道二郎庙社区南区和北区改造。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务2022年2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
104 | ☆ | 改造提升雷河公园景观带，实施绿化17.45万平方米。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 区农水局、烈山镇、杨庄办 | 计划年底完成雷河公园景观提升建设。 | 1.高标准制定实施方案。2.强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
105 | ☆ | 启动古饶、宋疃两镇公交首末站建设，开通3条公交班线。 | 李晓初 | 区住建局 | 古饶镇、宋疃镇 | 今年3月底前完善公交线路标志标牌及线路改造工作，完成公交首末站招标，11月建成使用。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
106 | ☆ | 改扩建烈山区第一托育服务中心，新增托位100个。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区教育局 | 推动建设方便可及、价格可接受、质量有保障的公办托育服务机构。扩大普惠性托育服务有效供给，满足群众对托育服务的迫切需求。年底完成项目建设。 | 积极申报“烈山区第一托育服务中心项目”，新增托位100个。指导项目严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》和《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》、工程项目相关要求开工建设，配备保健观察室、婴幼儿活动室、多功能室、警卫室、教师值班室以及其它各类办公室。配备婴幼儿专用生活、游戏、运动消防监控等配套设施。并严格按照相关要求，从项目的招投标、合同管理等均由有相应资质的单位完成，项目招投标手续、投标单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程施工合同、中标结果公、中标通知书手续符合项目管理的要求。
107 | ☆ | 运营区级养老服务指导中心，完成老年人适老化和养老嵌入式机构改造年度任务。 | 李晓初 | 区民政局 | 三镇一办 | 10月底完成。 | 加快区级指导中心改造装修进展，对接市局制定相关扶持政策文件，加大扶持力度，嵌入式机构验收运营。
108 | ☆ | 实施“喝上更好水”农村供水保障工程，更新提升土楼、土型、化家湖、榴园、蔡里、军王等社区（村）输配水管道及相关配套设施。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇、宋疃镇 | 计划1月完成初步设计批复，3月开工，12月底完工。 | 优化项目前期工作流程，压实项目实施工期安排，确保完成年度目标。
109 | ☆ | 开工建设古饶镇长山公墓三期。 | 李晓初 | 区民政局 | 古饶镇、烈山自规分局、烈山生态环境分局等 | 力争第三季度开工。 | 协调相关部门，尽快落实相关手续，尽早完成公墓建设。
110 | ★ | 盘活低效闲置土地不低于500亩。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 年底完成 | 一是坚持月调度、季排查，紧盯目标，常态化推进；二是加大招商引资力度，发挥市场作用盘活资产；三是加强协调配合，积极推进破产案件审理；四是加强督查考核。
111 | ★ | 启动盛大（新正）人事薪酬制度改革和混合所有制改革。 | 李晓潭 | 盛大公司 |  | 上半年完成人事薪酬制度改革。 | 1、坚持市场化方向、坚持效益导向、坚持分级分类管理原则，深化工资分配制度改革，建立国有企业工资总额同经济效益挂钩管理机制。2、完善市场化薪酬分配机制，制定与现代企业制定及区属国企发展实际相适应的薪酬、绩效考核制度。
112 | ★ | 成立项目要素保障领导小组。 | 李 明 | 区委办 | 区直相关部门 | 力争1月份成立要素保障领导小组并完善保障机制；2月份推动项目要素保障领导小组正常运转，并形成实效。 | 第一阶段启动要素保障领导小组人员选拔、制度制定、文件出台、人员培训、责任落实等相关工作。力争从相关区直单位中选拔一批业务能力强、工作认真负责的优秀人员列入要素保障领导小组固定成员，制定落实相关制度机制，强化小组成员的培训、管理和调度；第二阶段选择需要推进的重点项目试运行要素保障相关工作，并根据实际开展情况作出相应调整，充分更新完善要素保障机制，形成一套即简便又高效的常态化工作体系，加快项目涉及各项要素工作的高速推进。
113 | ★ | 加强烈山-丹徒、烈山-长风交流合作、结对共建，选派年轻干部赴先发地区跟班学习。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 区直相关单位 | 贯穿全年，不断推进 | 通过个人申请、单位推荐、择优比选等方式，结合年轻干部专业背景、岗位需要等因素，选派优秀年轻干部赴先发地跟班学习。今年计划分2批，每批选派3-4名年轻干部，分别赴丹徒、长风等地区开展为期6个月的跟班学习。
114 | ★ | 支持通鸣矿业、康美绿筑上市。 | 李 响 | 区财政局 | 宋疃镇、区经开区管委会 | 力争企业年内完善相关手续程序。 | 积极协调相关部门，指导协助企业年内准备相关资料。
115 | ★ | 推动翼天文旅小镇项目尽快落地。 | 方旭东 | 区投促局 | 烈山镇等 | 预计上半年签订框架协议。 | 积极提供旅游资源、人文等相关资料，加快项目落地进度。
116 | ★ | 谋划自贸区联动创新区创建。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇、杨庄办 | 启动谋划工作。 | 积极对接市商务局，做好创建的前期规划。
117 | ★ | 开工建设皖北智慧冷链加工交易中心（中农联）。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
118 | ★ | 开工建设申通智慧物流科技园。 | 盛志伟 | 区商务局 | 区经开区管委会 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
119 | ★ | 设立2000万元乡村振兴专项基金，举全区之力建好先行示范区。 | 李 响 | 区财政局 |  | 推进各项目按照序时进度完成相应的目标任务。 | 1.谋划乡村振兴重点项目。2.制定项目实施方案。3.督促、调度项目按照实施方案做好落实。
120 | ★ | 因地制宜实施“旱改水”。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 主要实施古饶镇赵楼社区5299亩旱改水项目。 | 选择有运作经验的投资方建设。
121 | ★ | 争创国家农业现代化产业园及省级特色水果产业园。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 依托榴园省级现代产业园积极申报国家农业现代化产业园。依托和村苹果申报省级特色水果产业园。 | 1.进一步加大对榴园、和村产业发展扶持力度。2.积极组织申报。
122 | ★ | 以古饶镇山西村为试点，积极探索偏远老旧村庄人居环境整治的有效模式。 | 张永恒 | 区农水局 | 古饶镇 | 1.确保“住人不危房、危房不住人”。2.结合群众意愿，完成户改厕任务。3.进行沟渠清淤治理等农村环境治理。4.建设6座微型公厕。 | 1.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄危房整治。2.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄小三园及村庄绿化。3.建立保洁公司和公益保洁岗相结合的长效机制。
123 | ★ | 积极推进秦楼、赵集、太山等村城乡建设用地增减挂钩试点。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇等 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户搬迁补偿安置协议的签订工作，目前，已启动187户农户搬迁工作。 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户征收补偿安置协议的签订工作。目前，已启动187户农户搬迁工作，目前搬迁已完成，随时可启动拆除复垦工作，增减挂钩组卷工作业已开始。
124 | ★ | 启动港利二期项目建设。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、烈山自规分局 | 一季度取得施工许可证，二季度地下车库底板浇筑完成，三季度地下车库全部封顶，四季度10#-16#住宅楼主体结构平均施工至6层。 | 做好办理施工许可证的各项准备工作，待总包单位确定后会同总包单位，提前做好工期计划，按照工期计划保证人、材、机的供应，以保证项目进度不受影响。
125 | ★ | 坚持和完善常委会“第一议题”制度。严格落实请示报告制度，做到讲政治、知敬畏、守规矩、守底线。 | 曹 梅 | 区委办 |  | 长期坚持。 | 一是建立区委常委会“第一议题”学习制度，每次区委常委会会议前及时汇总习近平总书记最新重要讲话指示批示和中央文件、重大会议，列入第一议题学习内容，由区委常委领学。二是制定《关于深入贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>的通知》，切实提高重大事项请示报告工作制度化、规范化、科学化水平。
126 | ★ | 完善干部功能性配置。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是加强对全区领导班子运行情况和干部队伍专业、年龄结构的调研，摸清全区各单位领导班子存在的“短板”和下一步优化方向；二是认真研究干部个体素质，对干部进行精准“画像”，综合分析干部的能力、经历、阅历、知识结构，搞清楚干部优势和短板，以及适合从事的岗位类型，切实为岗位配好干部、为干部找到最恰当的岗位。
127 | ★ | 规范“实改虚”干部管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 第一季度完成文件印发和“实改虚”干部岗位分配。 | 研究出台《烈山区关于退出领导岗位转任职级干部的管理办法（试行）》，通过教育引导、搭建平台、规范管理，进一步激发“实改虚”干部干事创业的激情。
128 | ★ | 加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好“赛马”机制，在双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作中淬炼、识别、使用干部。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是积极选派优秀年轻干部到双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作岗位经风雨、见世面、强筋骨，增强解决实际问题、干事成事的能力素质；二是加大对重点岗位一线干部的选拔使用力度，大力选拔敢于担当、主动作为的优秀年轻干部进入领导班子队伍，进一步增强班子整体功能。
129 | ★ | 健全干部担当作为的激励和保护机制，试行容错纠错清单，为担当者担当，为负责者负责。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 区委组织部 | 贯穿全年，不断推进。 | 1.联合区委组织部召开容错纠错事项清单意见征求座谈会，组织各镇、区直各单位动态梳理本单位职责范围内需容错纠错事项，分类汇总，研究论证，征求意见，建立容错纠错事项清单，扎实推进容错纠错机制运行，促进干部从“有错”向“有为”转变。2.严格执行党员权利保障条例，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，充分激发干事创业内生动力。3.坚持严管与厚爱并重，常态化开展回访教育工作，让受处分干部感受到组织关爱，放下思想包袱，重拾信心。
130 | ★ | 开展党支部建设提升行动，加强党员教育管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 1.开展烈山区基层党组织“过筛子”排查工作，建立台账，区分先进、一般、后进支部；2.举办烈山区党员教育示范培训班等班次，强化全区党员教育培训；3.制定出台《聚力四大行动，全面提升基层党组织组织力实施方案》，推进党支部建设制度化、规范化、科学化，着力提升思想政治工作质量。
131 | ★ | 大力推进抓党建促乡村振兴，实施党建引领信用村建设工程、扶持壮大村级集体经济工程。强化党建引领乡村治理能力，稳妥实施“空心村”整治。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 三镇、区农水局等 | 贯穿全年，不断推进。 | 一是通过加强指导调度、激励约束和模式探索，稳步提升村级集体经济实力。二是制定出台《关于强化党建引领乡村振兴的实施意见》，进一步夯实基层党建基础，不断提升基层治理能力，大力实施乡村振兴。三是加强组织振兴，制定烈山区组织振兴行动方案，组织乡村振兴组织库，挑选6个优质项目入库。
132 | ★ | 深入开展基层腐败问题特别是镇村干部参与工程专项整治。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 三镇一办 | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.制定《烈山区镇（街道）村（社区）领导干部违规插手干预工程建设问题专项治理实施方案》，聚焦工程建设重点领域和关键环节，紧盯领导干部滥用职权、违规插手干预等突出问题，严肃查处权钱交易、利益输送等腐败行为。2.督促各镇、街道及两委班子成员扎实开展自查自纠，全面梳理；会同区财政、住建、审计等行业监管部门对2019年以来的镇、街道及村（社区）自己实施的各类工程建设项目，进行全面排查；区纪委监委会同区行业监管部门对镇（街道）实施的工程项目进行重点抽查，镇（街道）纪（工）委对村（社区）自查自纠情况进行随机抽查。3.督促相关部门及时完善领导干部违规插手干预工程建设记录制度和责任追究制度，切实加强对权力的制约和监督，让权力公开透明运行，从源头上防范领导干部违规插手干预工程项目问题。区纪委监委会同区行业监管部门针对专项治理过程中发现的问题，完善有关制度规定和操作流程，堵塞管理漏洞。
133 | ★ | 完善巡视巡察上下联动、巡纪联动工作机制，促进各类监督贯通融合。 | 沈 宏 | 区纪委监委 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.配合省委、市委开展上下联动，同步制定配套方案，认真抓好组织实施，做好配合工作。2.推进纪检监察监督和巡察监督同时谋划、同步实施，重点问题“同向发力”“同步推进”。压实巡视巡察整改日常监督责任，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合，形成合力。 3.加强巡察监督与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，深入推进巡察机构与纪委监委、组织部、宣传部及相关区直职能部门分工负责，构建全覆盖监督机制。
134 | ★ | 实施六项重点工程：A深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 一是广泛开展学习培训。将学习全会精神作为党史学习教育的重要任务，精心组织安排，切实抓好广大党员干部学习培训工作。二是集中开展主题宣讲。领导干部要发挥表率作用，深入党员干部群众开展宣讲；组建百姓宣讲团、巾帼宣讲团等，深入企业、学校、农村、社区、“两新组织”，开展分众化、对象化、互动化宣讲。三是精心组织宣传报道。统筹全区各类媒体资源，全方位、多层次宣传解读全会精神，形成强大舆论声势。四是着力加强解读阐释。抓好十九届六中全会精神的解读和阐释，对全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署进行解读。
| ★ | B深入宣传贯彻党的二十大精神。 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 二十大召开后，及时安排部署。 | 一是加强理论学习培训，将二十大会议精神作为各级党委（党组）和党员干部学习培训的重点内容，做好理论阐释和宣传；二是开展主题宣讲，各级领导干部带头宣讲，组建宣讲团深入党员干部群众开展宣讲。三是做好新闻宣传报道，利用多媒体资源将学习贯彻党的二十大会议精神的好做法和典型进行宣传报道。四是做好社会宣传。利用条幅、滚动电子屏对二十大会议精神进行宣传。
135 | ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（A完成和晶科技二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 和晶一期达产，二期开工建设。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
| ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（B完成鑫成功瓷业二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 鑫成功陶瓷一期达产，二期建成并力争年底前投产运营。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
136 | ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（A龙脊山-黄营环山消防通道主体完工）。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 烈山镇、宋疃镇 | 12月底前完成龙脊山-黄营环山路项目主体。 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
| ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（B化家湖环湖路主体完工）。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇 | 预计6月底完成。 | 采用EPC模式建设。
137 | ★ | 实施六项重点工程：开工建设十里长山文化旅游产业园。 | 陈平生 | 古饶镇 | 文旅体局 | 1、完成签约；2、东门停车场及敬老院以东拆迁征收完成；3、一期影视基地开工建设 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
138 | ★ | 实施六项重点工程：启动“一房”。落实宁山安置房50%的建设任务。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇 | 2月底办完前期手续，年底主体施工至15层。 | 加强调度，倒排工期，确保人、材、机到位，保证序时进度。
139 | ★ | 实施六项重点工程：打造“一中心”。投入使用社会治理综合指挥中心。 | 任 强 | 区委政法委 | 区委组织部、烈山公安分局、区城管局、区民政局、区司法局，三镇四办等 | 预计上半年完成 | 1、整合原有资源，开拓信息应用新思路，通过党建引领、资源整合、改革创新、体系优化，新建立城市管理领域信息资源“一张网”2、调取各类数据的可视化分析，理顺平台运行过程中一些责任主体不明确、职责交叉的城市管理问题，提升城市管理问题的处置效率，实现城市管理疑难问题的归档整理、智能分析和精准研判。
备注：1.★为区委八届三次全会报告确定的重点工作，☆为区政府工作报告确定的重点工作。2.牵头领导如有变动，不另行行文，按变动后的分工自行对应调整。3.区政府“重点工作目标”加黑的为十大民生实事。

## 按牵头单位排序1 (hidden)
137 | ★ | 实施六项重点工程：开工建设十里长山文化旅游产业园。 | 陈平生 | 古饶镇 | 文旅体局 | 1、完成签约；2、东门停车场及敬老院以东拆迁征收完成；3、一期影视基地开工建设 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
72 | ☆ | 高质量抓好中央、省生态环境督察反馈问题整改。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区住建局、区农水局等 | 年底完成。 | 严格按照《整改方案》推动整改，按序时组织申报验收销号。
73 | ☆ | 加快富昌矿业等环保突出问题处置。 | 任 强 | 烈山生态环境分局 | 区应急局、烈山自规分局、古饶镇 | 年底完成。 | 落实区政府关于富昌矿业、永峰矿业相关问题整改方案，永峰矿业尾砂清运及尾矿库土地复垦工作于2022年底前完成（富昌矿业已停止生产，按相关规定办理后续工作）。
75 | ☆ | 推深做实环境保护专项监督长制。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区委督考办、区编办、三镇一办、区经开区管委会等 | 年底完成。 | 1.建立村级生态环保专项监督员队伍，完善村镇区三级网络和工作制度2.建成“区级信息化监管平台3.落实区级生态环保专项监督长办公室（设在区委督查考核办）人员编制、经费等。
47 | ☆ | 积极服务市委党校二期、淮北职业技术学院新校区医护实训中心、淮北工业和艺术学校二期等重点项目。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区住建局等 | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
71 | ☆ | 继续办好石榴文化旅游节。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区委宣传部、区文旅体局 | 力争继续高质量办好石榴文化旅游节，保障景区环境秩序稳定。 | 镇村配合，提质提速推进龙脊山及石榴小镇景区项目建设，加快促进石榴交易大市场投入使用，全力保障石榴文化旅游节顺利召开。
94 | ☆ | 保障市公共卫生中心、市疾病预防控制中心项目顺利实施。 | 魏 辉 | 烈山镇 |  | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
76 | ☆ | 推深做实田长制。 | 刘 明 | 烈山自规分局 | 三镇一办 | 镇办已制定下发了田长制实施方案，正在聘选村级巡田员和村级田长制标示牌的制作设立。 | 加强与镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
77 | ☆ | 系统实施新北沱河流域生态修复工程。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇 | 招投标已结束，正在公示（包含刁山土地综合整治工作）。 | 与上级主管部门对接，做好设计及方案，明确分工，加强督查。
79 | ☆ | 新增造林1500亩，持续巩固全省林长制改革示范先行区建设成果。 | 李晓初 | 烈山自规分局 | 烈山镇等 | 1、做好2022年造林工作设计方案，完成新造林1500亩，开展全民义务植树活动。2、1-9月完成林业有害生物防治及美国白蛾防治15万亩，完成创建省级森林村庄3个，完成省级退化林修复3000亩。完成义务植树80万株，四旁植树85万株。 | 与上级主管部门对接，在2022年1月底做好设计方案，及时把任务分解到乡镇，4月底完成植树造林、义务植树和退化林修复工作,5月份完成森林村庄的申报工作，1-6月份完成10万亩有毒有害生物和美国白蛾的第一次防治工作，7-9月份完成5万亩第二次防治工作，巩固林长制改革示范区先行区成果，加强督查力度。
80 | ☆ | 推进采煤沉陷区综合治理专项债项目。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 计划上半年完工。 | 加强与相关镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
81 | ☆ | 启动三五山土地综合整治。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 预计年底完成60%工程。 | 按照设计要求量化工程量，对年度完成任务进行分解，落实到月进度，每月督察施工进度，严格按照时间节点，加快推进施工进度，确保实现年度目标。
82 | ☆ | 启动蹇山土地复垦，工矿废弃地复垦。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 年底完成竣工验收。 | 加强施工现场日常监管，做好监督检查记录，发现问题，立即要求实施单位整改，拒不整改的，及时向区政府、市自然资源局汇报。保障现场安全文明施工，落实保障措施。
83 | ☆ | 加快泉山采石宕口修复。 | 李 明 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 下半年完成园林绿化，项目完成整体竣工验收。 | 及时拓展工作面，不因外部因素窝工、停工；在安全环保及质量合格的前提下，加快项目实施进度。
123 | ★ | 积极推进秦楼、赵集、太山等村城乡建设用地增减挂钩试点。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇等 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户搬迁补偿安置协议的签订工作，目前，已启动187户农户搬迁工作。 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户征收补偿安置协议的签订工作。目前，已启动187户农户搬迁工作，目前搬迁已完成，随时可启动拆除复垦工作，增减挂钩组卷工作业已开始。
42 | ☆ | 实现盛大公司资产总额55亿元。 | 蒋祥力 | 区财政局 | 区发改委等 | 6月份完成国企改革三年行动任务。 年底盛大（新正）资产总额达55亿元，实现国有资本保值增值。 | 1、按照烈山区落实国企改革三年行动任务清单，完善中国特色现代企业制度，加快配齐配强公司三会一层。2、推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本投向新型基础设施、战略性新兴产业、公共服务等领域，实现国资国企、产业及社会发展的深度融合。3、积极稳妥深化混合所有制改革。（1）引入增量，支持区属企业引进战略投资者和吸收其他资本参股，并保持国有资本控股地位共同发展混合所有制。（2）盘活存量，支持区属国企投资和参股处于行业领先地位、具有良好发展前景的民营企业。（3）积极引入其他国有资本或各类非国有资本，通过债务重组、股权投资、资产收购、项目合作或以知识产权、专利资源参与混改。4、聚焦管资本深化国资监管机构职能转变，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。5、对区直部门搬迁所形成的资产按照相关规定及时划入区属企业，发展壮大企业资产规模。加大宁山安置房、华翊文创园、智能制造产业园、朱山项目等在建工程的投入力度。
85 | ☆ | 实施民生工程33项，民生支出占比保持80%以上。 | 徐 敏 | 区财政局 | 区直有关单位 | 年底全面完成。 | 1、迅速启动部署。2、确保配套资金到位。3、确保工程调度到位。4、确保监督检查到位。5、确保政策宣传到位。6、确保后续管养到位。
114 | ★ | 支持通鸣矿业、康美绿筑上市。 | 李 响 | 区财政局 | 宋疃镇、区经开区管委会 | 力争企业年内完善相关手续程序。 | 积极协调相关部门，指导协助企业年内准备相关资料。
119 | ★ | 设立2000万元乡村振兴专项基金，举全区之力建好先行示范区。 | 李 响 | 区财政局 |  | 推进各项目按照序时进度完成相应的目标任务。 | 1.谋划乡村振兴重点项目。2.制定项目实施方案。3.督促、调度项目按照实施方案做好落实。
53 | ☆ | 持续推进垃圾分类处置，扎实开展市容秩序专项整治，依法打击违法乱建，持续巩固文明创建成果。 | 丁晓莉 | 区城管局 | 三镇一办、区发改委 | 1、杨庄办实现垃圾分类全覆盖；全区党政机关公共机构实现生活垃圾强制分类，回收利用率达50%；农村垃圾分类加大宣传引导，完善分类设施。2、结合文明创建常态化，依法查处影响市容秩序违法行为，确保市容环境整洁有序。 | 1、完善工作机制，加大分类设施建设，保障专项资金，强化督导考核。2、依托“门前三包”街长制，开展市容秩序专项整治，强化环境卫生大督查，全面提升城市管理水平。
35 | ☆ | 深化“四督四保”工作机制，提供项目建设全流程服务，全年实施重点项目90个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区数据局等 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
36 | ☆ | 完成投资85亿元以上。 | 方旭东 | 区发改委 | 区政府有关部门 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
37 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新开工24个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
38 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新竣工16个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
39 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新投产8个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
40 | ☆ | 瞄准中央预算内投资、政府专项债投向，加强项目储备，力争全年转化落地15个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会等 | 12月底保障全年储备项目转化6个，争取落地15个。 | 加强与相关职能部门的沟通协作，以问题为导向，协调解决项目前期工作中遇到的问题，加快项目前期手续的办理，力争储备项目早落地早建设。
19 | ☆ | 定期举办企业家沙龙活动。 | 汪昌勇 | 区工商联 | 区经开区管委会 | 原则上一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决。 | 1.针对企业运行中出现的特殊困难问题，按照时间安排服从问题解决的原则，即时举行政企对接，促进问题加快解决。2.在深入调研的基础上，原则上毎季度召开一次政企对接会，分析存在问题，提出解决意见，确定承办单位，限定解决时间。
129 | ★ | 健全干部担当作为的激励和保护机制，试行容错纠错清单，为担当者担当，为负责者负责。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 区委组织部 | 贯穿全年，不断推进。 | 1.联合区委组织部召开容错纠错事项清单意见征求座谈会，组织各镇、区直各单位动态梳理本单位职责范围内需容错纠错事项，分类汇总，研究论证，征求意见，建立容错纠错事项清单，扎实推进容错纠错机制运行，促进干部从“有错”向“有为”转变。2.严格执行党员权利保障条例，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，充分激发干事创业内生动力。3.坚持严管与厚爱并重，常态化开展回访教育工作，让受处分干部感受到组织关爱，放下思想包袱，重拾信心。
132 | ★ | 深入开展基层腐败问题特别是镇村干部参与工程专项整治。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 三镇一办 | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.制定《烈山区镇（街道）村（社区）领导干部违规插手干预工程建设问题专项治理实施方案》，聚焦工程建设重点领域和关键环节，紧盯领导干部滥用职权、违规插手干预等突出问题，严肃查处权钱交易、利益输送等腐败行为。2.督促各镇、街道及两委班子成员扎实开展自查自纠，全面梳理；会同区财政、住建、审计等行业监管部门对2019年以来的镇、街道及村（社区）自己实施的各类工程建设项目，进行全面排查；区纪委监委会同区行业监管部门对镇（街道）实施的工程项目进行重点抽查，镇（街道）纪（工）委对村（社区）自查自纠情况进行随机抽查。3.督促相关部门及时完善领导干部违规插手干预工程建设记录制度和责任追究制度，切实加强对权力的制约和监督，让权力公开透明运行，从源头上防范领导干部违规插手干预工程项目问题。区纪委监委会同区行业监管部门针对专项治理过程中发现的问题，完善有关制度规定和操作流程，堵塞管理漏洞。
133 | ★ | 完善巡视巡察上下联动、巡纪联动工作机制，促进各类监督贯通融合。 | 沈 宏 | 区纪委监委 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.配合省委、市委开展上下联动，同步制定配套方案，认真抓好组织实施，做好配合工作。2.推进纪检监察监督和巡察监督同时谋划、同步实施，重点问题“同向发力”“同步推进”。压实巡视巡察整改日常监督责任，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合，形成合力。 3.加强巡察监督与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，深入推进巡察机构与纪委监委、组织部、宣传部及相关区直职能部门分工负责，构建全覆盖监督机制。
88 | ☆ | 建成启用望湖路学校。 | 王玉侠 | 区教育局 | 区住建局、烈山镇等 | 投入使用。 | 加大建设验收力度，积极落实教学设备购置。
89 | ☆ | 加快淮北七中改扩建。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 完成48口教室教学楼前期相关工作。 | 拟用采煤深陷区专项债资金实施。
90 | ☆ | 支持华东师范大学淮北港利实验学校、安徽师范大学附属烈山学校建设。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇等 | 年内开工建设。 | 积极筹措资金。
91 | ☆ | 落实烈山中等专业学校办学不达标整改任务 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇、杨庄办等 | 完成整改。 | 积极筹措资金，探索集团办学机制。
101 | ☆ | 完成6所中小学校舍维修和运动场改造提升，统一配置全区公办约2万名中小学生校服。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 区财政局 | 年内完成校舍维修及改造工程，今年春季开学完成校服配置。 | 制定切实实施方案，加快建设进度。
1 | ☆ | 加快园区改革步伐，完善“管委会+公司”模式，试行人事薪酬制度改革。 | 李 明 | 区经开区管委会 | 区委组织部、区人社局 | 完成人事薪酬制度改革，制定经开区内部考核管理办法，提高经开区工作作风与效能建设。 | 执行每月考核制度，通过月考核，调度各项工作推进情况及作风效能建设情况。
2 | ☆ | 推深做实“标准地”改革，实现项目“拿地即开工”。 | 刘 明 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局 | 强化区域评估成果运用，确保项目用地均按照“标准地”要求出让，推深做实“标准地”改革，协助企业办理前期手续，实现“拿地即开工”。 | 积极对接区自规局、区住建局等相关部门，确保各项手续有序办理。
3 | ☆ | 实施“亩均论英雄”，推动优质企业做大做强、潜力企业提档升级、低效企业倒逼退出，处置“僵尸企业”10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区发改委、区税务局、区科经信局、区财政局 | 初步建立企业综合评价体系，征求意见，有序推进僵尸、低效企业清理工作。 | 依据省市相关实施方案，制定具体改革措施，出台僵尸、低效企业处置方案。
4 | ☆ | 园区新增规上工业企业10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 预测新增玥琪新材料、吉耐新材料、协力重机（以上3家为老转增）、平山电厂二期、千锂鸟新能源、和晶科技、小精灵、小牧马、乐源光电、阆拓电子、明德体育等11家。 | 督促企业达产达效。
5 | ☆ | 园区工业总产值增长15%以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局、区统计局 | 经测算，明年工业产值有望达到127.1亿元，较今年增长16.6亿元。 | 做好经济运行服务。
6 | ☆ | 园区规上工业企业亩均税收增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区税务局、区科经信局 | 监测规上工业企业销售情况。 | 安排专班加强协税护税。
7 | ☆ | 园区引进并开工亿元以上项目10个，其中5亿元以上项目2个。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区投促局、区发改委 | 跟进贝尔家居、越博动力两个5亿元以上投资项目，争取3月份签约落地，年内开工。年初签订河北一塑、贝尔机械等2个亿元以上项目。强力跟进投资百亿元的新能源重卡整车生产和换电项目。 | 成立专业招商组，加强长三角和珠三角驻点招商工作。
8 | ☆ | 园区工业投资增长10%。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 经摸排，2022年有望实现工业投资16.9亿元，现有在库工业项目6个，预计新入库工业项目13个。 | 加强经济运行调度，做好工业项目入库服务工作。
9 | ☆ | 园区新增高新技术企业6家。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 计划培育和晶、小牧马、小精灵、乐源光电、千锂鸟、吉耐新材料等6家企业。 | 积极与区科经信局对接，协助企业做好申报工作。
10 | ☆ | 园区高新技术产业增加值增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争新增6家高新企业。 | 做好经济运行调度。
11 | ☆ | 园区在全省园区综合考核评价中前进8个位次。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 |  | 确保前进8个位次。 | 深入研究相关考核细则，全力做好2022年度开发区考核评价材料上报。
12 | ☆ | 建成纬一路、经二路。 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 5月份完成纬一路，经二路建设。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
13 | ☆ | 延伸陶博路 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 上半年完成陶博路招投标工作，年底前力争完成陶博路通车。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
14 | ☆ | 实施青龙山产业园水环境综合治理工程，同步推进雨污管网、供水管网、绿化亮化等基础配套。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区住建局、杨庄办、烈山生态环境分局 | 上半年完成方案及施工图设计招投标等工作，下半年完成项目建设。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
15 | ☆ | 确保电子信息产业园12万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 年底前完成主体结构封顶，部分厂房投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
16 | ☆ | 确保智能制造产业园3.2万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 3栋厂房上半年开工，年底前投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
17 | ☆ | 与徐州经济开发区启动实施1平方公里起步区。 | 张应中 | 区经开区管委会 | 区财政局、区统计局等 | 细化合作方案，3月份明确要素、税收、产值、统计等机制。 | 积极与烈山自规分局对接做好选址和土地报批等前期工作。
18 | ☆ | 建立企业家服务中心。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 上半年，在电子信息产业园二期综合楼，规划设立企业服务中心，设立企业产品展示区，企业客商接待洽谈业务服务区，企业家交流活动服务区等。 | 学习外地经验和模式，制定各项服务制度，确保企业各项活动正常开展。
22 | ☆ | 力促麦丞新材料建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力促麦丞新材料建成投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
23 | ☆ | 中精美辰汽车零部件建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 2022年7月开始投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
24 | ☆ | 提速沪江工业机器人、晟晖科技项目建设。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 晟晖科技项目投产达效；年底前力争工业机器人项目主体建成，部分设备进场调试。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
25 | ☆ | 保障小精灵电子科技、强兴精锻达产达效。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规服务工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
28 | ☆ | 开工建设正凯源项目。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 建成运营。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
29 | ☆ | 开工建设千锂鸟新能源二期。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 今年6月份土地招拍挂，年底主体完工。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
30 | ☆ | 促进乐源光电、阆拓电子、小牧马电动车达产扩能。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
20 | ☆ | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 建立15家左右拟新增规模企业培育库，倒排时序，逐月调度，达到条件及时申报。
21 | ☆ | 聚力“一群三链”，加快补链、延链、强链，年产值增长10%以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争绿色新型建材、高端装备制造、电子信息等产业产值增长10%以上。 | 一是加大招商引资力度、加快补链延链强链；二是加大对重点产业、企业的运行监测；三是强化服务，帮助企业解决用工、土地等问题。
32 | ☆ | 培育壮大小米牧业、好得科技。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会、区商务局等 | 数字经济产业增加值占GDP比重增加。 | 一是依托工业互联网，大力指导培育实体企业创建智能化工厂、数字化车间等；二是加大政策支持力度，发展壮大淮矿供应链、好得科技等平台经济，吸引的平台经济项目落户。
44 | ☆ | 备案科技型中小企业25家。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 11月底完成。 | 认真落实各级鼓励企业创新政策，摸排30家左右科技型中小企业培育库，逐家进行督导指导。
45 | ☆ | 发挥淮北师范大学、淮北职教园区科教资源优势，推动“政产学研用金”深度融合，转化科技成果5个以上。 | 缪 瑾 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 科技成果转化在企业提质增效中发挥积极作用。 | 一是在高校与企业间搭建供需对接平台，适时开展现场交流活动；二是帮助实施科技成果转化企业争取上级政策资金支持。
84 | ☆ | 加快推进刘庄工业园企业整体退城进园。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会等 | 进行调研摸底，谋划整体搬迁方案。 | 一是开展刘庄园区企业调研摸底，与企业沟通交流，了解企业意愿，谋划整体搬迁方案；二是对于有迫切搬迁愿望的企业，考虑以一企一策的方式先于实施。
110 | ★ | 盘活低效闲置土地不低于500亩。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 年底完成 | 一是坚持月调度、季排查，紧盯目标，常态化推进；二是加大招商引资力度，发挥市场作用盘活资产；三是加强协调配合，积极推进破产案件审理；四是加强督查考核。
135 | ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（A完成和晶科技二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 和晶一期达产，二期开工建设。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
| ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（B完成鑫成功瓷业二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 鑫成功陶瓷一期达产，二期建成并力争年底前投产运营。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
55 | ☆ | 谋划行政机关驻地迁址。 | 李晓初 | 区民政局 | 区机关事务管理中心 | 预计年内完成。 | 制定方案，专家论证，材料收集上报。
107 | ☆ | 运营区级养老服务指导中心，完成老年人适老化和养老嵌入式机构改造年度任务。 | 李晓初 | 区民政局 | 三镇一办 | 10月底完成。 | 加快区级指导中心改造装修进展，对接市局制定相关扶持政策文件，加大扶持力度，嵌入式机构验收运营。
109 | ☆ | 开工建设古饶镇长山公墓三期。 | 李晓初 | 区民政局 | 古饶镇、烈山自规分局、烈山生态环境分局等 | 力争第三季度开工。 | 协调相关部门，尽快落实相关手续，尽早完成公墓建设。
59 | ☆ | 新建高标准农田2.3万亩；粮食产量保持在13.35万吨以上。 | 刘 明 | 区农水局 | 三镇、烈山自规分局 | 1.全年粮食种植面积稳定在42万亩以上；2.粮食产量稳定在13.35万吨以上；3.2022年底前完成2022年度高标准农田建设2.3万亩的80%。 | 1.推广绿色优质高效新技术，2.加强实用新技术培训，3.组织技术人员深入基层做好技术指导与服务，4.密切关注“大棚房”防止死灰复燃。5.按照高标准农田建设标准，全面完成建设任务。
60 | ☆ | 持续推进秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 秸秆综合利用率达到92%以上。畜禽养殖废弃物资源化利用达到90%以上。 | 1.加大秸秆、畜禽粪污资源化综合利用技术宣传力度。2.充分运用秸秆、畜禽粪污综合利用激励政策。
64 | ☆ | 积极盘活农村闲置低效用地。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办、烈山自规分局 | 摸底、清查农村闲置土地和住宅数量，年底前制定利用方案。 | 1.探索多种形式，充分利用网络化管理。2.科学、有效、规范、合理开展农村闲置土地和住宅盘活利用工作。
65 | ☆ | 开展3个省级美丽乡村示范村创建。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 预计年内完成主体建设任务。 | 做好美丽乡村规划、设计工作，督促三镇按时完成批复的建设内容。
66 | ☆ | 巩固31个美丽乡村建设成果，接续推进“三大革命”“三大行动”。 | 吴长伟 | 区农水局 | 三镇、区城管局、区生态环境分局等 | 今年9月完成户厕690户。 | 探索适合农村实际的污水治理模式、健全农村生活垃圾收运处置体系、提升村容村貌。
67 | ☆ | 持续落实“两不愁三保障”政策支持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 常态化开展，确保不出现新的贫困人口。 | 1.每两个月开展一次动态排查，重点关注低保户、大病户和长期慢性病户、突发意外户，对符合有条件的及时纳入监测范围。2.10月份左右开展一次全面排查，排查所有农户“两不愁三保障“及饮水安全情况，对符合有条件的及时纳入监测范围。3.1月底前，针对全区13户监测户风险点，制定2022年一户一方案一人一措施等帮扶方案。认真落实帮扶措施，确保10月份现有监测户消除风险。4.民政、医保、残联每个月提供一份新增低保、重残、临时救助等名单，乡村振兴局反馈3镇，由网格员入户核查，对符合有条件的及时纳入监测范围。
68 | ☆ | 抓好农村“产业带头人”队伍建设。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 1-2月份，谋划带头人项目，3-4月份三镇上报带头人名单及等级，5-6月制定带头人项目实施方案，7-8月份对项目带头人进行检查验收，9-10月份整改，11-12月份总结。 | 1.总结两年的试点经验，不断壮大带头人队伍2.强化制度管理，提高产业带头人种（养）殖效益。3.引导发挥示范作用，带领群众致富。
69 | ☆ | 推进多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体20家以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 1、认定一批区级示范合作社、家庭农场。2、上报、申报一批市级示范合作社、家庭农场。 | 严格按照申报区级示范合作社、家庭农场的认定管理办法进行开展申报工作，同时按照省市相关文件，按时完成省级示范和市级示范主体申报工作。
70 | ☆ | 力争年收入50万元以上的集体经济强村占比达20%以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 年底完成 | 1.实施“一村一策”；2.整合政策资源，激活村级生态资源、自然资源；3.探索多种集体经济发展新模式。
74 | ☆ | 推深做实河（湖）长制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办 | 1.在闸河河段创建省级幸福河湖。2.开展4条河湖的健康评价及一河一策修编工作。3.开展河湖岸线整治及持续落实清四乱工作。 | 1.推进河（湖）长巡河常态化，2.持续落实清四乱工作，3.积极创建省级幸福河湖。
78 | ☆ | 完成濉符大沟综合整治。 | 张永恒 | 区农水局 | 宋疃镇 | 预计6月完成。 | 强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
108 | ☆ | 实施“喝上更好水”农村供水保障工程，更新提升土楼、土型、化家湖、榴园、蔡里、军王等社区（村）输配水管道及相关配套设施。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇、宋疃镇 | 计划1月完成初步设计批复，3月开工，12月底完工。 | 优化项目前期工作流程，压实项目实施工期安排，确保完成年度目标。
120 | ★ | 因地制宜实施“旱改水”。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 主要实施古饶镇赵楼社区5299亩旱改水项目。 | 选择有运作经验的投资方建设。
121 | ★ | 争创国家农业现代化产业园及省级特色水果产业园。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 依托榴园省级现代产业园积极申报国家农业现代化产业园。依托和村苹果申报省级特色水果产业园。 | 1.进一步加大对榴园、和村产业发展扶持力度。2.积极组织申报。
122 | ★ | 以古饶镇山西村为试点，积极探索偏远老旧村庄人居环境整治的有效模式。 | 张永恒 | 区农水局 | 古饶镇 | 1.确保“住人不危房、危房不住人”。2.结合群众意愿，完成户改厕任务。3.进行沟渠清淤治理等农村环境治理。4.建设6座微型公厕。 | 1.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄危房整治。2.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄小三园及村庄绿化。3.建立保洁公司和公益保洁岗相结合的长效机制。
| ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（B化家湖环湖路主体完工）。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇 | 预计6月底完成。 | 采用EPC模式建设。
86 | ☆ | 实现年内转移农村劳动力2000人，新增城镇就业6500人。 | 盛志伟 | 区人社局 | 三镇一办等 | 年底完成。 | 1、落实稳就业决策部署，积极开展“2+N”招聘活动。2、继续实施就业创业促进民生工程，帮扶各类群体实现就业。3、持续开展就业技能培训，提升就业群体劳动技能。
33 | ☆ | 大力发展工业互联网平台，培育壮大淮矿供应链物流等智慧农业、网络货运新业态。 | 曹 梅 | 区商务局 | 区农水局、区科经信局等 | 培育网络货运新业态，淮矿供应链正式入驻烈山科创大厦。 | 积极服务淮矿供应链做强做大。
54 | ☆ | 力促华翊文创园竣工，引进大型商业综合体。 | 盛志伟 | 区商务局 | 烈山镇、投促局等 | 力争华翊文创园6月份竣工验收，年底前入驻部分商户。 | 积极宣传商贸服务业发展优惠政策，吸引企业入驻。
56 | ☆ | 建成投用新能源汽车文化中心，吸引更多品牌汽车4S店入驻。 | 盛志伟 | 区商务局 |  | 入驻新能源车企3-5家。 | 采取以商招商工作机制，及时兑现商贸服务业优惠政策。
61 | ☆ | 积极发展农村电商，新增农村电商经营主体10个。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 新增农村电商经营主体10个。 | 加快农村电商人才的培养，聚集，形成农村电商发展的良好氛围。
62 | ☆ | 积极发展农村电商，农产品网络销售额突破8000万元。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 力争农产品网络销售额突破8000万元。 | 对接知名电商平台入驻烈山，培育优质农产品电商品牌，提高农产品的附加值，让更多优质高效农产品走向更大的市场。
63 | ☆ | 保障中农联皖北国际农产品物流园正式运营。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇等 | 中农联一期项目正式投入运营。 | 积极做好企业建设、运营服务工作，为企业解决力所能及的问题。
116 | ★ | 谋划自贸区联动创新区创建。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇、杨庄办 | 启动谋划工作。 | 积极对接市商务局，做好创建的前期规划。
117 | ★ | 开工建设皖北智慧冷链加工交易中心（中农联）。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
118 | ★ | 开工建设申通智慧物流科技园。 | 盛志伟 | 区商务局 | 区经开区管委会 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
41 | ☆ | 新发展市场主体2750户。 | 张永恒 | 区市场局 |  | 年底完成 | 一是放宽准入。二是压缩企业开办时间。三是降低企业开办成本。四是落实先照后照改革。
96 | ☆ | 加强食品药品安全监管，切实提升本质安全水平。 | 张永恒 | 区市场局 | 区卫健委 | 长期坚 | 一是对标责任清单，推动落实党政同责。二是坚持问题导向，开展食品安全专项整治。三是坚持目标导向，加大日常监管力度。四是加强投诉举报处理和案件查办。
99 | ☆ | 启动实施“八五”普法。 | 陈 涛 | 区司法局 | 区直有关单位 | 预计3月底前召开启动会，持续推进，长期执行 | 起草《法治烈山建设规划（2021—2025年）》《烈山区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《烈山区法治社会建设实施方案（2021—2025年）》《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，待市级有关规划方案出台后，及时出台实施，并及时召开启动会。
26 | ☆ | 力争国晟新能源科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度国晟新能源科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，积极对接投资方，加快项目对接洽谈，做好项目协议各项条款谈判落实，对接项目前期各项目准备和上会审批工作，加快项目签约落地。
27 | ☆ | 力争南十防务科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度南十防务科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，加大与南十防务科技项目投资方对接力度，做好项目签约前期各项工作，加快项目签约落地。
34 | ☆ | 突出招商引资实效，力争全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局 | 力争上半年引进亿元以上项目6个，其中工业项目5个；全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 1、紧紧围绕“一群三链”主导产业，依托现有产业基础和资源，综合用好中介招商、基金招商、以商引商、协会招商等方式，深化精准招商。力促一批符合主导产业的大项目、好项目签约落地。2、重点在谈项目安排专人跟踪服务，全程代办，加快项目对接洽谈、签约落地。
46 | ☆ | 深化与无锡市梁溪区交流合作，确保在产业转移、商贸物流、文化旅游、现代农业等领域取得1-2个实质成果。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局、区人社局 | 力争今年在共建合作的基础上招引项目1-2个。 | 计划上半年在无锡周边地区开展招商活动，摸排有效信息，力争签约项目1个；力争下半年完成1个签约项目目标。
115 | ★ | 推动翼天文旅小镇项目尽快落地。 | 方旭东 | 区投促局 | 烈山镇等 | 预计上半年签订框架协议。 | 积极提供旅游资源、人文等相关资料，加快项目落地进度。
112 | ★ | 成立项目要素保障领导小组。 | 李 明 | 区委办 | 区直相关部门 | 力争1月份成立要素保障领导小组并完善保障机制；2月份推动项目要素保障领导小组正常运转，并形成实效。 | 第一阶段启动要素保障领导小组人员选拔、制度制定、文件出台、人员培训、责任落实等相关工作。力争从相关区直单位中选拔一批业务能力强、工作认真负责的优秀人员列入要素保障领导小组固定成员，制定落实相关制度机制，强化小组成员的培训、管理和调度；第二阶段选择需要推进的重点项目试运行要素保障相关工作，并根据实际开展情况作出相应调整，充分更新完善要素保障机制，形成一套即简便又高效的常态化工作体系，加快项目涉及各项要素工作的高速推进。
125 | ★ | 坚持和完善常委会“第一议题”制度。严格落实请示报告制度，做到讲政治、知敬畏、守规矩、守底线。 | 曹 梅 | 区委办 |  | 长期坚持。 | 一是建立区委常委会“第一议题”学习制度，每次区委常委会会议前及时汇总习近平总书记最新重要讲话指示批示和中央文件、重大会议，列入第一议题学习内容，由区委常委领学。二是制定《关于深入贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>的通知》，切实提高重大事项请示报告工作制度化、规范化、科学化水平。
134 | ★ | 实施六项重点工程：A深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 一是广泛开展学习培训。将学习全会精神作为党史学习教育的重要任务，精心组织安排，切实抓好广大党员干部学习培训工作。二是集中开展主题宣讲。领导干部要发挥表率作用，深入党员干部群众开展宣讲；组建百姓宣讲团、巾帼宣讲团等，深入企业、学校、农村、社区、“两新组织”，开展分众化、对象化、互动化宣讲。三是精心组织宣传报道。统筹全区各类媒体资源，全方位、多层次宣传解读全会精神，形成强大舆论声势。四是着力加强解读阐释。抓好十九届六中全会精神的解读和阐释，对全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署进行解读。
| ★ | B深入宣传贯彻党的二十大精神。 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 二十大召开后，及时安排部署。 | 一是加强理论学习培训，将二十大会议精神作为各级党委（党组）和党员干部学习培训的重点内容，做好理论阐释和宣传；二是开展主题宣讲，各级领导干部带头宣讲，组建宣讲团深入党员干部群众开展宣讲。三是做好新闻宣传报道，利用多媒体资源将学习贯彻党的二十大会议精神的好做法和典型进行宣传报道。四是做好社会宣传。利用条幅、滚动电子屏对二十大会议精神进行宣传。
98 | ☆ | 深入开展“守护平安”行动，加快治安防控体系建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争。 | 任 强 | 区委政法委 | 三镇四办，公、检、法、司等 | 常态化开展，持续推进。 | 1、扎实推进司法体制改革，继续完善内设机构设置。2、强化对邪教组织打击和教育转化攻坚行动，依法打击非法宗教活动。持续开展严打暴恐活动。协调相关职能部门，推动落实反恐重点单位和要害部位的安全防范措施。3、用好市域社会治理现代化试点经验，推动基层社会治理高质量发展。一是深入开展市域社会治理试点工作。二是着力建设烈山区社会治理综合指挥中心。搭建两个平台，打造四个体系。三是推进区级矛盾纠纷多元化解中心建设，做实五措并联化解矛盾纠纷工作模式。4、常态化、机制化开展扫黑除恶斗争。一是加强宣传力度。二是推动线索核查和案件侦办。三是完善机制建设。
139 | ★ | 实施六项重点工程：打造“一中心”。投入使用社会治理综合指挥中心。 | 任 强 | 区委政法委 | 区委组织部、烈山公安分局、区城管局、区民政局、区司法局，三镇四办等 | 预计上半年完成 | 1、整合原有资源，开拓信息应用新思路，通过党建引领、资源整合、改革创新、体系优化，新建立城市管理领域信息资源“一张网”2、调取各类数据的可视化分析，理顺平台运行过程中一些责任主体不明确、职责交叉的城市管理问题，提升城市管理问题的处置效率，实现城市管理疑难问题的归档整理、智能分析和精准研判。
113 | ★ | 加强烈山-丹徒、烈山-长风交流合作、结对共建，选派年轻干部赴先发地区跟班学习。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 区直相关单位 | 贯穿全年，不断推进 | 通过个人申请、单位推荐、择优比选等方式，结合年轻干部专业背景、岗位需要等因素，选派优秀年轻干部赴先发地跟班学习。今年计划分2批，每批选派3-4名年轻干部，分别赴丹徒、长风等地区开展为期6个月的跟班学习。
126 | ★ | 完善干部功能性配置。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是加强对全区领导班子运行情况和干部队伍专业、年龄结构的调研，摸清全区各单位领导班子存在的“短板”和下一步优化方向；二是认真研究干部个体素质，对干部进行精准“画像”，综合分析干部的能力、经历、阅历、知识结构，搞清楚干部优势和短板，以及适合从事的岗位类型，切实为岗位配好干部、为干部找到最恰当的岗位。
127 | ★ | 规范“实改虚”干部管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 第一季度完成文件印发和“实改虚”干部岗位分配。 | 研究出台《烈山区关于退出领导岗位转任职级干部的管理办法（试行）》，通过教育引导、搭建平台、规范管理，进一步激发“实改虚”干部干事创业的激情。
128 | ★ | 加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好“赛马”机制，在双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作中淬炼、识别、使用干部。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是积极选派优秀年轻干部到双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作岗位经风雨、见世面、强筋骨，增强解决实际问题、干事成事的能力素质；二是加大对重点岗位一线干部的选拔使用力度，大力选拔敢于担当、主动作为的优秀年轻干部进入领导班子队伍，进一步增强班子整体功能。
130 | ★ | 开展党支部建设提升行动，加强党员教育管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 1.开展烈山区基层党组织“过筛子”排查工作，建立台账，区分先进、一般、后进支部；2.举办烈山区党员教育示范培训班等班次，强化全区党员教育培训；3.制定出台《聚力四大行动，全面提升基层党组织组织力实施方案》，推进党支部建设制度化、规范化、科学化，着力提升思想政治工作质量。
131 | ★ | 大力推进抓党建促乡村振兴，实施党建引领信用村建设工程、扶持壮大村级集体经济工程。强化党建引领乡村治理能力，稳妥实施“空心村”整治。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 三镇、区农水局等 | 贯穿全年，不断推进。 | 一是通过加强指导调度、激励约束和模式探索，稳步提升村级集体经济实力。二是制定出台《关于强化党建引领乡村振兴的实施意见》，进一步夯实基层党建基础，不断提升基层治理能力，大力实施乡村振兴。三是加强组织振兴，制定烈山区组织振兴行动方案，组织乡村振兴组织库，挑选6个优质项目入库。
92 | ☆ | 加快推进区人民医院建设。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区住建局 | 完成门诊楼、住院楼及康养中心主体工程的土建、装饰工程及部分附属工程。完成时限：2022年12月。 | 1、加强与区住建部门、施工单位的无缝对接，施工单位编制工程施工计划，督促加快项目建设进度，确保工程建设质量。2、继续同区发改委、区财政等部门积极争取中央预算内资金或专项债资金，弥补建设资金缺口。3、同步开展编制报请、人才招聘、人才培养、财政供给方式确定等工作。4、积极与上海红房子医院、徐州第三人民医院接触，通过医联体等方式开展技术合作。
93 | ☆ | 探索与高水平医院、医疗机构合作运营模式。 | 丁晓莉 | 区卫健委 |  | 秉持“大专科、小综合”发展战略和定位，积极参与融入长三角地区先进卫生健康发展优势和江苏徐州支援淮北的契机，努力打造特色医疗服务品牌。 | 1、与上海复旦大学附属妇产科医院（上海红房子医院）联合组建妇幼特色专科，由上海红房子医院提供技术支持、人才培养，进一步提升我区妇女、儿童医疗卫生服务水平，更好地满足辖区妇女、儿童健康服务需求。2、通过医联体等方式与徐州第三人民医院开展肿瘤治疗技术合作。3、拓宽视野，积极引进有医疗合作意愿的机构参与区人民医院的运营或提供技术支持。
106 | ☆ | 改扩建烈山区第一托育服务中心，新增托位100个。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区教育局 | 推动建设方便可及、价格可接受、质量有保障的公办托育服务机构。扩大普惠性托育服务有效供给，满足群众对托育服务的迫切需求。年底完成项目建设。 | 积极申报“烈山区第一托育服务中心项目”，新增托位100个。指导项目严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》和《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》、工程项目相关要求开工建设，配备保健观察室、婴幼儿活动室、多功能室、警卫室、教师值班室以及其它各类办公室。配备婴幼儿专用生活、游戏、运动消防监控等配套设施。并严格按照相关要求，从项目的招投标、合同管理等均由有相应资质的单位完成，项目招投标手续、投标单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程施工合同、中标结果公、中标通知书手续符合项目管理的要求。
58 | ☆ | 加快培育乡村民宿、文旅康养等服务业态，推动四季榴园、七彩和村、红色草庙、千年谷山等优质旅游景点串珠成链，打造皖北地区知名风景线。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 三镇 | 全年持续推进。 | 培育隐庐及榴园民宿及十里长山等康养项目，提升南庄、四季榴园、七彩和村、黄营、红色草庙、千年谷山等景点基础设施及服务水平，打造精品旅游线路。
104 | ☆ | 改造提升雷河公园景观带，实施绿化17.45万平方米。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 区农水局、烈山镇、杨庄办 | 计划年底完成雷河公园景观提升建设。 | 1.高标准制定实施方案。2.强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
136 | ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（A龙脊山-黄营环山消防通道主体完工）。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 烈山镇、宋疃镇 | 12月底前完成龙脊山-黄营环山路项目主体。 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
97 | ☆ | 严格落实领导接访下访和阅批群众来信制度，加大信访积案化解力度，努力将矛盾化解在基层。 | 任 强 陈 涛 | 区信访局 | 三镇四办 | 1、落实区党政领导干部每月至少到接待场所接访1天或到基层带案下访1次；区党政主要领导每年至少2次到信访工作联系点检查指导工作，帮助解决实际问题。2、落实区党政领导干部阅批群众来信坚持“亲拆、快批、速办”原则，建立清单化、闭环式工作机制，确保群众反映问题及时有效解决。3、全年度上级交办信访积案化解率高于80%。全年度区级自排积案化解率高于80% | 1、落实《烈山区党政领导干部接访下访工作实施细则》（烈信联〔2021〕8号）文件要求。2、《烈山区领导干部亲自阅批群众来信工作规则（试行）》（烈信联〔2021〕7号）文件要求。3、《关于治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第二批信访事项工作方案》烈信联〔2021〕9号文件要求，按照“一案一策一专班”工作模式，落实“三到位一处理”，逐案推动化解。4、按照《烈山区信访稳定工作考核奖惩办法》文件要求，将信访积案化解工作纳入年终目标考核。
87 | ☆ | 确保城乡居民基本医疗保险参保率和基本养老保险参保率均达96%以上。 | 丁晓莉 | 区医保局 | 三镇一办等 | 2022年度城乡居民基本医疗保险目标任务预计在2023年2月底前完成，参保率达96%以上。 | 全民参保：1.及时召开城乡居民医保征缴工作专题会议，全面部署2023年度城乡居民医保征缴工作；2.多渠道、多形式强化基本医疗保险政策宣传，提升参保人员政策知晓率；3.引导外出务工人员可以通过“淮北医保”公众号、皖事通等方式进行参保登记。
95 | ☆ | 深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，排查治理非煤矿山、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域风险隐患，切实提升本质安全水平。 | 李 响 | 区应急局 | 区直有关单位 | 2022年底安全生产专项整治三年行动基本结束，重点领域风险隐患工作持续推进。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。 | 1、加强组织领导。2、完善法规制度。3、改进监管方式。4、严格问效问责。
48 | ☆ | 推进雷山二期建设。 | 刘 明 | 区住建局 | 宋疃镇等 | 今年5月主体工程施工结束，9月室外工程结束。 | 加强项目调度，倒排工期，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
49 | ☆ | 实施城市更新行动，改造老旧小区25万平方米。 | 李 响 | 区住建局 | 杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务，2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
50 | ☆ | 力争打通卧牛山路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇等 | 力争完成招投标前期工作。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
51 | ☆ | 力争打通沱河东路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 6月完成道路基础施工，年底主路面通车。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
100 | ☆ | 加快棚改收尾，开工建设宁山一期14万平方米安置房，竣工交付新北花园二期1008套安置房。 | 刘 明 | 区住建局 | 烈山镇 | 1.宁山一期今年2月底办完前期手续，年底主体施工至15层，2023年3月主体完工。2.新北花园二期正在进行室内装修，今年6月底竣工交付。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
102 | ☆ | 推进10.36公里“四好农村路”建设。 | 李 响 | 区住建局 | 三镇 | 1月完成招标工作，6月底完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
103 | ☆ | 完成烈山镇土楼新村老旧小区改造，完成杨庄街道二郎庙社区南区和北区改造。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务2022年2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
105 | ☆ | 启动古饶、宋疃两镇公交首末站建设，开通3条公交班线。 | 李晓初 | 区住建局 | 古饶镇、宋疃镇 | 今年3月底前完善公交线路标志标牌及线路改造工作，完成公交首末站招标，11月建成使用。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
124 | ★ | 启动港利二期项目建设。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、烈山自规分局 | 一季度取得施工许可证，二季度地下车库底板浇筑完成，三季度地下车库全部封顶，四季度10#-16#住宅楼主体结构平均施工至6层。 | 做好办理施工许可证的各项准备工作，待总包单位确定后会同总包单位，提前做好工期计划，按照工期计划保证人、材、机的供应，以保证项目进度不受影响。
138 | ★ | 实施六项重点工程：启动“一房”。落实宁山安置房50%的建设任务。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇 | 2月底办完前期手续，年底主体施工至15层。 | 加强调度，倒排工期，确保人、材、机到位，保证序时进度。
43 | ☆ | 盛大公司融资达10亿元。 | 张旱雨 | 盛大公司 |  | 今年年底完成。 | 1、加大融资力度，建立多元化融资渠道。以停车场、山体治理、土地综合治理、标准化厂房等项目融资；发行公司债；以资产抵押方式融资；以担保公司提供担保的方式融资。2、增强风险防控意识，加强风险防控措施，不断提升企业风险预警和应对能力。
57 | ☆ | 推动龙脊山商业街尽快实现市场化运营。 | 张旱雨 | 盛大公司 | 区文旅体局等 | 预计年内完成。 | 积极与多家文旅运营公司洽谈、策划、尽快投入运营。
111 | ★ | 启动盛大（新正）人事薪酬制度改革和混合所有制改革。 | 李晓潭 | 盛大公司 |  | 上半年完成人事薪酬制度改革。 | 1、坚持市场化方向、坚持效益导向、坚持分级分类管理原则，深化工资分配制度改革，建立国有企业工资总额同经济效益挂钩管理机制。2、完善市场化薪酬分配机制，制定与现代企业制定及区属国企发展实际相适应的薪酬、绩效考核制度。
31 | ☆ | 推动国安电力储能项目开工建设。 | 李 明 | 宋疃镇 | 区科经信局 | 预计今年年底完成 | 1.跟踪服务国安电力，做好服务工作。2.及时化解难题，做好群众协调工作。
52 | ☆ | 推动南湖景区商业街建设，力促豪生酒店投入运营。 | 吕文峰 | 杨庄办 | 区商务局、区市场局等 | 南湖景区预计3月开工，年底主体街区完工;豪生酒店正在进行内部装修，预计8月能装修完工，待消防验收合格后，预计10月能正式投入运营。 | 加强与企业的沟通，增强服务企业的意识，保障项目项利实施。

## 按牵头单位任务数多少排序 (hidden)
1 | ☆ | 加快园区改革步伐，完善“管委会+公司”模式，试行人事薪酬制度改革。 | 李 明 | 区经开区管委会 | 区委组织部、区人社局 | 完成人事薪酬制度改革，制定经开区内部考核管理办法，提高经开区工作作风与效能建设。 | 执行每月考核制度，通过月考核，调度各项工作推进情况及作风效能建设情况。
2 | ☆ | 推深做实“标准地”改革，实现项目“拿地即开工”。 | 刘 明 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局 | 强化区域评估成果运用，确保项目用地均按照“标准地”要求出让，推深做实“标准地”改革，协助企业办理前期手续，实现“拿地即开工”。 | 积极对接区自规局、区住建局等相关部门，确保各项手续有序办理。
3 | ☆ | 实施“亩均论英雄”，推动优质企业做大做强、潜力企业提档升级、低效企业倒逼退出，处置“僵尸企业”10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区发改委、区税务局、区科经信局、区财政局 | 初步建立企业综合评价体系，征求意见，有序推进僵尸、低效企业清理工作。 | 依据省市相关实施方案，制定具体改革措施，出台僵尸、低效企业处置方案。
4 | ☆ | 园区新增规上工业企业10家以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 预测新增玥琪新材料、吉耐新材料、协力重机（以上3家为老转增）、平山电厂二期、千锂鸟新能源、和晶科技、小精灵、小牧马、乐源光电、阆拓电子、明德体育等11家。 | 督促企业达产达效。
5 | ☆ | 园区工业总产值增长15%以上。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局、区统计局 | 经测算，明年工业产值有望达到127.1亿元，较今年增长16.6亿元。 | 做好经济运行服务。
6 | ☆ | 园区规上工业企业亩均税收增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区税务局、区科经信局 | 监测规上工业企业销售情况。 | 安排专班加强协税护税。
7 | ☆ | 园区引进并开工亿元以上项目10个，其中5亿元以上项目2个。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区投促局、区发改委 | 跟进贝尔家居、越博动力两个5亿元以上投资项目，争取3月份签约落地，年内开工。年初签订河北一塑、贝尔机械等2个亿元以上项目。强力跟进投资百亿元的新能源重卡整车生产和换电项目。 | 成立专业招商组，加强长三角和珠三角驻点招商工作。
8 | ☆ | 园区工业投资增长10%。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 经摸排，2022年有望实现工业投资16.9亿元，现有在库工业项目6个，预计新入库工业项目13个。 | 加强经济运行调度，做好工业项目入库服务工作。
9 | ☆ | 园区新增高新技术企业6家。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 计划培育和晶、小牧马、小精灵、乐源光电、千锂鸟、吉耐新材料等6家企业。 | 积极与区科经信局对接，协助企业做好申报工作。
10 | ☆ | 园区高新技术产业增加值增长10%以上。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争新增6家高新企业。 | 做好经济运行调度。
11 | ☆ | 园区在全省园区综合考核评价中前进8个位次。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 |  | 确保前进8个位次。 | 深入研究相关考核细则，全力做好2022年度开发区考核评价材料上报。
12 | ☆ | 建成纬一路、经二路。 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 5月份完成纬一路，经二路建设。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
13 | ☆ | 延伸陶博路 | 曹 梅 | 区经开区管委会 | 烈山自规分局、区住建局 | 上半年完成陶博路招投标工作，年底前力争完成陶博路通车。 | 协调烈山自规分局完成土地报批。
14 | ☆ | 实施青龙山产业园水环境综合治理工程，同步推进雨污管网、供水管网、绿化亮化等基础配套。 | 吴雪侠 | 区经开区管委会 | 区住建局、杨庄办、烈山生态环境分局 | 上半年完成方案及施工图设计招投标等工作，下半年完成项目建设。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
15 | ☆ | 确保电子信息产业园12万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 年底前完成主体结构封顶，部分厂房投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
16 | ☆ | 确保智能制造产业园3.2万平方米标准化厂房建成投用。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区财政局 | 3栋厂房上半年开工，年底前投入使用。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
17 | ☆ | 与徐州经济开发区启动实施1平方公里起步区。 | 张应中 | 区经开区管委会 | 区财政局、区统计局等 | 细化合作方案，3月份明确要素、税收、产值、统计等机制。 | 积极与烈山自规分局对接做好选址和土地报批等前期工作。
18 | ☆ | 建立企业家服务中心。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 上半年，在电子信息产业园二期综合楼，规划设立企业服务中心，设立企业产品展示区，企业客商接待洽谈业务服务区，企业家交流活动服务区等。 | 学习外地经验和模式，制定各项服务制度，确保企业各项活动正常开展。
22 | ☆ | 力促麦丞新材料建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力促麦丞新材料建成投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
23 | ☆ | 中精美辰汽车零部件建成投产。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 2022年7月开始投产。 | 实施班子成员包保制度，专班推进。
24 | ☆ | 提速沪江工业机器人、晟晖科技项目建设。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 晟晖科技项目投产达效；年底前力争工业机器人项目主体建成，部分设备进场调试。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
25 | ☆ | 保障小精灵电子科技、强兴精锻达产达效。 | 方旭东 | 区经开区管委会 |  | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规服务工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
28 | ☆ | 开工建设正凯源项目。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 建成运营。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
29 | ☆ | 开工建设千锂鸟新能源二期。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 今年6月份土地招拍挂，年底主体完工。 | 实行项目包保制度，责任到人，全过程服务、全要素保障。
30 | ☆ | 促进乐源光电、阆拓电子、小牧马电动车达产扩能。 | 方旭东 | 区经开区管委会 | 区科经信局 | 力争今年销售收入超2000万元，做好企业入规工作。 | 积极对接企业，及时帮助企业解决用工贷款等困难。
59 | ☆ | 新建高标准农田2.3万亩；粮食产量保持在13.35万吨以上。 | 刘 明 | 区农水局 | 三镇、烈山自规分局 | 1.全年粮食种植面积稳定在42万亩以上；2.粮食产量稳定在13.35万吨以上；3.2022年底前完成2022年度高标准农田建设2.3万亩的80%。 | 1.推广绿色优质高效新技术，2.加强实用新技术培训，3.组织技术人员深入基层做好技术指导与服务，4.密切关注“大棚房”防止死灰复燃。5.按照高标准农田建设标准，全面完成建设任务。
60 | ☆ | 持续推进秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 秸秆综合利用率达到92%以上。畜禽养殖废弃物资源化利用达到90%以上。 | 1.加大秸秆、畜禽粪污资源化综合利用技术宣传力度。2.充分运用秸秆、畜禽粪污综合利用激励政策。
64 | ☆ | 积极盘活农村闲置低效用地。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办、烈山自规分局 | 摸底、清查农村闲置土地和住宅数量，年底前制定利用方案。 | 1.探索多种形式，充分利用网络化管理。2.科学、有效、规范、合理开展农村闲置土地和住宅盘活利用工作。
65 | ☆ | 开展3个省级美丽乡村示范村创建。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 预计年内完成主体建设任务。 | 做好美丽乡村规划、设计工作，督促三镇按时完成批复的建设内容。
66 | ☆ | 巩固31个美丽乡村建设成果，接续推进“三大革命”“三大行动”。 | 吴长伟 | 区农水局 | 三镇、区城管局、区生态环境分局等 | 今年9月完成户厕690户。 | 探索适合农村实际的污水治理模式、健全农村生活垃圾收运处置体系、提升村容村貌。
67 | ☆ | 持续落实“两不愁三保障”政策支持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 常态化开展，确保不出现新的贫困人口。 | 1.每两个月开展一次动态排查，重点关注低保户、大病户和长期慢性病户、突发意外户，对符合有条件的及时纳入监测范围。2.10月份左右开展一次全面排查，排查所有农户“两不愁三保障“及饮水安全情况，对符合有条件的及时纳入监测范围。3.1月底前，针对全区13户监测户风险点，制定2022年一户一方案一人一措施等帮扶方案。认真落实帮扶措施，确保10月份现有监测户消除风险。4.民政、医保、残联每个月提供一份新增低保、重残、临时救助等名单，乡村振兴局反馈3镇，由网格员入户核查，对符合有条件的及时纳入监测范围。
68 | ☆ | 抓好农村“产业带头人”队伍建设。 | 张永恒 | 区农水局 |  | 1-2月份，谋划带头人项目，3-4月份三镇上报带头人名单及等级，5-6月制定带头人项目实施方案，7-8月份对项目带头人进行检查验收，9-10月份整改，11-12月份总结。 | 1.总结两年的试点经验，不断壮大带头人队伍2.强化制度管理，提高产业带头人种（养）殖效益。3.引导发挥示范作用，带领群众致富。
69 | ☆ | 推进多种形式的适度规模经营，培育新型农业经营主体20家以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 1、认定一批区级示范合作社、家庭农场。2、上报、申报一批市级示范合作社、家庭农场。 | 严格按照申报区级示范合作社、家庭农场的认定管理办法进行开展申报工作，同时按照省市相关文件，按时完成省级示范和市级示范主体申报工作。
70 | ☆ | 力争年收入50万元以上的集体经济强村占比达20%以上。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办等 | 年底完成 | 1.实施“一村一策”；2.整合政策资源，激活村级生态资源、自然资源；3.探索多种集体经济发展新模式。
74 | ☆ | 推深做实河（湖）长制。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇一办 | 1.在闸河河段创建省级幸福河湖。2.开展4条河湖的健康评价及一河一策修编工作。3.开展河湖岸线整治及持续落实清四乱工作。 | 1.推进河（湖）长巡河常态化，2.持续落实清四乱工作，3.积极创建省级幸福河湖。
78 | ☆ | 完成濉符大沟综合整治。 | 张永恒 | 区农水局 | 宋疃镇 | 预计6月完成。 | 强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
108 | ☆ | 实施“喝上更好水”农村供水保障工程，更新提升土楼、土型、化家湖、榴园、蔡里、军王等社区（村）输配水管道及相关配套设施。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇、宋疃镇 | 计划1月完成初步设计批复，3月开工，12月底完工。 | 优化项目前期工作流程，压实项目实施工期安排，确保完成年度目标。
120 | ★ | 因地制宜实施“旱改水”。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 主要实施古饶镇赵楼社区5299亩旱改水项目。 | 选择有运作经验的投资方建设。
121 | ★ | 争创国家农业现代化产业园及省级特色水果产业园。 | 张永恒 | 区农水局 | 三镇 | 依托榴园省级现代产业园积极申报国家农业现代化产业园。依托和村苹果申报省级特色水果产业园。 | 1.进一步加大对榴园、和村产业发展扶持力度。2.积极组织申报。
122 | ★ | 以古饶镇山西村为试点，积极探索偏远老旧村庄人居环境整治的有效模式。 | 张永恒 | 区农水局 | 古饶镇 | 1.确保“住人不危房、危房不住人”。2.结合群众意愿，完成户改厕任务。3.进行沟渠清淤治理等农村环境治理。4.建设6座微型公厕。 | 1.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄危房整治。2.开展田圩子、蔡山子、赵小庄、雷圩子四个庄小三园及村庄绿化。3.建立保洁公司和公益保洁岗相结合的长效机制。
| ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（B化家湖环湖路主体完工）。 | 张永恒 | 区农水局 | 烈山镇 | 预计6月底完成。 | 采用EPC模式建设。
48 | ☆ | 推进雷山二期建设。 | 刘 明 | 区住建局 | 宋疃镇等 | 今年5月主体工程施工结束，9月室外工程结束。 | 加强项目调度，倒排工期，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
49 | ☆ | 实施城市更新行动，改造老旧小区25万平方米。 | 李 响 | 区住建局 | 杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务，2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
50 | ☆ | 力争打通卧牛山路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇等 | 力争完成招投标前期工作。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
51 | ☆ | 力争打通沱河东路。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 6月完成道路基础施工，年底主路面通车。 | 积极与市重点局对接，完成我区所承担前期工作。
100 | ☆ | 加快棚改收尾，开工建设宁山一期14万平方米安置房，竣工交付新北花园二期1008套安置房。 | 刘 明 | 区住建局 | 烈山镇 | 1.宁山一期今年2月底办完前期手续，年底主体施工至15层，2023年3月主体完工。2.新北花园二期正在进行室内装修，今年6月底竣工交付。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
102 | ☆ | 推进10.36公里“四好农村路”建设。 | 李 响 | 区住建局 | 三镇 | 1月完成招标工作，6月底完工。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
103 | ☆ | 完成烈山镇土楼新村老旧小区改造，完成杨庄街道二郎庙社区南区和北区改造。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、杨庄办等 | 烈山镇土楼新村老旧小区、杨庄街道二郎庙社区南区和北区等3个老旧小区改造任务2022年2月完成招标工作，3月开工建设，10月完成改造任务。 | 在招标阶段，组织召开专家论证会，对招标文件进行详细评审，保证招标过程的公平公正；在工程开工阶段，组织召开约谈会，在施工阶段，进驻甲方代表，对工程的质量及安全进行监管，并协助办理各项手续。
105 | ☆ | 启动古饶、宋疃两镇公交首末站建设，开通3条公交班线。 | 李晓初 | 区住建局 | 古饶镇、宋疃镇 | 今年3月底前完善公交线路标志标牌及线路改造工作，完成公交首末站招标，11月建成使用。 | 加强项目调度，倒排工期计划，按照工期计划确保人、材、机到位，以保证项目序时进度。
124 | ★ | 启动港利二期项目建设。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇、烈山自规分局 | 一季度取得施工许可证，二季度地下车库底板浇筑完成，三季度地下车库全部封顶，四季度10#-16#住宅楼主体结构平均施工至6层。 | 做好办理施工许可证的各项准备工作，待总包单位确定后会同总包单位，提前做好工期计划，按照工期计划保证人、材、机的供应，以保证项目进度不受影响。
138 | ★ | 实施六项重点工程：启动“一房”。落实宁山安置房50%的建设任务。 | 李 响 | 区住建局 | 烈山镇 | 2月底办完前期手续，年底主体施工至15层。 | 加强调度，倒排工期，确保人、材、机到位，保证序时进度。
33 | ☆ | 大力发展工业互联网平台，培育壮大淮矿供应链物流等智慧农业、网络货运新业态。 | 曹 梅 | 区商务局 | 区农水局、区科经信局等 | 培育网络货运新业态，淮矿供应链正式入驻烈山科创大厦。 | 积极服务淮矿供应链做强做大。
54 | ☆ | 力促华翊文创园竣工，引进大型商业综合体。 | 盛志伟 | 区商务局 | 烈山镇、投促局等 | 力争华翊文创园6月份竣工验收，年底前入驻部分商户。 | 积极宣传商贸服务业发展优惠政策，吸引企业入驻。
56 | ☆ | 建成投用新能源汽车文化中心，吸引更多品牌汽车4S店入驻。 | 盛志伟 | 区商务局 |  | 入驻新能源车企3-5家。 | 采取以商招商工作机制，及时兑现商贸服务业优惠政策。
61 | ☆ | 积极发展农村电商，新增农村电商经营主体10个。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 新增农村电商经营主体10个。 | 加快农村电商人才的培养，聚集，形成农村电商发展的良好氛围。
62 | ☆ | 积极发展农村电商，农产品网络销售额突破8000万元。 | 盛志伟 | 区商务局 | 三镇 | 力争农产品网络销售额突破8000万元。 | 对接知名电商平台入驻烈山，培育优质农产品电商品牌，提高农产品的附加值，让更多优质高效农产品走向更大的市场。
63 | ☆ | 保障中农联皖北国际农产品物流园正式运营。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇等 | 中农联一期项目正式投入运营。 | 积极做好企业建设、运营服务工作，为企业解决力所能及的问题。
116 | ★ | 谋划自贸区联动创新区创建。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇、杨庄办 | 启动谋划工作。 | 积极对接市商务局，做好创建的前期规划。
117 | ★ | 开工建设皖北智慧冷链加工交易中心（中农联）。 | 盛志伟 | 区商务局 | 宋疃镇 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
118 | ★ | 开工建设申通智慧物流科技园。 | 盛志伟 | 区商务局 | 区经开区管委会 | 主体开工建设。 | 加强项目调度，服务项目建设，帮助企业解决瓶颈问题。
20 | ☆ | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争新增规模工业企业12家以上。 | 建立15家左右拟新增规模企业培育库，倒排时序，逐月调度，达到条件及时申报。
21 | ☆ | 聚力“一群三链”，加快补链、延链、强链，年产值增长10%以上。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 力争绿色新型建材、高端装备制造、电子信息等产业产值增长10%以上。 | 一是加大招商引资力度、加快补链延链强链；二是加大对重点产业、企业的运行监测；三是强化服务，帮助企业解决用工、土地等问题。
32 | ☆ | 培育壮大小米牧业、好得科技。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会、区商务局等 | 数字经济产业增加值占GDP比重增加。 | 一是依托工业互联网，大力指导培育实体企业创建智能化工厂、数字化车间等；二是加大政策支持力度，发展壮大淮矿供应链、好得科技等平台经济，吸引的平台经济项目落户。
44 | ☆ | 备案科技型中小企业25家。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 11月底完成。 | 认真落实各级鼓励企业创新政策，摸排30家左右科技型中小企业培育库，逐家进行督导指导。
45 | ☆ | 发挥淮北师范大学、淮北职教园区科教资源优势，推动“政产学研用金”深度融合，转化科技成果5个以上。 | 缪 瑾 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 科技成果转化在企业提质增效中发挥积极作用。 | 一是在高校与企业间搭建供需对接平台，适时开展现场交流活动；二是帮助实施科技成果转化企业争取上级政策资金支持。
84 | ☆ | 加快推进刘庄工业园企业整体退城进园。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会等 | 进行调研摸底，谋划整体搬迁方案。 | 一是开展刘庄园区企业调研摸底，与企业沟通交流，了解企业意愿，谋划整体搬迁方案；二是对于有迫切搬迁愿望的企业，考虑以一企一策的方式先于实施。
110 | ★ | 盘活低效闲置土地不低于500亩。 | 方旭东 | 区科经信局 | 区经开区管委会 | 年底完成 | 一是坚持月调度、季排查，紧盯目标，常态化推进；二是加大招商引资力度，发挥市场作用盘活资产；三是加强协调配合，积极推进破产案件审理；四是加强督查考核。
135 | ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（A完成和晶科技二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 和晶一期达产，二期开工建设。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
| ★ | 实施六项重点工程：培育“两个头部企业”（B完成鑫成功瓷业二期形象进度）。 | 李 明 | 区科经信局 | 区经开区管委会、宋疃镇 | 鑫成功陶瓷一期达产，二期建成并力争年底前投产运营。 | 一是明确班子成员具体包保，主动帮助企业解决问题，保证序时进度；二是积极帮助指导企业获取上级政策、资金支持。
76 | ☆ | 推深做实田长制。 | 刘 明 | 烈山自规分局 | 三镇一办 | 镇办已制定下发了田长制实施方案，正在聘选村级巡田员和村级田长制标示牌的制作设立。 | 加强与镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
77 | ☆ | 系统实施新北沱河流域生态修复工程。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇 | 招投标已结束，正在公示（包含刁山土地综合整治工作）。 | 与上级主管部门对接，做好设计及方案，明确分工，加强督查。
79 | ☆ | 新增造林1500亩，持续巩固全省林长制改革示范先行区建设成果。 | 李晓初 | 烈山自规分局 | 烈山镇等 | 1、做好2022年造林工作设计方案，完成新造林1500亩，开展全民义务植树活动。2、1-9月完成林业有害生物防治及美国白蛾防治15万亩，完成创建省级森林村庄3个，完成省级退化林修复3000亩。完成义务植树80万株，四旁植树85万株。 | 与上级主管部门对接，在2022年1月底做好设计方案，及时把任务分解到乡镇，4月底完成植树造林、义务植树和退化林修复工作,5月份完成森林村庄的申报工作，1-6月份完成10万亩有毒有害生物和美国白蛾的第一次防治工作，7-9月份完成5万亩第二次防治工作，巩固林长制改革示范区先行区成果，加强督查力度。
80 | ☆ | 推进采煤沉陷区综合治理专项债项目。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 计划上半年完工。 | 加强与相关镇政府协调沟通，做好技术性指导和日常工作进度督导。
81 | ☆ | 启动三五山土地综合整治。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 预计年底完成60%工程。 | 按照设计要求量化工程量，对年度完成任务进行分解，落实到月进度，每月督察施工进度，严格按照时间节点，加快推进施工进度，确保实现年度目标。
82 | ☆ | 启动蹇山土地复垦，工矿废弃地复垦。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 年底完成竣工验收。 | 加强施工现场日常监管，做好监督检查记录，发现问题，立即要求实施单位整改，拒不整改的，及时向区政府、市自然资源局汇报。保障现场安全文明施工，落实保障措施。
83 | ☆ | 加快泉山采石宕口修复。 | 李 明 | 烈山自规分局 | 烈山镇 | 下半年完成园林绿化，项目完成整体竣工验收。 | 及时拓展工作面，不因外部因素窝工、停工；在安全环保及质量合格的前提下，加快项目实施进度。
123 | ★ | 积极推进秦楼、赵集、太山等村城乡建设用地增减挂钩试点。 | 李 响 | 烈山自规分局 | 古饶镇等 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户搬迁补偿安置协议的签订工作，目前，已启动187户农户搬迁工作。 | 秦楼、王店、太山已完成187户农户征收补偿安置协议的签订工作。目前，已启动187户农户搬迁工作，目前搬迁已完成，随时可启动拆除复垦工作，增减挂钩组卷工作业已开始。
35 | ☆ | 深化“四督四保”工作机制，提供项目建设全流程服务，全年实施重点项目90个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区数据局等 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
36 | ☆ | 完成投资85亿元以上。 | 方旭东 | 区发改委 | 区政府有关部门 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
37 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新开工24个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
38 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新竣工16个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
39 | ☆ | 确保全年亿元以上项目新投产8个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会 | 12月底保障实施续建、新开工、转化项目共计90个，年度投资达到85亿元以上，全年亿元以上项目新开工24个，全年亿元以上项目新竣工16个，全年亿元以上项目新投产8个。 | 按照“四督四保”和“重点项目领导包保”工作机制要求，以目标为导向，靠前服务，做好项目建设相关要素保障，加速推进项目前期工作和建设进度。
40 | ☆ | 瞄准中央预算内投资、政府专项债投向，加强项目储备，力争全年转化落地15个。 | 方旭东 | 区发改委 | 区经开区管委会等 | 12月底保障全年储备项目转化6个，争取落地15个。 | 加强与相关职能部门的沟通协作，以问题为导向，协调解决项目前期工作中遇到的问题，加快项目前期手续的办理，力争储备项目早落地早建设。
113 | ★ | 加强烈山-丹徒、烈山-长风交流合作、结对共建，选派年轻干部赴先发地区跟班学习。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 区直相关单位 | 贯穿全年，不断推进 | 通过个人申请、单位推荐、择优比选等方式，结合年轻干部专业背景、岗位需要等因素，选派优秀年轻干部赴先发地跟班学习。今年计划分2批，每批选派3-4名年轻干部，分别赴丹徒、长风等地区开展为期6个月的跟班学习。
126 | ★ | 完善干部功能性配置。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是加强对全区领导班子运行情况和干部队伍专业、年龄结构的调研，摸清全区各单位领导班子存在的“短板”和下一步优化方向；二是认真研究干部个体素质，对干部进行精准“画像”，综合分析干部的能力、经历、阅历、知识结构，搞清楚干部优势和短板，以及适合从事的岗位类型，切实为岗位配好干部、为干部找到最恰当的岗位。
127 | ★ | 规范“实改虚”干部管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 第一季度完成文件印发和“实改虚”干部岗位分配。 | 研究出台《烈山区关于退出领导岗位转任职级干部的管理办法（试行）》，通过教育引导、搭建平台、规范管理，进一步激发“实改虚”干部干事创业的激情。
128 | ★ | 加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好“赛马”机制，在双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作中淬炼、识别、使用干部。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 一是积极选派优秀年轻干部到双招双引、项目推进、园区建设、乡村振兴、信访稳定等一线工作岗位经风雨、见世面、强筋骨，增强解决实际问题、干事成事的能力素质；二是加大对重点岗位一线干部的选拔使用力度，大力选拔敢于担当、主动作为的优秀年轻干部进入领导班子队伍，进一步增强班子整体功能。
130 | ★ | 开展党支部建设提升行动，加强党员教育管理。 | 聂 颖 | 区委组织部 |  | 贯穿全年，不断推进。 | 1.开展烈山区基层党组织“过筛子”排查工作，建立台账，区分先进、一般、后进支部；2.举办烈山区党员教育示范培训班等班次，强化全区党员教育培训；3.制定出台《聚力四大行动，全面提升基层党组织组织力实施方案》，推进党支部建设制度化、规范化、科学化，着力提升思想政治工作质量。
131 | ★ | 大力推进抓党建促乡村振兴，实施党建引领信用村建设工程、扶持壮大村级集体经济工程。强化党建引领乡村治理能力，稳妥实施“空心村”整治。 | 聂 颖 | 区委组织部 | 三镇、区农水局等 | 贯穿全年，不断推进。 | 一是通过加强指导调度、激励约束和模式探索，稳步提升村级集体经济实力。二是制定出台《关于强化党建引领乡村振兴的实施意见》，进一步夯实基层党建基础，不断提升基层治理能力，大力实施乡村振兴。三是加强组织振兴，制定烈山区组织振兴行动方案，组织乡村振兴组织库，挑选6个优质项目入库。
26 | ☆ | 力争国晟新能源科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度国晟新能源科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，积极对接投资方，加快项目对接洽谈，做好项目协议各项条款谈判落实，对接项目前期各项目准备和上会审批工作，加快项目签约落地。
27 | ☆ | 力争南十防务科技项目签约落地。 | 寇鹏飞 | 区投促局 | 区经开区管委会 | 力争一季度南十防务科技项目签约落地。 | 安排专人跟踪服务，加大与南十防务科技项目投资方对接力度，做好项目签约前期各项工作，加快项目签约落地。
34 | ☆ | 突出招商引资实效，力争全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局 | 力争上半年引进亿元以上项目6个，其中工业项目5个；全年引进亿元以上项目12个，其中工业项目10个。 | 1、紧紧围绕“一群三链”主导产业，依托现有产业基础和资源，综合用好中介招商、基金招商、以商引商、协会招商等方式，深化精准招商。力促一批符合主导产业的大项目、好项目签约落地。2、重点在谈项目安排专人跟踪服务，全程代办，加快项目对接洽谈、签约落地。
46 | ☆ | 深化与无锡市梁溪区交流合作，确保在产业转移、商贸物流、文化旅游、现代农业等领域取得1-2个实质成果。 | 方旭东 | 区投促局 | 区发改委、区科经信局、区人社局 | 力争今年在共建合作的基础上招引项目1-2个。 | 计划上半年在无锡周边地区开展招商活动，摸排有效信息，力争签约项目1个；力争下半年完成1个签约项目目标。
115 | ★ | 推动翼天文旅小镇项目尽快落地。 | 方旭东 | 区投促局 | 烈山镇等 | 预计上半年签订框架协议。 | 积极提供旅游资源、人文等相关资料，加快项目落地进度。
88 | ☆ | 建成启用望湖路学校。 | 王玉侠 | 区教育局 | 区住建局、烈山镇等 | 投入使用。 | 加大建设验收力度，积极落实教学设备购置。
89 | ☆ | 加快淮北七中改扩建。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山自规分局、烈山镇等 | 完成48口教室教学楼前期相关工作。 | 拟用采煤深陷区专项债资金实施。
90 | ☆ | 支持华东师范大学淮北港利实验学校、安徽师范大学附属烈山学校建设。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇等 | 年内开工建设。 | 积极筹措资金。
91 | ☆ | 落实烈山中等专业学校办学不达标整改任务 | 丁晓莉 | 区教育局 | 烈山镇、杨庄办等 | 完成整改。 | 积极筹措资金，探索集团办学机制。
101 | ☆ | 完成6所中小学校舍维修和运动场改造提升，统一配置全区公办约2万名中小学生校服。 | 丁晓莉 | 区教育局 | 区财政局 | 年内完成校舍维修及改造工程，今年春季开学完成校服配置。 | 制定切实实施方案，加快建设进度。
42 | ☆ | 实现盛大公司资产总额55亿元。 | 蒋祥力 | 区财政局 | 区发改委等 | 6月份完成国企改革三年行动任务。 年底盛大（新正）资产总额达55亿元，实现国有资本保值增值。 | 1、按照烈山区落实国企改革三年行动任务清单，完善中国特色现代企业制度，加快配齐配强公司三会一层。2、推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本投向新型基础设施、战略性新兴产业、公共服务等领域，实现国资国企、产业及社会发展的深度融合。3、积极稳妥深化混合所有制改革。（1）引入增量，支持区属企业引进战略投资者和吸收其他资本参股，并保持国有资本控股地位共同发展混合所有制。（2）盘活存量，支持区属国企投资和参股处于行业领先地位、具有良好发展前景的民营企业。（3）积极引入其他国有资本或各类非国有资本，通过债务重组、股权投资、资产收购、项目合作或以知识产权、专利资源参与混改。4、聚焦管资本深化国资监管机构职能转变，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。5、对区直部门搬迁所形成的资产按照相关规定及时划入区属企业，发展壮大企业资产规模。加大宁山安置房、华翊文创园、智能制造产业园、朱山项目等在建工程的投入力度。
85 | ☆ | 实施民生工程33项，民生支出占比保持80%以上。 | 徐 敏 | 区财政局 | 区直有关单位 | 年底全面完成。 | 1、迅速启动部署。2、确保配套资金到位。3、确保工程调度到位。4、确保监督检查到位。5、确保政策宣传到位。6、确保后续管养到位。
114 | ★ | 支持通鸣矿业、康美绿筑上市。 | 李 响 | 区财政局 | 宋疃镇、区经开区管委会 | 力争企业年内完善相关手续程序。 | 积极协调相关部门，指导协助企业年内准备相关资料。
119 | ★ | 设立2000万元乡村振兴专项基金，举全区之力建好先行示范区。 | 李 响 | 区财政局 |  | 推进各项目按照序时进度完成相应的目标任务。 | 1.谋划乡村振兴重点项目。2.制定项目实施方案。3.督促、调度项目按照实施方案做好落实。
72 | ☆ | 高质量抓好中央、省生态环境督察反馈问题整改。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区住建局、区农水局等 | 年底完成。 | 严格按照《整改方案》推动整改，按序时组织申报验收销号。
73 | ☆ | 加快富昌矿业等环保突出问题处置。 | 任 强 | 烈山生态环境分局 | 区应急局、烈山自规分局、古饶镇 | 年底完成。 | 落实区政府关于富昌矿业、永峰矿业相关问题整改方案，永峰矿业尾砂清运及尾矿库土地复垦工作于2022年底前完成（富昌矿业已停止生产，按相关规定办理后续工作）。
75 | ☆ | 推深做实环境保护专项监督长制。 | 李晓初 | 烈山生态环境分局 | 区委督考办、区编办、三镇一办、区经开区管委会等 | 年底完成。 | 1.建立村级生态环保专项监督员队伍，完善村镇区三级网络和工作制度2.建成“区级信息化监管平台3.落实区级生态环保专项监督长办公室（设在区委督查考核办）人员编制、经费等。
92 | ☆ | 加快推进区人民医院建设。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区住建局 | 完成门诊楼、住院楼及康养中心主体工程的土建、装饰工程及部分附属工程。完成时限：2022年12月。 | 1、加强与区住建部门、施工单位的无缝对接，施工单位编制工程施工计划，督促加快项目建设进度，确保工程建设质量。2、继续同区发改委、区财政等部门积极争取中央预算内资金或专项债资金，弥补建设资金缺口。3、同步开展编制报请、人才招聘、人才培养、财政供给方式确定等工作。4、积极与上海红房子医院、徐州第三人民医院接触，通过医联体等方式开展技术合作。
93 | ☆ | 探索与高水平医院、医疗机构合作运营模式。 | 丁晓莉 | 区卫健委 |  | 秉持“大专科、小综合”发展战略和定位，积极参与融入长三角地区先进卫生健康发展优势和江苏徐州支援淮北的契机，努力打造特色医疗服务品牌。 | 1、与上海复旦大学附属妇产科医院（上海红房子医院）联合组建妇幼特色专科，由上海红房子医院提供技术支持、人才培养，进一步提升我区妇女、儿童医疗卫生服务水平，更好地满足辖区妇女、儿童健康服务需求。2、通过医联体等方式与徐州第三人民医院开展肿瘤治疗技术合作。3、拓宽视野，积极引进有医疗合作意愿的机构参与区人民医院的运营或提供技术支持。
106 | ☆ | 改扩建烈山区第一托育服务中心，新增托位100个。 | 丁晓莉 | 区卫健委 | 区教育局 | 推动建设方便可及、价格可接受、质量有保障的公办托育服务机构。扩大普惠性托育服务有效供给，满足群众对托育服务的迫切需求。年底完成项目建设。 | 积极申报“烈山区第一托育服务中心项目”，新增托位100个。指导项目严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》和《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》、工程项目相关要求开工建设，配备保健观察室、婴幼儿活动室、多功能室、警卫室、教师值班室以及其它各类办公室。配备婴幼儿专用生活、游戏、运动消防监控等配套设施。并严格按照相关要求，从项目的招投标、合同管理等均由有相应资质的单位完成，项目招投标手续、投标单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程施工合同、中标结果公、中标通知书手续符合项目管理的要求。
129 | ★ | 健全干部担当作为的激励和保护机制，试行容错纠错清单，为担当者担当，为负责者负责。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 区委组织部 | 贯穿全年，不断推进。 | 1.联合区委组织部召开容错纠错事项清单意见征求座谈会，组织各镇、区直各单位动态梳理本单位职责范围内需容错纠错事项，分类汇总，研究论证，征求意见，建立容错纠错事项清单，扎实推进容错纠错机制运行，促进干部从“有错”向“有为”转变。2.严格执行党员权利保障条例，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，充分激发干事创业内生动力。3.坚持严管与厚爱并重，常态化开展回访教育工作，让受处分干部感受到组织关爱，放下思想包袱，重拾信心。
132 | ★ | 深入开展基层腐败问题特别是镇村干部参与工程专项整治。 | 沈 宏 | 区纪委监委 | 三镇一办 | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.制定《烈山区镇（街道）村（社区）领导干部违规插手干预工程建设问题专项治理实施方案》，聚焦工程建设重点领域和关键环节，紧盯领导干部滥用职权、违规插手干预等突出问题，严肃查处权钱交易、利益输送等腐败行为。2.督促各镇、街道及两委班子成员扎实开展自查自纠，全面梳理；会同区财政、住建、审计等行业监管部门对2019年以来的镇、街道及村（社区）自己实施的各类工程建设项目，进行全面排查；区纪委监委会同区行业监管部门对镇（街道）实施的工程项目进行重点抽查，镇（街道）纪（工）委对村（社区）自查自纠情况进行随机抽查。3.督促相关部门及时完善领导干部违规插手干预工程建设记录制度和责任追究制度，切实加强对权力的制约和监督，让权力公开透明运行，从源头上防范领导干部违规插手干预工程项目问题。区纪委监委会同区行业监管部门针对专项治理过程中发现的问题，完善有关制度规定和操作流程，堵塞管理漏洞。
133 | ★ | 完善巡视巡察上下联动、巡纪联动工作机制，促进各类监督贯通融合。 | 沈 宏 | 区纪委监委 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 1.配合省委、市委开展上下联动，同步制定配套方案，认真抓好组织实施，做好配合工作。2.推进纪检监察监督和巡察监督同时谋划、同步实施，重点问题“同向发力”“同步推进”。压实巡视巡察整改日常监督责任，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合，形成合力。 3.加强巡察监督与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，深入推进巡察机构与纪委监委、组织部、宣传部及相关区直职能部门分工负责，构建全覆盖监督机制。
55 | ☆ | 谋划行政机关驻地迁址。 | 李晓初 | 区民政局 | 区机关事务管理中心 | 预计年内完成。 | 制定方案，专家论证，材料收集上报。
107 | ☆ | 运营区级养老服务指导中心，完成老年人适老化和养老嵌入式机构改造年度任务。 | 李晓初 | 区民政局 | 三镇一办 | 10月底完成。 | 加快区级指导中心改造装修进展，对接市局制定相关扶持政策文件，加大扶持力度，嵌入式机构验收运营。
109 | ☆ | 开工建设古饶镇长山公墓三期。 | 李晓初 | 区民政局 | 古饶镇、烈山自规分局、烈山生态环境分局等 | 力争第三季度开工。 | 协调相关部门，尽快落实相关手续，尽早完成公墓建设。
47 | ☆ | 积极服务市委党校二期、淮北职业技术学院新校区医护实训中心、淮北工业和艺术学校二期等重点项目。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区住建局等 | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
71 | ☆ | 继续办好石榴文化旅游节。 | 魏 辉 | 烈山镇 | 区委宣传部、区文旅体局 | 力争继续高质量办好石榴文化旅游节，保障景区环境秩序稳定。 | 镇村配合，提质提速推进龙脊山及石榴小镇景区项目建设，加快促进石榴交易大市场投入使用，全力保障石榴文化旅游节顺利召开。
94 | ☆ | 保障市公共卫生中心、市疾病预防控制中心项目顺利实施。 | 魏 辉 | 烈山镇 |  | 全力保障项目施工环境，不出现阻工现象，确保适时完成项目进度。 | 镇村配合，全力保障项目施工环境。
43 | ☆ | 盛大公司融资达10亿元。 | 张旱雨 | 盛大公司 |  | 今年年底完成。 | 1、加大融资力度，建立多元化融资渠道。以停车场、山体治理、土地综合治理、标准化厂房等项目融资；发行公司债；以资产抵押方式融资；以担保公司提供担保的方式融资。2、增强风险防控意识，加强风险防控措施，不断提升企业风险预警和应对能力。
57 | ☆ | 推动龙脊山商业街尽快实现市场化运营。 | 张旱雨 | 盛大公司 | 区文旅体局等 | 预计年内完成。 | 积极与多家文旅运营公司洽谈、策划、尽快投入运营。
111 | ★ | 启动盛大（新正）人事薪酬制度改革和混合所有制改革。 | 李晓潭 | 盛大公司 |  | 上半年完成人事薪酬制度改革。 | 1、坚持市场化方向、坚持效益导向、坚持分级分类管理原则，深化工资分配制度改革，建立国有企业工资总额同经济效益挂钩管理机制。2、完善市场化薪酬分配机制，制定与现代企业制定及区属国企发展实际相适应的薪酬、绩效考核制度。
58 | ☆ | 加快培育乡村民宿、文旅康养等服务业态，推动四季榴园、七彩和村、红色草庙、千年谷山等优质旅游景点串珠成链，打造皖北地区知名风景线。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 三镇 | 全年持续推进。 | 培育隐庐及榴园民宿及十里长山等康养项目，提升南庄、四季榴园、七彩和村、黄营、红色草庙、千年谷山等景点基础设施及服务水平，打造精品旅游线路。
104 | ☆ | 改造提升雷河公园景观带，实施绿化17.45万平方米。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 区农水局、烈山镇、杨庄办 | 计划年底完成雷河公园景观提升建设。 | 1.高标准制定实施方案。2.强化项目管理，倒排工期，确保保质保量，按时完成项目内容。
136 | ★ | 实施六项重点工程：建设“两条路”（A龙脊山-黄营环山消防通道主体完工）。 | 丁晓莉 | 区文旅体局 | 烈山镇、宋疃镇 | 12月底前完成龙脊山-黄营环山路项目主体。 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
41 | ☆ | 新发展市场主体2750户。 | 张永恒 | 区市场局 |  | 年底完成 | 一是放宽准入。二是压缩企业开办时间。三是降低企业开办成本。四是落实先照后照改革。
96 | ☆ | 加强食品药品安全监管，切实提升本质安全水平。 | 张永恒 | 区市场局 | 区卫健委 | 长期坚 | 一是对标责任清单，推动落实党政同责。二是坚持问题导向，开展食品安全专项整治。三是坚持目标导向，加大日常监管力度。四是加强投诉举报处理和案件查办。
98 | ☆ | 深入开展“守护平安”行动，加快治安防控体系建设，常态化机制化开展扫黑除恶斗争。 | 任 强 | 区委政法委 | 三镇四办，公、检、法、司等 | 常态化开展，持续推进。 | 1、扎实推进司法体制改革，继续完善内设机构设置。2、强化对邪教组织打击和教育转化攻坚行动，依法打击非法宗教活动。持续开展严打暴恐活动。协调相关职能部门，推动落实反恐重点单位和要害部位的安全防范措施。3、用好市域社会治理现代化试点经验，推动基层社会治理高质量发展。一是深入开展市域社会治理试点工作。二是着力建设烈山区社会治理综合指挥中心。搭建两个平台，打造四个体系。三是推进区级矛盾纠纷多元化解中心建设，做实五措并联化解矛盾纠纷工作模式。4、常态化、机制化开展扫黑除恶斗争。一是加强宣传力度。二是推动线索核查和案件侦办。三是完善机制建设。
139 | ★ | 实施六项重点工程：打造“一中心”。投入使用社会治理综合指挥中心。 | 任 强 | 区委政法委 | 区委组织部、烈山公安分局、区城管局、区民政局、区司法局，三镇四办等 | 预计上半年完成 | 1、整合原有资源，开拓信息应用新思路，通过党建引领、资源整合、改革创新、体系优化，新建立城市管理领域信息资源“一张网”2、调取各类数据的可视化分析，理顺平台运行过程中一些责任主体不明确、职责交叉的城市管理问题，提升城市管理问题的处置效率，实现城市管理疑难问题的归档整理、智能分析和精准研判。
112 | ★ | 成立项目要素保障领导小组。 | 李 明 | 区委办 | 区直相关部门 | 力争1月份成立要素保障领导小组并完善保障机制；2月份推动项目要素保障领导小组正常运转，并形成实效。 | 第一阶段启动要素保障领导小组人员选拔、制度制定、文件出台、人员培训、责任落实等相关工作。力争从相关区直单位中选拔一批业务能力强、工作认真负责的优秀人员列入要素保障领导小组固定成员，制定落实相关制度机制，强化小组成员的培训、管理和调度；第二阶段选择需要推进的重点项目试运行要素保障相关工作，并根据实际开展情况作出相应调整，充分更新完善要素保障机制，形成一套即简便又高效的常态化工作体系，加快项目涉及各项要素工作的高速推进。
125 | ★ | 坚持和完善常委会“第一议题”制度。严格落实请示报告制度，做到讲政治、知敬畏、守规矩、守底线。 | 曹 梅 | 区委办 |  | 长期坚持。 | 一是建立区委常委会“第一议题”学习制度，每次区委常委会会议前及时汇总习近平总书记最新重要讲话指示批示和中央文件、重大会议，列入第一议题学习内容，由区委常委领学。二是制定《关于深入贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>的通知》，切实提高重大事项请示报告工作制度化、规范化、科学化水平。
134 | ★ | 实施六项重点工程：A深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 贯穿全年，长期坚持。 | 一是广泛开展学习培训。将学习全会精神作为党史学习教育的重要任务，精心组织安排，切实抓好广大党员干部学习培训工作。二是集中开展主题宣讲。领导干部要发挥表率作用，深入党员干部群众开展宣讲；组建百姓宣讲团、巾帼宣讲团等，深入企业、学校、农村、社区、“两新组织”，开展分众化、对象化、互动化宣讲。三是精心组织宣传报道。统筹全区各类媒体资源，全方位、多层次宣传解读全会精神，形成强大舆论声势。四是着力加强解读阐释。抓好十九届六中全会精神的解读和阐释，对全会提出的重大思想观点、重大论断、重大部署进行解读。
| ★ | B深入宣传贯彻党的二十大精神。 | 邓 鹏 | 区委宣传部 |  | 二十大召开后，及时安排部署。 | 一是加强理论学习培训，将二十大会议精神作为各级党委（党组）和党员干部学习培训的重点内容，做好理论阐释和宣传；二是开展主题宣讲，各级领导干部带头宣讲，组建宣讲团深入党员干部群众开展宣讲。三是做好新闻宣传报道，利用多媒体资源将学习贯彻党的二十大会议精神的好做法和典型进行宣传报道。四是做好社会宣传。利用条幅、滚动电子屏对二十大会议精神进行宣传。
137 | ★ | 实施六项重点工程：开工建设十里长山文化旅游产业园。 | 陈平生 | 古饶镇 | 文旅体局 | 1、完成签约；2、东门停车场及敬老院以东拆迁征收完成；3、一期影视基地开工建设 | 积极部署协调各施工单位，科学安排施工计划，加快施工进度。
53 | ☆ | 持续推进垃圾分类处置，扎实开展市容秩序专项整治，依法打击违法乱建，持续巩固文明创建成果。 | 丁晓莉 | 区城管局 | 三镇一办、区发改委 | 1、杨庄办实现垃圾分类全覆盖；全区党政机关公共机构实现生活垃圾强制分类，回收利用率达50%；农村垃圾分类加大宣传引导，完善分类设施。2、结合文明创建常态化，依法查处影响市容秩序违法行为，确保市容环境整洁有序。 | 1、完善工作机制，加大分类设施建设，保障专项资金，强化督导考核。2、依托“门前三包”街长制，开展市容秩序专项整治，强化环境卫生大督查，全面提升城市管理水平。
19 | ☆ | 定期举办企业家沙龙活动。 | 汪昌勇 | 区工商联 | 区经开区管委会 | 原则上一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决。 | 1.针对企业运行中出现的特殊困难问题，按照时间安排服从问题解决的原则，即时举行政企对接，促进问题加快解决。2.在深入调研的基础上，原则上毎季度召开一次政企对接会，分析存在问题，提出解决意见，确定承办单位，限定解决时间。
99 | ☆ | 启动实施“八五”普法。 | 陈 涛 | 区司法局 | 区直有关单位 | 预计3月底前召开启动会，持续推进，长期执行 | 起草《法治烈山建设规划（2021—2025年）》《烈山区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》《烈山区法治社会建设实施方案（2021—2025年）》《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，待市级有关规划方案出台后，及时出台实施，并及时召开启动会。
97 | ☆ | 严格落实领导接访下访和阅批群众来信制度，加大信访积案化解力度，努力将矛盾化解在基层。 | 任 强 陈 涛 | 区信访局 | 三镇四办 | 1、落实区党政领导干部每月至少到接待场所接访1天或到基层带案下访1次；区党政主要领导每年至少2次到信访工作联系点检查指导工作，帮助解决实际问题。2、落实区党政领导干部阅批群众来信坚持“亲拆、快批、速办”原则，建立清单化、闭环式工作机制，确保群众反映问题及时有效解决。3、全年度上级交办信访积案化解率高于80%。全年度区级自排积案化解率高于80% | 1、落实《烈山区党政领导干部接访下访工作实施细则》（烈信联〔2021〕8号）文件要求。2、《烈山区领导干部亲自阅批群众来信工作规则（试行）》（烈信联〔2021〕7号）文件要求。3、《关于治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第二批信访事项工作方案》烈信联〔2021〕9号文件要求，按照“一案一策一专班”工作模式，落实“三到位一处理”，逐案推动化解。4、按照《烈山区信访稳定工作考核奖惩办法》文件要求，将信访积案化解工作纳入年终目标考核。
95 | ☆ | 深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，排查治理非煤矿山、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域风险隐患，切实提升本质安全水平。 | 李 响 | 区应急局 | 区直有关单位 | 2022年底安全生产专项整治三年行动基本结束，重点领域风险隐患工作持续推进。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。 | 1、加强组织领导。2、完善法规制度。3、改进监管方式。4、严格问效问责。
86 | ☆ | 实现年内转移农村劳动力2000人，新增城镇就业6500人。 | 盛志伟 | 区人社局 | 三镇一办等 | 年底完成。 | 1、落实稳就业决策部署，积极开展“2+N”招聘活动。2、继续实施就业创业促进民生工程，帮扶各类群体实现就业。3、持续开展就业技能培训，提升就业群体劳动技能。
87 | ☆ | 确保城乡居民基本医疗保险参保率和基本养老保险参保率均达96%以上。 | 丁晓莉 | 区医保局 | 三镇一办等 | 2022年度城乡居民基本医疗保险目标任务预计在2023年2月底前完成，参保率达96%以上。 | 全民参保：1.及时召开城乡居民医保征缴工作专题会议，全面部署2023年度城乡居民医保征缴工作；2.多渠道、多形式强化基本医疗保险政策宣传，提升参保人员政策知晓率；3.引导外出务工人员可以通过“淮北医保”公众号、皖事通等方式进行参保登记。
31 | ☆ | 推动国安电力储能项目开工建设。 | 李 明 | 宋疃镇 | 区科经信局 | 预计今年年底完成 | 1.跟踪服务国安电力，做好服务工作。2.及时化解难题，做好群众协调工作。
52 | ☆ | 推动南湖景区商业街建设，力促豪生酒店投入运营。 | 吕文峰 | 杨庄办 | 区商务局、区市场局等 | 南湖景区预计3月开工，年底主体街区完工;豪生酒店正在进行内部装修，预计8月能装修完工，待消防验收合格后，预计10月能正式投入运营。 | 加强与企业的沟通，增强服务企业的意识，保障项目项利实施。

## 公示用表
2023年烈山区项重点工作任务第一季度进展情况汇总表
序号 | 重点工作及责任分解内容 | 一季度 任务分解 | 一季度 进展情况 | 完成状况
1 | 开工建设古饶智慧农业产业园 | 项目人员进场，进行开工准备；完成土地流转、临时建筑拆除；进行围墙建设、门卫安保配置 | 临时建筑已拆除完毕，围墙、门头已完成，项目部主体正在建设。土地流转已完成93% | 基本完成
2 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 完成项目选址、测绘设计及招投标等前期工作，并动工实施 | 已完成选址、设计，并在淮北市公共资源交易中心挂网招标 | 部分完成
3 | 办好石榴文化旅游节、地锅鸡美食文化节等特色节庆活动 | 加快东部景区项目建设进度，卡丁车项目正式运营。实施景区亮化，开通四季榴园景区免费旅游晚间运营班车，发展夜间经济 | 一是开通111路市体育场至四季榴园景区免费旅游直通车，周末最晚运营至21:00；二是“石榴红了•文创街区”招租完成90%，主要为餐饮业；三是四季亲子乐园对外开放，日游客量最高达3万余人次 | 序时完成
4 | 全力保障市人民医院新院区投入使用 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 主体工程已完成，门诊大楼近期投入使用 | 序时完成
5 | 全力保障绿金学校投入使用 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 工程进展顺利 | 序时完成
6 | 加快淮北职业技术学院新校区医护实训中心建设进度 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 工程按序时进度进行，进展顺利 | 序时完成
7 | 开工建设状元府、熙香园、悦溪杏林等一批优质住宅项目 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 迁坟、附属物清点等工作已完成。状元府、熙香园开工，悦溪杏林施工环境良好 | 序时完成
8 | 全力保障新北花园二期建设 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 施工环境良好 | 序时完成
9 | 全力保障凤宁花园一期建设 | 保障外部施工环境，保障工程建设顺利完成 | 施工环境良好，按序时进度进行 | 序时完成
10 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 建立机制。成立低效用地清理处置工作专班，安排专人负责 | 青谷老村部，现为小磨香油生产基地，新南老村部租赁给港利教育小镇项目部，增加村级收入 | 部分完成
11 | 依托社会治理综合指挥中心，推动城市管理服务“一网统管” | 调度区直各单位及各镇办中队及时处置智慧城管各类案件，并做出月评、季综评。做好城管监控中心的搬迁准备工作 | 共完成智慧城管案件任务派遣与调度2376件，并作月评报告。已完成中心搬迁的人员动员、物品统计、数据备份与迁移等前期工作，并已与区委政法委综治中心对接 | 序时完成
12 | 扩大垃圾分类处理覆盖面，生活垃圾资源化利用率达98%以上 | 筹备、选址生活垃圾分类投放点位，督促、指导镇办开展集中宣传，季度督导、考核，下发督查通报 | 垃圾分类设施投放点已选址完毕。制定《烈山区2023年生活垃圾分类工作要点的通知》和《烈山区生活垃圾分类督导考核工作方案》，并开展第一季度考核。第一季度组织开展各类宣传6次，发放宣传页、宣传品400余份 | 序时完成
13 | 国晟新能源、千锂鸟科技等企业纳入战新名录库 | 上半年纳入国晟新能源和千锂鸟两家企业 | 已申报新增纳入战新名录库企业三家（国晟新能源、千锂鸟科技、沪江钢构），暂未反馈结果 | 序时完成
14 | 抓好项目全生命周期管理，高质量落实“四督四保”工作机制 |  | 工作方案已印发 | 序时完成
15 | 认真落实“红黄绿”亮牌预警机制 |  | 系统已建立，正在调试运行 | 序时完成
16 | 实施电力接入工程“零投资” |  | 未发生违反政策情况 | 序时完成
17 | 深化省级绿色发展园区循环化改造试点，加快固废处理及综合利用项目建设 | 完成纬一路、经二路等园区基础设施项目 | 已完成纬一路、经二路等园区基础设施项目建设 | 序时完成
18 | 引导重点企业开展节能降碳 |  | 全区重点用能企业均已制定“一企一策” | 序时完成
19 | 常态化开展企业家沙龙，提高市场主体满意度 | 一季度召开一次政企圆桌会议，推动企业共性问题和特殊问题的解决 | 2月14日，区工商联召开政、银、企对接会，邀请工行烈山支行的负责同志，围绕企业经营实际情况、具体金融服务需求，对金融贷款的最优政策进行解读，切实为企业排忧解难 | 序时完成
20 | 建成投用望湖路学校 | 进场和基础施工 | 基础施工完成 | 序时完成
21 | 加快建设安师大附属烈山学校 | 部分主体工程封顶 | 1-4#楼封顶，并开始砌墙或二次结构浇筑 | 序时完成
22 | 新改扩建中小学幼儿园12个 | 学前教育、安心托幼、校舍维修、改薄项目挂网招标 | 学前教育、安心托幼、改薄三个项目拟4月15日前挂网。校舍维修已招标，4月17日初开标 | 基本完成
23 | 积极争创全国义务教育优质均衡发展区 | 改薄项目完成招标，开工建设。开展教师教育信息化培训，提升设施设备利用率。完成24学时教师培训及新入职教师岗前培训 | 改薄项目拟4月15日前挂网。200名一线教师及各学校分管领导完成智慧教学系统应用培训。2302名中小学幼儿园教师参加了6学时寒假线上培训，657位教师参加了20学时的心理健康培训 | 基本完成
24 | 继续推进“标准地”改革，实现工业用地“拿地即开工” | 划拨陶博路土地、泵站土地 | 土地指标已下达，正在办理划拨手续 | 基本完成
25 | 深化“亩均论英雄”改革，加大园区存量土地集中整治力度，盘活低效用地500亩 | 盘活低效用地100亩 | 中冠新能源（98亩）已初步完成法拍 | 基本完成
26 | 建成通车陶博路延伸段 | 土地指标下达，开工建设 | 土地指标已下达，正在施工 | 序时完成
27 | 实施青龙山雨污管网修复提升 | 开工建设 | 正在施工 | 序时完成
28 | 交付投用企业综合服务中心 | 企业服务中心主体工程完工 | 装修基本结束，正在进行室外工程施工 | 基本完成
29 | 滚动实施25万平方米标准化厂房 | 电子信息产业园一期工程12.5万平方米标准化厂房竣工验收；完成电子信息产业园二期工程立项、设计等前期工作 | 电子信息产业园一期工程12.5万平方米标准化厂房正在组织竣工验收；电子信息产业园二期工程设计已完成，正在做可研报告 | 正常推进
30 | 打造绿色低碳新能源产业园 | 提交相关资料 | 已按要求提供资料 | 序时完成
31 | 加大与徐州经开区的深度对接 | 加大与徐州经开区的深度对接，力争南区1平方公里起步区取得实质进展 | 新型路面材料项目、安徽晨安红杉项目已签约落地南区1平方公里起步区 | 序时完成
32 | 实施民营龙头企业“培优扶强”工程，有针对性地扶持企业做强做大 | 扶持国晟新能源、和晶科技、金龙机电、鑫成功瓷业、康美绿筑、龙旺实业等民营龙头企业做强做大 | 国晟新能源、和晶科技等民营龙头企业做强做大，产值实现增长 | 正常推进
33 | 新增“专精特新”企业2家 | 建立“专精特新”企业培育库，加强指导 | 建立“专精特新”企业培育库，正指导科宝生物和中煤远大申报国家专精特新“小巨人”企业 | 序时完成
34 | 强化企业创新主体地位，全年实施市级以上重大科技项目4个 | 摸排准备 | 摸排准备，等待市局下达申报文件 | 正常推进
35 | 全年争创省级创新平台2个 | 前期摸排，组织准备 | 一季度开展创新平台摸排工作，以市级众创空间宝创为起点，对接联系市科技局，积极探索省级创新平台建设。拟组织6家具备重要科技成果企业参加全省科交会 | 序时完成
36 | 争创市级以上绿色工厂2家 | 建立培育库，宣传鼓励引导企业申报 | 宣传绿色工厂申报政策，鼓励引导企业申报 | 正常推进
37 | 健全农田水利设施管护机制 | 完成高标准农田管护保险招标工作。完善管护制度印发实施 | 开展了高标准农田管护保险招标，因报名企业数量达不到要求，造成流标，正在二次挂网招标。完善、印发了管护制度 | 基本完成
38 | 推广“小田变大田”及农业“大托管”服务 | 开展土地流转宣传工作，力争10%的村完成新增流转土地300亩的任务。完成19万亩“大托管”飞防招标 | 5个村完成新增流转任务。19万亩的“大托管”飞防招标已完成 | 序时完成
39 | 新建高标准农田0.5万亩、改造提升高标准农田1万亩 | 完成初步设计及招投标工作 | 完成初步设计，正在挂网招标 | 基本完成
40 | 强化种质资源保护利用，建成苗木种子资源圃、水产良种繁育基地 | 制定种质资源保护与利用工作方案，选址建设农作物种质资源圃。开展苗木种子资源圃、水产良种繁育基地建设 | 制定《烈山区农作物种质资源保护与利用实施方案》，深入镇、村开展座谈会，学习掌握农作物种质资源分类、保存、信息采集等方法。在宋疃镇黄营村建设种质资源保护圃1家，已确定6个品种，完成定位挖穴 | 基本完成
41 | 稳步提高农机装备水平，农作物耕种收综合机械化率达93% | 做好农机手培训，农机维修等工作 | 开展农机手培训150余人次。一季度春季农作物机耕水平达100%，机播水平达95% | 序时完成
42 | 精准开展农业领域招商，力争引进现代农业项目2个 | 加大招商引资力度，开展外出招商等 | 到江苏、上海、合肥等地开展招商引资活动，和江苏乾宝牧业、江苏华绿等4家公司开展洽谈。接待来烈考察客商3批次 | 序时完成
43 | 培育长三角绿色农产品生产加工供应基地1个以上 | 前期工作 | 加强对木兰牧业的技术指导，按时上报数据 | 序时完成
44 | 做好“土特产”文章，培育“三品一标”农产品5个 | 协助新型农业经营主体做好申报工作 | 组织2家农业新型经营主体申报绿色农产品 | 序时完成
45 | 深入推进农村人居环境整治提升五年行动，巩固拓展农村“三大革命”“三大行动”成果，积极创建美丽乡镇、村庄和庭院 | 按照上级下达任务和提升方案序时进度完成季度任务 | 持续推进农村人居环境整治工作，积极组织宜居自然村庄建设申报工作 | 序时完成
46 | 新建、改造农村户厕1055户 | 完成200户 | 完成新建、改建户厕420户 | 序时完成
47 | 稳慎推进农村宅基地制度改革 | 加强宅基地审批管理，坚决遏制违法乱占耕地建房，盘活利用闲置宅基地，增加农民收入 | 对申报的3户宅基地进行审批管理。开展违规占用耕地清理整治工作。对农村闲置宅基地进行摸排等 | 序时完成
48 | 发展适度规模经营，新增农民合作社、家庭农场等新型经营主体50家 | 新增10家 | 一季度新增12家新型农业经营主体 | 序时完成
49 | 建设3个省级美丽乡村中心村 | 积极组织申报美丽乡村中心村 | 及时组织省级美丽乡村中心村申报工作，并按照时间节点及时提供资料 | 序时完成
50 | 力争50%以上行政村经营性收入超过50万元 | 前期工作 | 开展新型农村集体经济改革试点前期工作，确定土型、太山（宋疃镇）、秦楼、黄桥4个试点村及包保人员 | 序时完成
51 | 支持青龙山无水港、传化物流港、申通智慧物流科技园等现代物流企业发展壮大，畅通商贸“循环链” | 服务好企业，加快推进申通物流园建设 | 申通物流正在进行主体钢结构建设 | 序时完成
52 | 布局商业综合体，大力提升东部城区辐射力和吸引力 | 对接大型商超 | 华翊文创城商业落地，家和超市协议已签 | 序时完成
53 | 提档升级农贸市场2个 | 做好工程规划 | 古饶镇荣盛生活广场一楼农贸市场内部建设正在收尾，烈山镇蔡里街农贸市场及工人村菜市场正在进行提升方案设计 | 序时完成
54 | 坚决查处入河排污等违法行为，推动国省考核断面水质稳定达标 | 国省考核断面水质同比有所改善 | 一季度辖区纳入市级考核的6个地表水生态补偿考核断面水质同比有所改善（新北沱河蔡桥闸断面稳定，达Ⅲ类水质标准，濉河水质同比好转） | 序时完成
55 | 争创省级生态文明建设示范区 | 外出考察，了解省级生态文明建设示范区示范区申报相关流程 | 当前已通过积极对接芜湖市湾沚区等创成地区，认真了解省级生态文明建设示范区申报相关流程及条件 | 序时完成
56 | 深入开展重点领域隐患排查治理，从严从实抓好食品药品监管 | 统筹做好全年食品药品重点工作安排；重点做好学校春季开学校园食品安全风险隐患排查及节日期间食品安全监管；做好两会期间食品安全保障；做好涉疫药品质量监管 | 明确各类主体责任。检查学校及幼儿园食堂 51家，组织春季学校食堂食品安全培训。做好“两会”食品安全保障工作。开展两节食品安全专项整治，检查承办“年夜饭”餐饮单位6家。加强药品质量监管，全覆盖检查疫苗接种单位11家，检查中药饮片经营单位21家 | 序时完成
57 | 完善“随时办”机制 | 研讨制定“容缺办”相关制度。持续优化政务服务地图精准度 | 制定《容缺办涉税费事项及容缺资料清单》，对符合要求事项及时提供容缺办理服务，当前可“容缺办”的事项共有8项。持续优化政务服务地图精准度。对材料示例样表、办理流程等相关信息进行了标准化整改，提升了企业群众网上办理政务服务事项的便捷度，今年以来，共整改事项136条 | 序时完成
58 | 推行“轻微违法首次免罚”事项清单，依法保护企业家合法权益 | 区司法局牵头生态环境等部门开展调查研究、全面准确掌握有关信息、充分协商协调的基础上，起草拟定烈山区轻微违法违规行为免罚清单，通过调查研究、采取座谈会等方式公开向社会征求意见 | 下发关于征求《烈山区轻微违法违规行为免罚清单》意见的函，联合区市场局等单位，拟定《烈山区轻微违法违规行为免罚清单》（征求意见稿），召开征求意见座谈会，网上公开征求各界意见 | 序时完成
59 | 改扩建基层医疗卫生机构19家 | 完成村卫生室标准化建设10家区级验收 | 完成14家村卫生室标准化建设区级验收，并作出整改要求，下一步针对整改情况复核 | 序时完成
60 | 实施村医队伍建设三年行动，提升基层名中医工作室和村卫生室中医药服务能力，巩固提高公共卫生服务水平 | 针对各村卫生室现有村医实际情况，服务人口，引进医学类人员进入村卫生室执业；村医采取季度考核并同报酬挂钩，切实调动村医积极性；1、开展中医健康讲座1次、宣传1次；2、开展村卫生室中医人员培训60人次 | 继续开展村医定向培养，委托皖北卫生职业学院培养乡村医生5名（临床医学专业4名，中医学专业1名）。目前有5名学生意愿参与本次培养项目并通过初审，名单已上报市卫健委。各镇开展中医咨询、讲座、义诊等62次。开展中医适宜技术培训56人次。开展民间验方报送工作，有2个民间验方报送到省中医药管理局。推动市中医院和烈山镇卫生院“点对点”帮扶工作 | 部分完成
61 | 完整准确全面执行优化防控措施，精准落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策 | 发热诊室已经开设72家做到应设尽设，规范报告、管理新冠病毒感染疫情监测信息；开展宣传每个人都是“健康第一责任人”理念的宣传活动 | 72家发热诊室做到应开尽开，严格执行值班人员24小时值班制度，配备充足医疗力量，满足患者就医需求。开展“健康第一责任人”宣传，倡导大家坚持戴口罩、勤洗手等习惯，在公共场所保持人际距离，同时做好健康检测 | 序时完成
62 | 推深做实“皖美好味道•百县名小吃”行动，支持南湖、四季榴园等景区发展夜间经济 | 开通夜间四季榴园景区晚间运营班车。石榴大市场对外招租，四季亲子乐园、南湖熊熊乐园等项目对外开放，刺激夜间旅游消费 | 已开通四季榴园景区免费直通车，其中周五至周日及法定节假日期间，开通夜间班车，夏季运营至21:00，冬季运营至20:30。加强营至21:00；二是“石榴红了•文创街区”（美食街）对外招租，目前店铺招商已签约80%，“五一”全面运营。四季亲子乐园于2023年1月7日对外开放。南湖景区成功举办2023淮北市第五届梅花旅游文化节暨首届户外帐篷美食季活动，南湖熊熊乐园已建成并对外开放，通过文旅活动刺激夜间旅游消费 | 序时完成
63 | 持续巩固文明城市创建成果，争创第七届全国文明城市，助力创建国家卫生城市 | 对照《全国文明城市测评体系操作手册》谋划实施文明创建各项工作。做好市文明创建“周考月评”考核评比工作 | 1、严格对照全国文明城市测评体系操作手册，布置各项文明创建工作，区文明委印发《2023年烈山区文明城市创建专项整治提升行动方案》，明确各单位工作职责。2、文明创建周考月评考核评比工作一月份全市排名第一，二月份全市排名第三。三月份成绩暂未公布 | 序时完成
64 | 积极探索城乡要素自由流动，出台区内“房票”安置优惠政策，激活东部新城房地产市场 | 起草初稿，征求相关部门意见 | 初稿已完成，相关部门意见已征集，近期上区政府常务会议研究 | 序时完成
65 | 统筹抓好土地、资金、用工以及水、电、气等要素保障 | 组织开展要素保障专班会议1次，组织开展要素对接10次 | 组织开展项目要素保障会议3次，组织开展要素对接27次 | 序时完成
66 | 坚持顶格倾听、顶格推进，认真落实企业全生命周期服务机制，持续深化“放管服”改革，常态化开展“优环境、稳经济”、“企业家接待日”等活动，清单闭环式解决企业反馈问题，最大力度助企降本增效 | 组织开展“访企解难”专项活动1次，常态化开展走访企业收办问题、“企业家接待日”等活动，全面梳理起底收集企业问题，建立企业诉求工作台账，做到清单化管理、责任化督办、闭环化落实 | 组织开展2023年烈山区营商环境突出问题专项治理行动。常态化为企服务，多渠道了解企业诉求，建立企业诉求台账，一季度收集企业诉求 227个，已办结206个,其余21个正在积极协调推进中 | 序时完成
67 | 高效办理“12345”便民服务热线平台反映的问题诉求，下大力气解决群众的急难愁盼 | 收办交办热线投诉件1250余件，月度通报3次 | 截至3月28日，累计办结交办问题1898件。开设 “为企服务专席”，建立涉企知识库，配齐政策专员，切实帮助企业解决“急难愁盼”问题。按月对群众不满意和退回重办件进行通报，共计三次 | 序时完成
68 | 实施县乡道升级改造10公里 | 做好招标前期准备工作，尽快推进招标文件挂网公示 | 已完成招标工作，中标单位已公示 | 序时完成
69 | 严格落实耕地保护田长制，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化” | 区政府与镇办完成签订耕地保护目标责任书 | 目前等待省政府与市政府签订耕地保护目标责任书，下达任务；之后市政府与区政府签订目标责任书后，区政府再与镇办沟通签订耕地保护目标责任书 | 正常推进
70 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 梳理镇域内低效用地、闲置土地资源 | 镇域内土地情况已基本梳理完毕 | 序时完成
71 | 新建城市停车场4处 | 完成4处城市停车场招标工作 | 已完成4个停车场招标和图纸设计，已确定招标代理单位、跟踪审计单位、施工单位。完成农机监理中心北侧、梧桐路西青谷路南停车场临时围挡安装 | 序时完成
72 | 新增停车位1000个以上 | 前期准备工作 | 已完成图纸设计的4处停车场新增627个设计停车位，后期随规划的停车场数量增加而增加。4处停车场配备部分直流充电桩、交流充电桩 | 序时完成
73 | 推进泉山采石宕口绿化全覆盖 | 南区山体及山脚区域绿化景观工程收尾 | 南区景观基本完成 | 序时完成
74 | 完成杨庄工矿特色街区提升改造 | 完成工作总量的30％ | 屋面防水、外立面修复已完成；体育广场改造提升即将完成；充电桩正在建设。沿街基础设施、门头店招等改造已完成招标，施工已进场；小吃街改造提升4月底前完成招标 | 序时完成
75 | 盘活低效用地、废旧校舍、闲置村部等 | 完成工作总量的20％ | 老一矿俱乐部盘活，目前设计方案已出，下一步向区委区政府汇报，洽谈合作方式 | 序时完成