## 上半年
附件2
2025年区委区政府80项重点工作任务完成情况汇总表
| 标记 | 序号 | 重点工作 及责任分解内容 | 牵头 责任单位 | 年度目标任务 | 完成情况 | 完成状况 | 备 注
5 | 政府 | 1 | ★一般公共预算收入增长3%。 | 区财政局 | 一般公共预算收入增长3%。 | 2025年，全区一般公共预算收入完成56283万元，同比增长7.8%。 | 序时完成
45 | 区委 | 2 | 争取中央预算内投资、专项债等政策资金6.8亿元以上。 | 区财政局 | 争取中央预算内投资、专项债等政策资金6.8亿元以上。 | 2025年，累计争取各类资金7.32亿元，其中中央预算内资金0.65亿元、超长期特别国债1亿元、专项债资金5.08亿元、一般债资金0.59亿元。 | 序时完成
2 | 政府 | 3 | ★地区生产总值增长6%。 | 区发改委 | 地区生产总值增长6%。 | 全年地区生产总值141.8亿元，增长2.3%。 | 部分完成
3 | 政府 | 4 | ★固定资产投资增长8%。 | 区发改委 | 固定资产投资增长8%。 | 全年固定资产投资增速-8.7%。 | 未完成
17 | 区委 | 5 | 力争高技术产业（制造业）增加值增长30%。 | 区发改委 | 力争高技术产业（制造业）增加值增长30%。 | 全年高技术制造业增加值增长-4.9%。 | 未完成
18 | 区委 | 6 | 实施古宋风电场、东部风电场项目，推进大唐集中式共享储能电站、源淮光储充一体化项目。 | 区发改委 | 东部风电场力争开工建设。 | 1.古宋风电场项目省市已认定开工。 2.东部风电场已上报省级等待核准。 3.大唐储能项目因企业投资意愿变化，光储充一体化项目因政策变化，均已不再实施。 | 正常推进
42 | 区委 | 7 | 力争实现重点项目投资计划128个以上，总投资479亿元以上。 | 区发改委 | 力争实现重点项目投资计划128个以上，总投资479亿元以上。 | 全区重点项目投资计划表采取动态更新，经调整后，全区推进重点项目投资计划115个，总投资413.7亿元，完成目标任务。 | 序时完成
43 | 区委 | 8 | 实“四督四保”和“红黄绿”三色亮牌项目推进工作机制，力争开工建设项目36个，竣工项目29个，完成固定资产投资62亿元以上。 | 区发改委 | 力争开工建设项目36个，竣工项目29个，完成固定资产投资62亿元以上。 | 2025年，全区开工建设项目31个，竣工项目29个，完成固定资产投资53亿元。 | 部分完成
56 | 政府 | 9 | 开工建设青龙山智慧物流园一期，构建现代化智慧物流体系。 | 区发改委 | 实现项目开工建设。 | 市政府与中国铁路上海局集团有限公司正在确认土地权属范围及商讨合作细节。 | 正常推进
57 | 政府 | 10 | 协同推进京东冷链和智慧电商物流园项目。 | 区发改委 | 加大招商引资力度，吸引更多企业入驻园区。 | 自2025年上半年投入运营以来，公司通过精准招商与资源整合，成功吸引数十家优质企业入驻园区，并在园区统一运营管理与服务支持下，入驻企业业务稳步拓展，经济效益逐步显现。 | 序时完成
58 | 区委 | 11 | 深度融入长三角一体化发展战略，深化与徐州经济开发区结对共建合作。 | 区发改委 | 完成长三角区域项目落地4个、合作交流事项4件。 | 2025年，已签约包装托盘项目、年屠宰2400万只肉鸭项目环保设备生产线项目、烈山区蔬果精深加工项目和家用电器生产线项目。多部门联合赴长三角地区高校开展“招才引智校园行”活动4次；推进与徐州经济开发区干部交流，选派开发区1名优秀干部赴徐州跟班学习；组织开发区重点企业与长三角高校开展产学研合作，柔性引进高层次人才10名；多次赴徐州开展专项招商，推介投资环境，已招引淮北鸿凯食品有限公司入驻园区（总投资4.05亿元）。 | 序时完成
|  | 12 | 常态化开展“千名干部进千企”“企业家接待日”等专题帮扶活动。 | 区工商联 | 召开企业家沙龙和企业家恳谈会等交流活动不低于7次；组织商会、企业家赴发达地区学习，与长三角工商联建立交流互访机制，邀请符合外地企业家来烈考察交流；开展“万企兴万村”行动；积极创建省“五好”县级工商联。 | 1.召开企业家沙龙和企业家恳谈会、企业家迎春座谈会、基层商会会长座谈会、女企业家座谈会、双招双引暨企业家座谈会、“创新之问·烈山实践”—政银企同心沙龙、共答创新之问”座谈会、重点制造业企业座谈会等交流活动8次。 2.赴仪征市工商联学习交流，召开汽车零部件产业资源对接会；赴徐州市安徽商会开展“双招双引”活动；组织安徽省各市江苏商会会长、秘书长“烈山行”活动；“全市民营企业家走进烈山”活动。 3.市安庆商会引荐亳药集团中药材种植加工项目落地；推荐3名异地商会会长担任“产业村长”；市福建商会、江苏商会、安庆商会与5个村结对帮扶；市江苏商会为王楼小学134名学生捐赠校服；省级“万企兴万村”典型项目3个，全市县区第一。 4. 经市工商联综合评选，推荐烈山区作为参评2024—2025年度全国“五好”县级工商联优秀案例遴选（全市唯一）。 | 序时完成
131 | 区委 | 13 | 因地制宜撤并乡村小规模学校，新改扩建学校10所，新增学前教育学位500个、安心托幼学位60个。 | 区教育局 | 完成年度撤并任务，项目竣工验收交付使用。 | 2025年，因地制宜撤并乡村小规模学校8所，任务已完成。古饶中学、赵集中学、马桥中学、青谷小学、蔡里小学、和村小学等10所学校校舍新建、改扩建项目已完成项目验收，并投入使用；学前教育项目已完工，新增学前教育学位500个、安心托幼学位60个。 | 序时完成
132 | 区委 | 14 | 加快推进淮北七中改扩建，完成特殊教育学校筹建。 | 区教育局 | 淮北七中改扩建项目按施工合同完成序时进度；完成特殊教育学校班级建设。 | 2025年，全力推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加大特殊学校建设力度，特殊学校建设任务已完成。淮北七中改扩建项目施工许可办理完毕，质检、安监备案手续已完成，现三通一平施工联合体已开工建设，临时施工项目部、道路、围挡、除尘等已搭建完成，正在开挖施工，已按施工合同完成序时进度。 | 序时完成
19 | 区委 | 15 | 加快国巡机器人、千锂鸟pack生产线、锂电池综合利用项目建设。 | 区经管会 | 国巡机器人：完成产值3000万；千锂鸟pack生产线：厂房主体及配套完工；锂电池综合利用项目：正式投产。 | 国巡机器人完成产值2204万；千锂鸟二期项目2025年9月已经取得土地证，目前已开工建设，预计2026年12月投产；锂电池综合利用项目正在调试设备，已进行试生产。 | 部分完成
20 | 政府 | 16 | 建成运营享耀新能源能源管理系统项目。 | 区经管会 | 充电桩生产线试生产。 | 受市场环境影响，企业正在观望；目前，已投产运营电子水阀、电子水泵项目。 | 正常推进
46 | 区委 | 17 | 落实《烈山经济开发区提质扩量增效三年行动计划（2023-2025）》，力争全年园区经营销售收入达200亿元以上。 | 区经管会 | 全年力争实现经营销售收入200亿元。 | 全年完成经营销售收入167.1亿元。 | 部分完成
47 | 政府 | 18 | 力争全年园区工业产值完成140亿元以上。 | 区经管会 | 全年力争完成产值140亿元。 | 全年完成产值106.2亿元。 | 部分完成
48 | 政府 | 19 | 实现园区全省考核位次赶超进位。 | 区经管会 | 认真研究考核指标，将指标细分到每个部门，全力做好开发区考核评价材料上报，实现赶超进位。 | 对照年度重点指标任务，加强统筹调度。全年完成产值106.2亿元、完成固定资产投资30.83亿元、新增规上工业企业7家、预计实现经营销售收入157亿元。 | 部分完成
49 | 政府 | 20 | 加快电子信息产业园13万平方米标准化厂房建设， | 区经管会 | 建成并投入投用。 | 1、标准化厂房二期完成1#、2#厂房钢结构主体，3#、4#厂房基础，5#、6#研发楼和门卫的二次结构；1、2#厂房地坪固化正在施工。已签订高分子材料项目合同，正在进行厂区内部设计，预计2026年2月进场装修。 2、标准化厂房三期已完成1#、2#、3#、4#厂房的钢结构主体、地坪、门窗玻璃、屋面及外墙板安装；目前正在施工围墙真石漆；艾特斯二期项目已进入厂房装修。 3、标准化厂房四期已完成2#、3#、4#厂房；综合研发楼；消防泵房装饰装修。目前正在施工1#厂房内外墙维护结构及厂区道路水稳层。安徽智玻新材料科技有限公司已进厂投入生产，截止2025年底产值已达到规上企业申报要求。 | 正常推进
54 | 政府 | 21 | 谋划提升园区基础设施，完善电力道路、雨污管网等基础设施，优化供热蒸汽、人才公寓等各种配套。 | 区经管会 | 1.电力、道路、雨污管网：建成并投入使用； 2.蒸汽、人才公寓：完成供热管道建设，实现正常运营。 | 1.完善新蔡工业园琪嘉路及宝迪工业园南门道路与101省道交叉口道路维修。目前，已根据实际需求，将高压电力分向周围用电企业供电的电力，正在设计青龙山园区开闭所。 2.供热管网建设顺利完成施工单位、监理和审计单位招标工作，目前已完成墩子浇筑；雷山小区青年人才公寓正在推进资产划转至源淮公司，逐栋办理房产证过户，目前源淮公司已承接16栋和19栋公寓楼，已经开展正常运营，为求职人才免费提供住宿，目前招商企业已租赁24套。 | 正常推进
68 | 区委 | 22 | 全面落实开发区人事薪酬制度改革，深化“管委会+公司”改革，发挥开发区国有资产管理与运营主体作用，增强源淮公司投融资能力，逐步实现开发区“小管委+大公司”运行新模式。 | 区经管会 | 准备2025年度考核工作，待全年指标出炉后开展考核，兑现奖惩；谋划屋顶分布式光伏发电、园区集中供热等项目融资。 | 1.按照《烈山经济开发区绩效考核实施办法》要求，规范开展季度考核工作，已完成前三季度考核，计划1月底前完成四季度和2025年度考核。 2.“管委会+公司”模式改革实施新方案已经通过区政府常务会议和区委常委会审议，并对源淮公司职责权限进行明确。目前，正在健全源淮公司组织架构，完善经理层，公开招聘2名高管人员已到位，董事长近期到位，人员到位后将组建源淮支部委员会并成立董事会，同步完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序。 | 序时完成
4 | 政府 | 23 | ★规上工业增加值增长6%。 | 区科工信局 | 规上工业增加值增长6%。 | 全年规上工业增加值下降11.6%。 | 未完成
13 |  | 24 | 力争产值超亿元企业突破20家。 | 区科工信局 | 力争产值超亿元企业突破20家。 | 全年产值超亿元企业14家。 | 部分完成
14 |  | 25 | 力争规上工业总产值增长6%。 | 区科工信局 | 力争规上工业总产值增长6%。 | 预计全年规上工业总产值117亿，同比下降14%。 | 未完成
15 |  | 26 | 督促引导国晟新能源、和晶科技等存量重点企业充分释放产能，盯住国巡机器人、享耀新能源等企业，动态更新规模企业培育库，年内规上工业企业总数突破90家。 | 区科工信局 | 年内规上工业企业总数突破90家。 | 新增规上企业7家，其中小升规企业4家（煋芯微、钧涛、恒驰、德诺），新增3家（国巡、熠泰钢结构、纬科材料），全区规上工业企业总数达88家。 | 基本完成
16 |  | 27 | 鼓励企业广泛应用数智化技术，推动和晶科技等重点企业数字化智能化改造，争取实施一批高水平技改项目，再培育一批省级绿色智能工厂、数字化车间。 | 区科工信局 | 指导支持国晟、和晶科技、千锂鸟能源等企业加快转型升级步伐，力争培育申报成功一批“专精特新”企业、省级绿色智能工厂及数字化车间。 | 通过政策宣讲、服务商对接等活动，引导辖区内30余家工业企业开展数智化应用，覆盖研发设计、生产制造、运营管理等关键环节。推进和晶科技等龙头企业数字化智能化转型，支持其实施生产流程优化、智能设备升级等。目前和晶、工达等2家企业已成功申报“省级专精特新”。 | 序时完成
|  | 28 | 持续推进规上制造业企业“双清零”年内新培育省级“专精特新”企业4家，全社会研发经费投入增长5%。 | 区科工信局 | 对2025年规上制造业企业“双清零”工作进行全面总结，全年全社会研发经费投入增长5%。 | 对亿元以上无研发活动的4家企业（龙旺、福源、沪江、金龙）及5亿元以上无研发机构企业（和晶）上门服务，已完成全年双清零市级下达任务。完成培育省级“专精特新”企业和晶、工达、华星、纬科等4家，全社会研发经费投入预计同比增长6%左右。 | 序时完成
|  | 29 | 落实高新技术企业培育优惠政策，新增高新技术企业4家，科技型中小企业备案率达100%。 | 区科工信局 | 当季度完成高新技术企业申报1家，累计完成4家，科技型中小企业备案率100%。 | 全年3个批次累计申报高新技术企业13家，已完成全年任务，科技型中小企业备案率100%。 | 序时完成
21 | 政府 | 30 | 培育省级以上研发平台2个，新签约“科技副总”2个，达成产学研合作5项，登记科技成果10项。 | 区科工信局 | 培育省级以上研发平台2个，新签约“科技副总”2个，达成产学研合作5项，登记科技成果10项。 | 成功申报省级以上研发平台1个，市级研发平台1个，成功培育安徽智玻、纬科材料2个省级企业研发中心。“科技副总”依托科宝生物的安徽省高等研究院项目，目标人选两人，已成功申报。全年促成产学研合作9项，登记科技成果22项。 | 序时完成
134 | 区委 | 31 | 健全基本养老一体化服务体系，实施洪庄村养老服务中心嵌入式改造。 | 区民政局 | 完成洪庄村养老服务中心嵌入式综合体改造，健全周边基本养老服务体系。 | 严格按照《发展社区嵌入式养老服务机构（综合体）实施方案》要求，优化洪庄村嵌入式机构设施布局，全面升级改造工程已于6月完工，7月通过联合验收，9月完成项目审计，省级50万元改造资金已支付到位。 | 序时完成
7 | 政府 | 32 | ★农村居民人均可支配收入高于地区生产总值增速（6%）。 | 区农水局 | 农村居民人均可支配收入同比增长6%以上。 | 预计全年农村居民人均可支配收入21270元，同比增长5.5%。 | 基本完成
|  | 33 | 有序推进二轮土地承包到期延包工作。 | 区农水局 | 数据归档，通过验收。 | 2025年，全区延包网签率达99.8%,数据已归档，等待上级验收。 | 序时完成
|  | 34 | 巩固农村宅基地制度改革成果，盘活农村闲置农房和宅基地等要素资源。 | 区农水局 | 分类推进盘活资源，相关镇办至少形成一个典型案例。 | 根据工作方案，督促指导各镇（街道）实施推进，已完成。 | 序时完成
86 | 区委 | 35 | 创建相湖、萧濉新河（烈山段）幸福河湖。 | 区农水局 | 通过市级验收。 | 相湖省级幸福湖已创建成功；萧濉新河市级幸福河创建已于2025年12月通过市级验收。 | 序时完成
89 | 政府 | 36 | 启动沱河（烈山段）水环境综合治理项目。 | 区农水局 | 待资金下达后，开工建设。 | 目前，已完成项目初步设计初稿。 | 正常推进
90 | 政府 | 37 | 扎实推进城乡供水一体化地表水源工程。 | 区农水局 | 市地表水源厂建成后，按照既定方案启动烈山区城乡供水一体化地表水源置换工作。完成区域人口24.36万人置换地表水，实现城乡供水一体化。 | 已完成全区地表饮用水水源置换，实现城乡供水一体化。 | 序时完成
98 | 区委 | 38 | 集成推广良田、良种、良机、良法，谋划实施古饶10万亩高标准灌区建设。 | 区农水局 | 完成市级备案。 | 按照市级统一部署，烈山区中型灌区并入淮北市沱浍大型灌区项目，已经和市级沱浍灌区设计单位对接，已完成规划报告，经市级审核后，已报送省水利厅。 | 序时完成
99 | 区委 | 39 | 严守耕地红线，实施“千亿斤江淮粮仓”行动，确保粮食种植面积43.11万亩以上、总产稳定在2.81亿斤以上。 | 区农水局 | 完成全年粮食播种面积43.11万亩以上，产量2.81亿斤以上。 | 全年完成小麦玉米及大豆播种面积44万亩，粮食产量2.81亿斤以上，完成目标任务。 | 序时完成
100 | 区委 | 40 | 稳固生猪基础产能，推动肉牛养殖标准化创建，力争肉牛年饲养量超2.2万头，蔬菜种植面积不低于2万亩。 | 区农水局 | 加快政策效能释放，稳健发展“底盘”，为肉牛高质量持续发展积蓄动能，力争四季度肉牛饲养量达到2.5万头。蔬菜种植面积2万亩。 | 2025年，全区肉牛饲养量2.51万头，同比增长14.1%；蔬菜播种面积共计2.31万亩，全年蔬菜总产量约5.77万吨，完成目标任务。 | 序时完成
101 | 区委 | 41 | 做好塔山石榴、古饶艾草等“土特产”文章，认证“三品一标”农产品5个，培育更多农产品特色品牌。 | 区农水局 | 完成“三品一标”农产品认证5个以上。谋划、组织申报2026年“三品一标”申报工作。 | 2025年，完成“三品一标”农产品认证13个，超额完成任务；2026年计划完成三品一标农产品认证不低于5个。 | 序时完成
102 | 区委 | 42 | 做大做强木兰牧业“淮北醉牛”“徽牧依冉”肉牛养殖深加工，力争农产品加工业产值超5亿元。 | 区农水局 | 力争完成农产品加工业产值超5亿元以上。 | 全年完成规上农产品加工业产值4.53亿元，同比增长1.3%。 | 部分完成
103 | 区委 | 43 | 建成青谷社区小新庄、太山社区东一村等4个省级中心村，完成南庄村、秦楼村等4个和美乡村精品示范村建设年度目标任务。 | 区农水局 | 4个省级中心村完成建设并通过验收；4个精品示范村完成年度目标任务。 | 4个省级中心村已完成建设并通过省市级验收；4个精品示范村完成年度目标任务。 | 序时完成
104 | 区委 | 44 | 持续开展人居环境整治提升行动，巩固农村改厕与长效管护机制示范区建设成果。 | 区农水局 | 完成户改厕330户。 | 全年完成新改建农村户厕531户。 | 序时完成
106 | 区委 | 45 | 加强重点人群动态监测帮扶。 | 区农水局 | 确保符合监测的农户应纳尽纳，监测户户均帮扶措施3条以上，且落实到位。衔接资金支出达到100%。 | 2025年，新识别纳入监测对象60户198人，监测户帮扶措施2821条，户均6.71条，已全部落实到位。2025年，全区共收到上级衔接资金4409.17万元（其中省级资金50万元，市级资金4359.17万元）。截至2025年底，已拨付资金4341.06万元，支出进度达98.46%，其中省级资金支出50万元，支出进度100%；市级衔接资金支出4291.06万元，支付进度98.44%；质保金68.11万元。 | 序时完成
107 | 区委 | 46 | 加强农村土地承包经营权流转管理，力争2025年全区土地适度规模经营比例达62%以上。 | 区农水局 | 完成土地流转规范管理，力争全区土地流转率达62%以上。 | 2025年，新增土地流转7382亩，流转率达66%，已完成目标任务。 | 序时完成
108 | 区委 | 47 | 实施农村集体经济组织规范运行三年提升行动，打造华家湖综合农业产业园、草庙“艾乡工坊”等一批集体经济观摩示范点，落实农村居民本地就业“121”行动计划，培养农村实用人才、高素质农民240人以上。 | 区农水局 | 全面完成审计整改工作，上报审计报告和整改报告。完成高素质农民培育任务。 | 1.已全面完成10村(社区）审计整改工作，并上报审计报告和整改报告。 2.全年共完成高素质农民培育281人。 | 序时完成
6 | 政府 | 48 | ★城镇居民人均可支配收入高于地区生产总值增速（6%）。 | 区人社局 | 城镇居民人均可支配收入同比增长6%。 | 预计2025年城镇居民人均可支配收入同比增长4.8%。 | 部分完成
128 |  | 49 | 抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，新增就业5000人以上。 | 区人社局 | 新增就业5000以上。 | 2025年，城镇新增就业5500人。 | 序时完成
129 |  | 50 | 深入实施全民参保，推进城乡居民基本医疗保险、城乡居保参保续保缴费扩面增量。 | 区人社局 | 全区城乡居民基本医疗保险参保率达96%以上；养老缴费人数达2.88万人。 | 1.截止2025年底，烈山区城乡居民基本医疗保险参保18.06万人，参保率99.03%。 2.养老保险缴费人数达到3万人，超额完成扩面任务。 | 序时完成
5 | ● | 51 | ★社会消费品零售总额增长5%。 | 区商务局 | 社会消费品零售总额增长5%。 | 2025年，社会消费品零售总额增长1%。 | 部分完成
59 | 区委 | 52 | 加大外资吸引利用力度，支持区内外贸企业扩大进出口贸易，全年进出口总额增长10%以上。 | 区商务局 | 进出口总额预计实现2500万美元，增长11%。 | 1.全年预计完成进出口总额550万美元，同比降幅达68%。主要是受安徽国晟新能源科技有限公司出口订单大幅收缩影响（同期完成1330万美元，今年完成23万美元）。 2.年内新增淮北玉艺进出口有限公司和淮北旭瑞商贸有限公司2家实绩企业，为后续稳外贸、拓市场注入了新动能。 | 未完成
|  | 53 | 培育打造特色商业街区，争创省县域商业建设试点县（区）。 | 区商务局 | 培育打造特色商业街区，争创省县域商业建设试点县（区）。 | 培育华翊广场打造特色商业街，成为东部新城消费核心区；烈山区已经获评县域商业建设试点县。 | 序时完成
69 | 区委 | 54 | 继续开展‘徽动消费’等系列促消费活动，持续壮大电商经营主体，力争全年新增限上商贸企业6家以上。 | 区商务局 | 新增限上商贸企业6家以上。 | 全年新增限上商贸企业9家（言诚汽车、文宇酒店、维建餐饮、南湖甲鱼府、阖家酒店、哆来咪母婴用品店、图岚贸易、诚达石油、润博餐饮），为全市唯一完成目标任务县区。 | 序时完成
82 | 区委 | 55 | 常态化开展突出生态环境问题排查整改，扎实做好中央生态环保督察整改“后半篇文章”。 | 区生态环境分局 | 完成突出生态环境问题年度整改目标任务。 | 中央层面交办问题已全面办结。2017年、2021年历次中央生态环保督察交办我区信访件及反馈问题均已完成整改验收销号。2024年第三轮中央生态环保督察期间我区受理转办信访问题共计29件（其中共性问题3件），均已完成验收销号。省级层面问题整改有序推进。2019年至2022年历次省生态环保督察交办事项均已全部完成整改销号；2025年省空气质量提升行动专项督察转办信访件已通过市级验收17件，剩余2件正督促加快完成；此轮专项督察报告反馈问题及2025年上半年省警示片问题，需在2025年底前完成的整改措施均已有效落实。深入开展生态环境问题排查整治工作。建立全区突出生态环境问题“一本账”并动态更新，累计排查上报自排查问题140个（县区排名第2）。 | 序时完成
83 | 区委 | 56 | 加强大气污染分区管控，守住秸秆禁烧“零火点”，PM2.5、优良天数比例完成年度目标任务。 | 区生态环境分局 | PM2.5、优良天数比例完成年度目标；秸秆禁烧实现“零火点”。 | 2025年辖区PM2.5平均浓度为40.2微克/立方米，PM10平均浓度为67.6微克/立方米，优良天数比例70.2%。“十四五”以来，辖区大气环境主要指标呈持续改善态势，2025年PM2.5平均浓度较2020年（48μg/m3）下降16.3%，优良天数比例较2020年（68.6%）上升1.6%。面对2025年秋季禁烧严峻形势，区委区政府多次召开禁烧专题会议，动员部署各单位下沉一线开展禁烧工作，牵头做好督导巡查，加密频次开展日常巡查，切实消除焚烧隐患。 | 序时完成
85 | 区委 | 57 | 实施萧濉新河（烈山段）治理，国控断面、饮用水源地水质稳定达标。 | 区生态环境分局 | 确保辖区国考水质断面稳定向好，达到年度目标要求。 | 督促新正集团加快实施萧濉新河-龙岱河治理项目；水环境质量等考核指标达到省市下达任务要求，确保水质稳定向好(区农水部门定期开展饮用水源水质检测）。 | 序时完成
39 | 区委 | 58 | 抢抓智能控制器、汽车零部件热管理等细分赛道，实现新签约主导产业项目占比超70%。 | 区投促局 | 全年实现新签约主导产业项目占比超70%。 | 2025年，全区共上报市级平台并认定签约项目33个，总投资68.42亿元；33个签约项目中，新签约主导产业项目25个，占比75.8%。 | 序时完成
40 | 区委 | 59 | 力争全年完成新签约亿元以上项目30个。 | 区投促局 | 力争全年完成新签约亿元以上项目30个。 | 2025年，全区共上报市级平台并认定签约项目33个，总投资68.42亿元。 | 序时完成
41 | 区委 | 60 | 力争全年完成2个10亿元以上项目签约落地。 | 区投促局 | 完成2个10亿元以上项目签约落地。 | 2025年，完成10亿元以上签约项目2个，分别为总投资10.05亿元的高硼硅玻璃新材料产业园项目和总投资11亿元的绿色智能环保包装材料产业园项目。 | 序时完成
|  | 61 | 畅通“产学研用”链条，扎实推进淮师大24项校地合作项目落地落实。 | 区委人才工作局 | 1.开展综合评估，根据项目实际运转情况进行动态调整，经评估后对下一年合作项目进行增减或内容优化； 2.总结提炼校地合作经验做法。 | 1.24个合作项目，其中淮北师范大学北侧地块商业集市和共建烈山区全民健身中心两个项目，双方因不具备合作条件，经互相协商，已退库不再合作。 2.其他22个合作项目进展顺利，其中“招才引智高校行”、教育实习、青年“新农人”引育等合作项目取得较好成效。 | 序时完成
136 | 区委 | 62 | 常态化开展扫黑除恶斗争，重拳打击暴力犯罪、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，持续推进视频监控体系建设。 | 区委政法委 烈山公安分局 | 形成新的涉黑恶打击战果；加强矛盾纠纷排查化解，力争全年不发生严重暴力犯罪，暴力犯罪破案率100%；电诈发案力争达到同比下降15%，发案损失同比下降，追赃挽损比例达到15%。完成推动烈山区智慧旅游(安防基础设施提升)项目施工建设并投入使用。 | 1.2025年，共立涉黑15类刑事案件25起，抓获嫌疑人140人，刑事拘留43人，移送起诉51人，核查线索18条，查否15条，3条正在核查；加强矛盾纠纷排查化解，各级调解组织排查各类矛盾纠纷5184件，全年未发生严重暴力犯罪，暴力犯罪破案率100%。 2.电诈案件发案同比下降19.66%,发案损失同比下降28%，追赃挽损比例达到29.9%。 3.烈山区智慧旅游(安防基础设施提升)项目施工建设已验收结束，1076路视频监控投入使用。 | 序时完成
133 | 区委 | 63 | 主动融入市人民医院医疗集团，加快推进区人民医院建设，开展中医药特色基层医疗机构建设工作。 | 区卫健委 | 1.组织市人民医院相关科室开展支援基层医疗卫生机构行动，提升基层医院与医联体牵头医院的深度融合。 2.完成2家镇卫生院（社区卫生服务中心）、4家村卫生室中医药特色基层医疗机构建设工作。 3.经区委、区政府批准后，实施续建相关工作。 | 1.市级已印发医疗集团建设实施方案、章程及绩效考核方案，启动会已于12月1日召开，委属6家医疗机构均已加挂市人民医院分院牌匾。全市统一转诊会诊服务中心系统正加紧建设。双向转诊平台2025年1月建成后，各医院顺利接入运转，累计转诊患者463人次，其中转诊急危重症患者105人次，有效降低死亡率与伤残率。依托医学影像远程诊断平台、“心电一张网”开展相关监测诊断服务，累计服务患者分别达5183人次、1638人次。 2.对接市卫健委积极探索区人民医院发展方向与发展思路，目前仍在积极探索中；对接施工方，了解项目剩余工程量与所需资金，同时对接住建局等相关单位，了解项目审计结算等相关要求。 3.完成1家镇卫生院（社区卫生服务中心）、2家村卫生室中医药特色基层医疗机构建设工作。 | 序时完成
70 | 区委 | 64 | 全线开通“龙脊天路”烈山全段，以“龙脊天路”为主线，加大基础设施建设投入，串联四季榴园、七彩和村等重点景区，打响“穿越龙脊 风声水起”特色文旅品牌。 | 区文旅体局 | 龙脊天路烈山至宋疃段全线开通，串联四季榴园、七彩和村等景区，打响“穿越龙脊 风声水起”特色文旅品牌。化家湖至榴园森林防火通道完成山体破除及路基整形。 | 龙脊天路烈山至宋疃段全线开通，串联四季榴园、七彩和村等景区，打响“穿越龙脊 风声水起”特色文旅品牌。化家湖至榴园森林防火通道已完成总工程量的50%，全线清表施工完成100%，施工区域全线道路贯通。 | 序时完成
75 | 政府 | 65 | 建成龙脊山乡村木屋酒店、星空田园旅游综合体。 | 区文旅体局 | 龙脊山乡村木屋酒店全面投入运营；星空田园旅游综合体正常运营。 | 龙脊山乡村木屋酒店已投入运营；星空田园旅游综合体正常运营。 | 序时完成
|  | 66 | 继续办好石榴文化旅游节、地锅鸡美食文化节、汽摩越野赛等各类节庆赛事活动。 | 区文旅体局 | 全力办好石榴文化旅游节、地锅鸡美食文化节、汽摩越野赛等节庆赛事活动，创新实施“跟着赛事去旅游”深化改革举措，努力扩大烈山文旅知名度和美誉度。 | 成功举办第四届地锅鸡美食文化节、第十六届石榴文化旅游节、“电信杯”淮北市首届“问鼎龙脊”搏击王者争霸赛、南湖捕捞文化节等文旅体育赛事活动。全年累计接待游客353.7万人次、实现旅游总收入24.4亿元。 | 序时完成
|  | 67 | 开展全国文明城市、村镇建设工作。 | 区文明办 | 持续巩固创建成果，迎接各级文明办随机抽查复检，做好市文明创建全年督考工作。 | 1.按照全国文明城市（地级以上）创建指标体系（2025年版）上报软件测评材料。 2.完成中央文明城市创建评估组来淮开展文明城市创建评估迎检工作。 3.在全市扫黄打非工作会议上，市委宣传部主要领导点名表扬我区“扫黄打非”工作，该项工作在全市排名第一。并在县区中唯一获评全省扫黄打非先进集体和先进个人。 4.黄营村获评第七届全国文明村，洪庄村经复查保留全国文明村称号。 5.开展“扣好人生第一粒扣子之童心向党”文明实践活动，该活动被8月26日中国文明网-文明实践行动刊载。 | 序时完成
130 |  | 68 | 健全“民声呼应”闭环办理机制，着力解决群众身边烦心事、揪心事。 | 区信访局 | 加强“民声呼应”办理质效，烈山民声按期办结率99%以上。 | 全年编制《烈山民声》66期，推动解决群众诉求事项 204 件。通过构建闭环管理机制，压实办理责任，强化跟踪督办，实现按期办结率稳定在 99% 以上。 | 序时完成
135 | 区委 | 69 | 扎实推进安全生产治本攻坚三年专项行动，深入开展重点领域专项排查整治，坚决防范遏制较大事故发生。 | 区应急局 | 持续推进工贸企业标准化建设，三镇各完成1家标准化创建，区开发区完成4家标准化创建。以治本攻坚三年行动为主线，注重源头治本、基层提升，有效落实“三管三必须”，形成监管合力，坚决遏制较大事故，减低一般事故。 | 1.扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展重点行业领域隐患大排查大整治，消除各类安全隐患4292条。 2.初步完成区、镇(街道)、村（社区）三级应急管理组织全覆盖。古饶、宋疃分别建成古饶镇专职消防站和宋疃镇应急消防站，并投入使用。 3.针对季节性风险，强化重点领域的防范与应对。夏季严密监测汛情及极端天气变化，及时启动预警响应机制；冬季聚焦火灾防控与道路交通安全，部署消防通道专项治理、“九小场所”隐患排查，并做好雨雪冰冻等极端天气的应对准备。通过分阶段、有重点地落实防控措施，保障重点时段安全形势整体平稳。 | 序时完成
55 | 政府 | 70 | 全面启动通用机场建设，超前布局低空经济。 | 区住建局 | 启动项目征收、场地平整建设等工作。 | 项目已经安徽省发改委审核获得项目代码；社稳已通过专家评审；土地预审已通过专家审查；省发改委组织专家对可研进行评估；军地协议已经签订；机场可研评估单位项目评估报告已送至省发改委审核。目前，征前预公告已经发布张贴，已完成现状调查，烈山镇已启动征地拆迁前期工作，地质灾害评估报告已完成初稿，征收社会稳定性评价报告初稿已编制完成。 | 正常推进
80 | 区委 | 71 | 提速提效东部城区建设，推动支路路网、宁山路南延项目等市政基础配套逐步完善。 | 区住建局 | 力争宁山路南延项目开工建设。 | 1.东部新城支路路网工程项目新北路、曙光路、檀山路南段、栗园路北段已建成，永兴路、财化路、檀山路北段、朝阳路、栗园路南段雨污水管网及路基灰土层已完工正在进行水稳铺设，化家山路除面层沥青外其余已完工。 2.东部新城支路路网工程因政府投资计划发生改变（朝洪路缓建、新增华家山路南段工程），土地报批手续要重新上报，目前该项目已重新发布征收土地预公告，土地准备金已缴纳，社会稳定风险评估已备案，征收土地补偿安置公告已发布、正在办理林地审核同意书、社保调查等相关工作。 3.宁山路南延及配套项目中沱河东路为淮北市市政主干道，按照市委市政府权责规定，应由市级建设管养，已建议纳入市级实施投资计划。 | 部分完成
|  | 72 | 实施城市功能品质活力提升行动，规范运营城市更新建设发展公司，实施杨庄片区城市更新，推进烈山片区杜庙新村（北区）项目建设。 | 区住建局 | 1.城市更新：启动文体综合公园等子项目开工建设。 2.杜庙新村（北区）项目：完成基础施工50%以上。 | 1.城市更新:与四川华西集团成立全资子公司淮北新杨城市运营管理有限公司参与该项目；烈山片区老城单元城市更新项目纳入市级城市更新项目库。《淮北市烈山老城区城市更新单元详细规划方案》已审核通过，并批复。可行性研究报告和概念性方案已完成，烈山片区老城单元城市更新项目、烈山片区老城单元城市更新项目（一期）项目建议书批复已取得。前期拟启动板块已完成规划方案初稿，并已与市自规局多次对接，正在进行论证完善。 2.杜庙新村（北区）项目：已完成设计施工总承包招标工作及施工合同备案工作。 | 部分完成
105 | 区委 | 73 | 新建管护农村公路33.6公里以上。 | 区住建局 | 养护提升项目完工。 | 2025年，农村公路养护提升工程已于9月份全部完工，完成养护大中修10.2公里，预防性养护26.6公里，合计33.8公里。2025年11月已组织完成交（竣）工验收。 | 序时完成
44 | 区委 | 74 | 处置批而未供及闲置低效工业用地800亩以上。 | 区自规分局 | 完成处置800亩以上。 | 完成批而未供处置8宗、面积165.85亩（年度任务 855.68亩），完成处置率4.85%（年度处置率25%），分别为三一八研究所、农村宅基地、淮北市城乡供水一体化地表水工程、烈山水厂改造工程、淮北东拓智慧城市运营管理有限公司、安徽金景房地产开发有限公司、熙园项目。 闲置土地处置完成1宗，淮北市绿盛置业有限公司123.7亩已收回土地使用权，处置闲置土地123.7亩。 | 部分完成
84 | 区委 | 75 | 持续推进护林育林，全区林木总面积稳定在8.5万亩。 | 区自规分局 | 持续推进护林育林，全区林木总面积稳定在8.5万亩。 | 根据三调和林草湿调查显示，2025年烈山区林地面积8.6万亩，其中乔木林地5.9万亩，灌木林地为0.3万亩，其他林地2.4万亩；已完成新造林100亩、退化林修复1278亩、森林综合抚育7634亩；完成防火隔离带割草5000亩，长约50公里。 | 序时完成
88 | 政府 | 76 | 启动烈山污水处理厂建设。 | 宋疃镇 | 加强项目施工工地安全监管，争取年底实现主体出地面。 | 因烈山区经济开发区污水排放量未能达到建厂规模，无法保证污水处理设备正常运行，市排水有限责任公司现已中断投资，烈山污水处理厂项目现处于灭失状态。 | 项目灭失
79 | 区委 | 77 | 加快揽山悦府、凤宁花园（西区）、檀山雅园房地产项目进度。 | 新正集团 | 1.揽山悦府：基坑土方开挖及降水支护完成；地库结构施工完成60%；一期主体结构完成30%。 2.凤宁花园（西区）：装修工程完成70%。 3.檀山雅园：工程完工。 | 1.揽山悦府：项目正在建设中。 2.凤宁花园（西区）：已完成。 3.檀山雅园：主体施工完成，验收通过。 | 正常推进
|  | 78 | 启动实施东部新城生态环境导向开发（EOD）项目，有序推进矿山生态治理、水系治理等5个子项目。 | 新正集团 | 完成区域内矿山图斑治理工程，节能环保产业园项目进入前期施工准备阶段，初步开展水系治理及体育娱乐综合体项目前期设计工作。 | 矿山图斑治理工程已完成。 节能环保产业园项目已完成立项备案，拟利用原琪嘉日化园区和龙威工贸土地进行建设，目前初步设计方案已确定，招标计划已挂网，正在进行初步设计文本编制和规划方案编制工作。 生态水系治理项目根据区农水局挂网工程勘察设计招标文件标前公示等相关文件，进一步深化水系治理项目勘察设计，优化设计方案；同步推进设计方案评审、报批等前期手续，落实施工筹备工作。 矿山文化创意园项目已完成初步设计方案的编制工作；体育娱乐综合体项目已对接城管局，落实项目具体建设内容。 | 正常推进
|  | 79 | 建成运营龙波美术馆。 | 杨庄街道 | 全面开放运营。 | 已开放运营。 | 基本完成
81 | 区委 | 80 | 建成杨庄街道一矿1958文创园。 | 杨庄街道 | 全面开放运营。 | 已开放运营。 | 基本完成