## 项目明细
烈山区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 古饶镇艾草产业提质增效项目 | 新建 | 古饶镇草庙村 | 2026.12 | 古饶镇人民政府 | 区农业农村水利局（乡村振兴局） | 建设现代化艾草产业园区（包括艾草原料储存车间、艾草破碎车间、循环筛选车间、艾草包装车间、成品仓库间以及配套设施）。 | 2000 | 600 | 1400 | 村集体和符合条件的低收入群体，及村民 | 增加村集体收入≥30万元，提高群众收入≥4000元每亩，带动就业人数≥200人，其中带动低收入人口就业≥50人，项目完成及时率98%，受益人口满意率≥99%。 | 通过发展本土特色产业项目，打造本土特色支柱产业，增加集体收入和就业，保障低收入人群收入。
2 | 产业发展 | 古饶镇红薯庄园项目 | 新建 | 古饶镇谷山村 | 2026.12 | 古饶镇人民政府 | 烈山区农水局 | 建设红薯粉丝加工、储存、分拣车间，购买生产机械设备以及建设晾晒配套设施 | 1600 | 400 | 1200 | 村集体和 符合条件的 低收入群体、居民 | 增加村集体收入≧20万元，带动就业人数≧40人，其中带动监测对象等低收入人口就业≧15人，项目完成及时率98%，受益人口满意率≧99% | 通过发展产业项目带动附近群众40余人就业，增加监测户收入，增加村集体收入35万